## 00_Portada
GENTIA
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL ERP
Hoja de ruta integral, control de avance y evidencia de aceptación
Proyecto | Implementación ERP GENTIA
Versión | 1.0
Fecha de elaboración | 2026-10-28 18:00
Inicio base editable | 2026-11-02 18:00
Salida objetivo editable | 2027-04-19 18:00
Estrategia sugerida | Rollout por olas: piloto → filiales prioritarias → resto del grupo
Responsables | Roles sugeridos; el cliente debe confirmar nombres y disponibilidad
Subsidiarias incluidas | 35
Actividades detalladas | 280
Referencia | Implementacion 2026 - GENTIA.xlsx
SUPUESTOS EDITABLES Y REGLAS DE USO
1. Confirme las fechas, responsables y olas antes de aprobar la línea base.
2. Actualice Estado y % avance; el Dashboard se recalcula al abrir Excel.
3. No sobrescriba fórmulas de Duración, Semáforo, diferencias ni porcentajes.
4. Go-Live exige Mayor cuadrado, auxiliares conciliados en 0,00, UAT aprobada y cero defectos críticos.
5. Adjunte evidencia verificable para cada actividad, carga, prueba, hito y decisión.

## 01_Dashboard
DASHBOARD EJECUTIVO
Indicadores dinámicos de avance, pruebas, riesgos y filiales.
Actividades |  | Completadas |  | Avance | Vencidas
280 |  | 0 |  | 0% | 0
Bloqueadas |  | Riesgos críticos |  | UAT | Preparación filiales
0 |  | 0 |  | 0% | 0%
AVANCE POR MÓDULO
Módulo | Total | Completadas | Avance | Vencidas | Módulo | Total | Completadas | Avance
Gobierno del proyecto | 0 | 0 | 0% | 0 | Infraestructura y plataforma | 0 | 0 | 0%
CORE | 0 | 0 | 0% | 0 | Organización | 0 | 0 | 0%
Seguridad | 0 | 0 | 0% | 0 | Configuración transversal | 0 | 0 | 0%
Contabilidad | 0 | 0 | 0% | 0 | Motor de transacciones | 0 | 0 | 0%
Entidades | 0 | 0 | 0% | 0 | Ventas y Cuentas por Cobrar | 0 | 0 | 0%
Compras y Cuentas por Pagar | 0 | 0 | 0% | 0 | Gastos | 0 | 0 | 0%
Workflow y aprobaciones | 0 | 0 | 0% | 0 | Bancos | 0 | 0 | 0%
Tesorería | 0 | 0 | 0% | 0 | Activos Fijos | 0 | 0 | 0%
Inventario | 0 | 0 | 0% | 0 | Fiscal | 0 | 0 | 0%
Intercompany y Consolidación | 0 | 0 | 0% | 0 | Documentos | 0 | 0 | 0%
Auditoría | 0 | 0 | 0% | 0 | Informes | 0 | 0 | 0%
IA (opcional) | 0 | 0 | 0% | 0 | Migración de datos | 0 | 0 | 0%
Pruebas formación y salida | 0 | 0 | 0% | 0
Formulas:
Avance = COUNTIFS('02_Plan_Maestro'!$C6:C285,[Actividades],'02_Plan_Maestro'!$R6:R285,"<"&TODAY(),'02_Plan_Maestro'!$V6:V285,"<>Completada")

## 02_Plan_Maestro
PLAN MAESTRO DE IMPLEMENTACIÓN
Actualice Estado y % avance. Duración y Semáforo son fórmulas.
ID | Fase | Módulo | Submódulo / proceso | Actividad | Detalle paso a paso | Entregable | Criterio de aceptación | Evidencia requerida | Alcance / filiales | Responsable GENTIA | Responsable cliente | Predecesora | Dependencia | Prioridad | Peso | Inicio plan | Fin plan | Duración hábil | Inicio real | Fin real | Estado | % avance | Semáforo | Observaciones
IMP-001 | 1. Gobierno y preparación | Gobierno del proyecto | Acta de constitución y criterios de éxito | Definir y aprobar: Acta de constitución y criterios de éxito | 1) Convocar responsables de Acta de constitución y criterios de éxito. 2) Acordar alcance, fechas y dependencias. 3) Documentar decisión y responsable. 4) Obtener aprobación formal. 5) Archivar evidencia. | Acta de constitución y criterios de éxito: configuración, evidencia y acta | Acta de constitución y criterios de éxito documentado con responsable, fecha y aprobación formal. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Director de proyecto | Patrocinador ejecutivo |  | Prerrequisitos del módulo | Alta | 2 | 2026-11-02 18:00 | 2026-11-05 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-002 | 1. Gobierno y preparación | Gobierno del proyecto | Alcance por país, filial, módulo y proceso | Definir y aprobar: Alcance por país, filial, módulo y proceso | 1) Convocar responsables de Alcance por país, filial, módulo y proceso. 2) Acordar alcance, fechas y dependencias. 3) Documentar decisión y responsable. 4) Obtener aprobación formal. 5) Archivar evidencia. | Alcance por país, filial, módulo y proceso: configuración, evidencia y acta | Alcance por país, filial, módulo y proceso documentado con responsable, fecha y aprobación formal. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Director de proyecto | Patrocinador ejecutivo | IMP-001 | Finalizar IMP-001 | Alta | 2 | 2026-11-06 18:00 | 2026-11-10 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-003 | 1. Gobierno y preparación | Gobierno del proyecto | Estrategia de rollout por olas | Definir y aprobar: Estrategia de rollout por olas | 1) Convocar responsables de Estrategia de rollout por olas. 2) Acordar alcance, fechas y dependencias. 3) Documentar decisión y responsable. 4) Obtener aprobación formal. 5) Archivar evidencia. | Estrategia de rollout por olas: configuración, evidencia y acta | Estrategia de rollout por olas documentado con responsable, fecha y aprobación formal. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Director de proyecto | Patrocinador ejecutivo | IMP-002 | Finalizar IMP-002 | Media | 1 | 2026-11-11 18:00 | 2026-11-13 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-004 | 1. Gobierno y preparación | Gobierno del proyecto | RACI y disponibilidad de responsables | Definir y aprobar: RACI y disponibilidad de responsables | 1) Convocar responsables de RACI y disponibilidad de responsables. 2) Acordar alcance, fechas y dependencias. 3) Documentar decisión y responsable. 4) Obtener aprobación formal. 5) Archivar evidencia. | RACI y disponibilidad de responsables: configuración, evidencia y acta | RACI y disponibilidad de responsables documentado con responsable, fecha y aprobación formal. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Director de proyecto | Patrocinador ejecutivo | IMP-003 | Finalizar IMP-003 | Media | 1 | 2026-11-16 18:00 | 2026-11-19 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-005 | 1. Gobierno y preparación | Gobierno del proyecto | Calendario de comités y comunicaciones | Definir y aprobar: Calendario de comités y comunicaciones | 1) Convocar responsables de Calendario de comités y comunicaciones. 2) Acordar alcance, fechas y dependencias. 3) Documentar decisión y responsable. 4) Obtener aprobación formal. 5) Archivar evidencia. | Calendario de comités y comunicaciones: configuración, evidencia y acta | Calendario de comités y comunicaciones documentado con responsable, fecha y aprobación formal. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Director de proyecto | Patrocinador ejecutivo | IMP-004 | Finalizar IMP-004 | Media | 1 | 2026-11-20 18:00 | 2026-11-24 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-006 | 1. Gobierno y preparación | Gobierno del proyecto | Registro de riesgos, incidencias y decisiones | Definir y aprobar: Registro de riesgos, incidencias y decisiones | 1) Convocar responsables de Registro de riesgos, incidencias y decisiones. 2) Acordar alcance, fechas y dependencias. 3) Documentar decisión y responsable. 4) Obtener aprobación formal. 5) Archivar evidencia. | Registro de riesgos, incidencias y decisiones: configuración, evidencia y acta | Registro de riesgos, incidencias y decisiones documentado con responsable, fecha y aprobación formal. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Director de proyecto | Patrocinador ejecutivo | IMP-005 | Finalizar IMP-005 | Media | 1 | 2026-11-25 18:00 | 2026-11-27 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-007 | 1. Gobierno y preparación | Gobierno del proyecto | Control de cambios de alcance | Definir y aprobar: Control de cambios de alcance | 1) Convocar responsables de Control de cambios de alcance. 2) Acordar alcance, fechas y dependencias. 3) Documentar decisión y responsable. 4) Obtener aprobación formal. 5) Archivar evidencia. | Control de cambios de alcance: configuración, evidencia y acta | Control de cambios de alcance documentado con responsable, fecha y aprobación formal. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Director de proyecto | Patrocinador ejecutivo | IMP-006 | Finalizar IMP-006 | Media | 1 | 2026-11-30 18:00 | 2026-12-03 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-008 | 1. Gobierno y preparación | Gobierno del proyecto | Inventario de sistemas fuente e interfaces | Definir y aprobar: Inventario de sistemas fuente e interfaces | 1) Convocar responsables de Inventario de sistemas fuente e interfaces. 2) Acordar alcance, fechas y dependencias. 3) Documentar decisión y responsable. 4) Obtener aprobación formal. 5) Archivar evidencia. | Inventario de sistemas fuente e interfaces: configuración, evidencia y acta | Inventario de sistemas fuente e interfaces documentado con responsable, fecha y aprobación formal. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Director de proyecto | Patrocinador ejecutivo | IMP-007 | Finalizar IMP-007 | Media | 1 | 2026-12-04 18:00 | 2026-12-08 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-009 | 1. Gobierno y preparación | Gobierno del proyecto | Plan de calidad y evidencias | Definir y aprobar: Plan de calidad y evidencias | 1) Convocar responsables de Plan de calidad y evidencias. 2) Acordar alcance, fechas y dependencias. 3) Documentar decisión y responsable. 4) Obtener aprobación formal. 5) Archivar evidencia. | Plan de calidad y evidencias: configuración, evidencia y acta | Plan de calidad y evidencias documentado con responsable, fecha y aprobación formal. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Director de proyecto | Patrocinador ejecutivo | IMP-008 | Finalizar IMP-008 | Media | 1 | 2026-12-09 18:00 | 2026-12-11 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-010 | 1. Gobierno y preparación | Infraestructura y plataforma | Ambientes de desarrollo, pruebas y producción | Configurar y validar: Ambientes de desarrollo, pruebas y producción | 1) Diseñar Ambientes de desarrollo, pruebas y producción. 2) Configurar primero en pruebas sin exponer secretos. 3) Ejecutar prueba positiva, negativa y recuperación. 4) Documentar monitoreo y rollback. 5) Promover con aprobación. | Ambientes de desarrollo, pruebas y producción: configuración, evidencia y acta | Ambientes de desarrollo, pruebas y producción opera en pruebas y producción, sin secretos expuestos, con monitoreo y rollback verificado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder técnico | TI / Seguridad |  | Prerrequisitos del módulo | Crítica | 3 | 2026-11-03 18:00 | 2026-11-09 18:00 | 5 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-011 | 1. Gobierno y preparación | Infraestructura y plataforma | Supabase, migraciones y políticas RLS | Configurar y validar: Supabase, migraciones y políticas RLS | 1) Diseñar Supabase, migraciones y políticas RLS. 2) Configurar primero en pruebas sin exponer secretos. 3) Ejecutar prueba positiva, negativa y recuperación. 4) Documentar monitoreo y rollback. 5) Promover con aprobación. | Supabase, migraciones y políticas RLS: configuración, evidencia y acta | Supabase, migraciones y políticas RLS opera en pruebas y producción, sin secretos expuestos, con monitoreo y rollback verificado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder técnico | TI / Seguridad | IMP-010 | Finalizar IMP-010 | Crítica | 3 | 2026-11-10 18:00 | 2026-11-16 18:00 | 5 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-012 | 1. Gobierno y preparación | Infraestructura y plataforma | Railway, variables protegidas y despliegue | Configurar y validar: Railway, variables protegidas y despliegue | 1) Diseñar Railway, variables protegidas y despliegue. 2) Configurar primero en pruebas sin exponer secretos. 3) Ejecutar prueba positiva, negativa y recuperación. 4) Documentar monitoreo y rollback. 5) Promover con aprobación. | Railway, variables protegidas y despliegue: configuración, evidencia y acta | Railway, variables protegidas y despliegue opera en pruebas y producción, sin secretos expuestos, con monitoreo y rollback verificado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder técnico | TI / Seguridad | IMP-011 | Finalizar IMP-011 | Media | 1 | 2026-11-17 18:00 | 2026-11-19 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-013 | 1. Gobierno y preparación | Infraestructura y plataforma | Dominio HTTPS, Cloudflare y Turnstile | Configurar y validar: Dominio HTTPS, Cloudflare y Turnstile | 1) Diseñar Dominio HTTPS, Cloudflare y Turnstile. 2) Configurar primero en pruebas sin exponer secretos. 3) Ejecutar prueba positiva, negativa y recuperación. 4) Documentar monitoreo y rollback. 5) Promover con aprobación. | Dominio HTTPS, Cloudflare y Turnstile: configuración, evidencia y acta | Dominio HTTPS, Cloudflare y Turnstile opera en pruebas y producción, sin secretos expuestos, con monitoreo y rollback verificado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder técnico | TI / Seguridad | IMP-012 | Finalizar IMP-012 | Media | 1 | 2026-11-20 18:00 | 2026-11-25 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-014 | 1. Gobierno y preparación | Infraestructura y plataforma | SMTP y correo transaccional | Configurar y validar: SMTP y correo transaccional | 1) Diseñar SMTP y correo transaccional. 2) Configurar primero en pruebas sin exponer secretos. 3) Ejecutar prueba positiva, negativa y recuperación. 4) Documentar monitoreo y rollback. 5) Promover con aprobación. | SMTP y correo transaccional: configuración, evidencia y acta | SMTP y correo transaccional opera en pruebas y producción, sin secretos expuestos, con monitoreo y rollback verificado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder técnico | TI / Seguridad | IMP-013 | Finalizar IMP-013 | Media | 1 | 2026-11-26 18:00 | 2026-11-30 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-015 | 1. Gobierno y preparación | Infraestructura y plataforma | URLs de autenticación y recuperación | Configurar y validar: URLs de autenticación y recuperación | 1) Diseñar URLs de autenticación y recuperación. 2) Configurar primero en pruebas sin exponer secretos. 3) Ejecutar prueba positiva, negativa y recuperación. 4) Documentar monitoreo y rollback. 5) Promover con aprobación. | URLs de autenticación y recuperación: configuración, evidencia y acta | URLs de autenticación y recuperación opera en pruebas y producción, sin secretos expuestos, con monitoreo y rollback verificado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder técnico | TI / Seguridad | IMP-014 | Finalizar IMP-014 | Crítica | 3 | 2026-12-01 18:00 | 2026-12-07 18:00 | 5 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-016 | 1. Gobierno y preparación | Infraestructura y plataforma | Respaldos y restauración | Configurar y validar: Respaldos y restauración | 1) Diseñar Respaldos y restauración. 2) Configurar primero en pruebas sin exponer secretos. 3) Ejecutar prueba positiva, negativa y recuperación. 4) Documentar monitoreo y rollback. 5) Promover con aprobación. | Respaldos y restauración: configuración, evidencia y acta | Respaldos y restauración opera en pruebas y producción, sin secretos expuestos, con monitoreo y rollback verificado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder técnico | TI / Seguridad | IMP-015 | Finalizar IMP-015 | Media | 1 | 2026-12-08 18:00 | 2026-12-11 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-017 | 1. Gobierno y preparación | Infraestructura y plataforma | Monitoreo, logs y alertas | Configurar y validar: Monitoreo, logs y alertas | 1) Diseñar Monitoreo, logs y alertas. 2) Configurar primero en pruebas sin exponer secretos. 3) Ejecutar prueba positiva, negativa y recuperación. 4) Documentar monitoreo y rollback. 5) Promover con aprobación. | Monitoreo, logs y alertas: configuración, evidencia y acta | Monitoreo, logs y alertas opera en pruebas y producción, sin secretos expuestos, con monitoreo y rollback verificado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder técnico | TI / Seguridad | IMP-016 | Finalizar IMP-016 | Media | 1 | 2026-12-14 18:00 | 2026-12-16 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-018 | 1. Gobierno y preparación | Infraestructura y plataforma | Procedimiento de despliegue y rollback | Configurar y validar: Procedimiento de despliegue y rollback | 1) Diseñar Procedimiento de despliegue y rollback. 2) Configurar primero en pruebas sin exponer secretos. 3) Ejecutar prueba positiva, negativa y recuperación. 4) Documentar monitoreo y rollback. 5) Promover con aprobación. | Procedimiento de despliegue y rollback: configuración, evidencia y acta | Procedimiento de despliegue y rollback opera en pruebas y producción, sin secretos expuestos, con monitoreo y rollback verificado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder técnico | TI / Seguridad | IMP-017 | Finalizar IMP-017 | Media | 1 | 2026-12-17 18:00 | 2026-12-21 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-019 | 2. Fundamentos y diseño | CORE | Países e identificadores ISO | Configurar y validar: Países e identificadores ISO | 1) Levantar política para Países e identificadores ISO. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Países e identificadores ISO: configuración, evidencia y acta | Países e identificadores ISO funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder funcional GENTIA | Dueño de datos |  | Prerrequisitos del módulo | Alta | 2 | 2026-11-18 18:00 | 2026-11-23 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-020 | 2. Fundamentos y diseño | CORE | Idiomas y zonas horarias | Configurar y validar: Idiomas y zonas horarias | 1) Levantar política para Idiomas y zonas horarias. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Idiomas y zonas horarias: configuración, evidencia y acta | Idiomas y zonas horarias funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder funcional GENTIA | Dueño de datos | IMP-019 | Finalizar IMP-019 | Alta | 2 | 2026-11-24 18:00 | 2026-11-26 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-021 | 2. Fundamentos y diseño | CORE | Monedas y precisión cambiaria | Configurar y validar: Monedas y precisión cambiaria | 1) Levantar política para Monedas y precisión cambiaria. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Monedas y precisión cambiaria: configuración, evidencia y acta | Monedas y precisión cambiaria funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder funcional GENTIA | Dueño de datos | IMP-020 | Finalizar IMP-020 | Media | 1 | 2026-11-27 18:00 | 2026-12-01 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-022 | 2. Fundamentos y diseño | CORE | Estados maestros | Configurar y validar: Estados maestros | 1) Levantar política para Estados maestros. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Estados maestros: configuración, evidencia y acta | Estados maestros funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder funcional GENTIA | Dueño de datos | IMP-021 | Finalizar IMP-021 | Media | 1 | 2026-12-02 18:00 | 2026-12-07 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-023 | 2. Fundamentos y diseño | CORE | Tipos de transacción | Configurar y validar: Tipos de transacción | 1) Levantar política para Tipos de transacción. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Tipos de transacción: configuración, evidencia y acta | Tipos de transacción funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder funcional GENTIA | Dueño de datos | IMP-022 | Finalizar IMP-022 | Media | 1 | 2026-12-08 18:00 | 2026-12-10 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-024 | 2. Fundamentos y diseño | CORE | Secuencias por filial y transacción | Configurar y validar: Secuencias por filial y transacción | 1) Levantar política para Secuencias por filial y transacción. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Secuencias por filial y transacción: configuración, evidencia y acta | Secuencias por filial y transacción funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder funcional GENTIA | Dueño de datos | IMP-023 | Finalizar IMP-023 | Media | 1 | 2026-12-11 18:00 | 2026-12-15 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-025 | 2. Fundamentos y diseño | CORE | Prefijos, longitud y consecutivo inicial | Configurar y validar: Prefijos, longitud y consecutivo inicial | 1) Levantar política para Prefijos, longitud y consecutivo inicial. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Prefijos, longitud y consecutivo inicial: configuración, evidencia y acta | Prefijos, longitud y consecutivo inicial funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder funcional GENTIA | Dueño de datos | IMP-024 | Finalizar IMP-024 | Media | 1 | 2026-12-16 18:00 | 2026-12-21 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-026 | 2. Fundamentos y diseño | CORE | Parámetros globales | Configurar y validar: Parámetros globales | 1) Levantar política para Parámetros globales. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Parámetros globales: configuración, evidencia y acta | Parámetros globales funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder funcional GENTIA | Dueño de datos | IMP-025 | Finalizar IMP-025 | Media | 1 | 2026-12-22 18:00 | 2026-12-24 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-027 | 2. Fundamentos y diseño | CORE | Configuraciones por alcance | Configurar y validar: Configuraciones por alcance | 1) Levantar política para Configuraciones por alcance. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Configuraciones por alcance: configuración, evidencia y acta | Configuraciones por alcance funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder funcional GENTIA | Dueño de datos | IMP-026 | Finalizar IMP-026 | Media | 1 | 2026-12-25 18:00 | 2026-12-29 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-028 | 2. Fundamentos y diseño | Organización | Jerarquía de subsidiarias | Configurar y validar: Jerarquía de subsidiarias | 1) Levantar política para Jerarquía de subsidiarias. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Jerarquía de subsidiarias: configuración, evidencia y acta | Jerarquía de subsidiarias funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Contabilidad corporativa |  | Prerrequisitos del módulo | Alta | 2 | 2026-11-19 18:00 | 2026-11-24 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-029 | 2. Fundamentos y diseño | Organización | Años y calendarios fiscales | Configurar y validar: Años y calendarios fiscales | 1) Levantar política para Años y calendarios fiscales. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Años y calendarios fiscales: configuración, evidencia y acta | Años y calendarios fiscales funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Contabilidad corporativa | IMP-028 | Finalizar IMP-028 | Alta | 2 | 2026-11-25 18:00 | 2026-11-27 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-030 | 2. Fundamentos y diseño | Organización | Períodos contables | Configurar y validar: Períodos contables | 1) Levantar política para Períodos contables. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Períodos contables: configuración, evidencia y acta | Períodos contables funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Contabilidad corporativa | IMP-029 | Finalizar IMP-029 | Media | 1 | 2026-11-30 18:00 | 2026-12-02 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-031 | 2. Fundamentos y diseño | Organización | Moneda funcional y zona horaria por filial | Configurar y validar: Moneda funcional y zona horaria por filial | 1) Levantar política para Moneda funcional y zona horaria por filial. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Moneda funcional y zona horaria por filial: configuración, evidencia y acta | Moneda funcional y zona horaria por filial funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Contabilidad corporativa | IMP-030 | Finalizar IMP-030 | Media | 1 | 2026-12-03 18:00 | 2026-12-08 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-032 | 2. Fundamentos y diseño | Organización | Sucursales y ubicaciones | Configurar y validar: Sucursales y ubicaciones | 1) Levantar política para Sucursales y ubicaciones. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Sucursales y ubicaciones: configuración, evidencia y acta | Sucursales y ubicaciones funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Contabilidad corporativa | IMP-031 | Finalizar IMP-031 | Media | 1 | 2026-12-09 18:00 | 2026-12-11 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-033 | 2. Fundamentos y diseño | Organización | Tipos de departamento Cliente e Interno | Configurar y validar: Tipos de departamento Cliente e Interno | 1) Levantar política para Tipos de departamento Cliente e Interno. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Tipos de departamento Cliente e Interno: configuración, evidencia y acta | Tipos de departamento Cliente e Interno funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Contabilidad corporativa | IMP-032 | Finalizar IMP-032 | Media | 1 | 2026-12-14 18:00 | 2026-12-16 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-034 | 2. Fundamentos y diseño | Organización | Departamentos y jerarquía | Configurar y validar: Departamentos y jerarquía | 1) Levantar política para Departamentos y jerarquía. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Departamentos y jerarquía: configuración, evidencia y acta | Departamentos y jerarquía funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Contabilidad corporativa | IMP-033 | Finalizar IMP-033 | Media | 1 | 2026-12-17 18:00 | 2026-12-22 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-035 | 2. Fundamentos y diseño | Organización | Clases analíticas | Configurar y validar: Clases analíticas | 1) Levantar política para Clases analíticas. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Clases analíticas: configuración, evidencia y acta | Clases analíticas funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Contabilidad corporativa | IMP-034 | Finalizar IMP-034 | Media | 1 | 2026-12-23 18:00 | 2026-12-25 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-036 | 2. Fundamentos y diseño | Organización | Centros de costos | Configurar y validar: Centros de costos | 1) Levantar política para Centros de costos. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Centros de costos: configuración, evidencia y acta | Centros de costos funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Contabilidad corporativa | IMP-035 | Finalizar IMP-035 | Media | 1 | 2026-12-28 18:00 | 2026-12-30 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-037 | 2. Fundamentos y diseño | Organización | Acreedores financieros | Configurar y validar: Acreedores financieros | 1) Levantar política para Acreedores financieros. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Acreedores financieros: configuración, evidencia y acta | Acreedores financieros funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Contabilidad corporativa | IMP-036 | Finalizar IMP-036 | Media | 1 | 2026-12-31 18:00 | 2027-01-05 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-038 | 2. Fundamentos y diseño | Organización | Compañías relacionadas | Configurar y validar: Compañías relacionadas | 1) Levantar política para Compañías relacionadas. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Compañías relacionadas: configuración, evidencia y acta | Compañías relacionadas funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Contabilidad corporativa | IMP-037 | Finalizar IMP-037 | Media | 1 | 2027-01-06 18:00 | 2027-01-08 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-039 | 2. Fundamentos y diseño | Organización | Aprobadores por filial | Configurar y validar: Aprobadores por filial | 1) Levantar política para Aprobadores por filial. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Aprobadores por filial: configuración, evidencia y acta | Aprobadores por filial funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Contabilidad corporativa | IMP-038 | Finalizar IMP-038 | Media | 1 | 2027-01-11 18:00 | 2027-01-13 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-040 | 2. Fundamentos y diseño | Organización | Obligatoriedad de dimensiones | Configurar y validar: Obligatoriedad de dimensiones | 1) Levantar política para Obligatoriedad de dimensiones. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Obligatoriedad de dimensiones: configuración, evidencia y acta | Obligatoriedad de dimensiones funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Contabilidad corporativa | IMP-039 | Finalizar IMP-039 | Media | 1 | 2027-01-14 18:00 | 2027-01-19 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-041 | 2. Fundamentos y diseño | Seguridad | Usuarios e invitación segura | Configurar y validar: Usuarios e invitación segura | 1) Definir regla y responsables de Usuarios e invitación segura. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Usuarios e invitación segura: configuración, evidencia y acta | Usuarios e invitación segura permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Administrador de seguridad | TI / Auditoría |  | Prerrequisitos del módulo | Alta | 2 | 2026-11-20 18:00 | 2026-11-25 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-042 | 2. Fundamentos y diseño | Seguridad | Roles corporativos y locales | Configurar y validar: Roles corporativos y locales | 1) Definir regla y responsables de Roles corporativos y locales. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Roles corporativos y locales: configuración, evidencia y acta | Roles corporativos y locales permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Administrador de seguridad | TI / Auditoría | IMP-041 | Finalizar IMP-041 | Alta | 2 | 2026-11-26 18:00 | 2026-11-30 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-043 | 2. Fundamentos y diseño | Seguridad | Permisos Ver Crear Editar Eliminar | Configurar y validar: Permisos Ver Crear Editar Eliminar | 1) Definir regla y responsables de Permisos Ver Crear Editar Eliminar. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Permisos Ver Crear Editar Eliminar: configuración, evidencia y acta | Permisos Ver Crear Editar Eliminar permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Administrador de seguridad | TI / Auditoría | IMP-042 | Finalizar IMP-042 | Alta | 2 | 2026-12-01 18:00 | 2026-12-03 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-044 | 2. Fundamentos y diseño | Seguridad | Roles por usuario | Configurar y validar: Roles por usuario | 1) Definir regla y responsables de Roles por usuario. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Roles por usuario: configuración, evidencia y acta | Roles por usuario permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Administrador de seguridad | TI / Auditoría | IMP-043 | Finalizar IMP-043 | Media | 1 | 2026-12-04 18:00 | 2026-12-09 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-045 | 2. Fundamentos y diseño | Seguridad | Empresas por usuario | Configurar y validar: Empresas por usuario | 1) Definir regla y responsables de Empresas por usuario. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Empresas por usuario: configuración, evidencia y acta | Empresas por usuario permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Administrador de seguridad | TI / Auditoría | IMP-044 | Finalizar IMP-044 | Media | 1 | 2026-12-10 18:00 | 2026-12-14 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-046 | 2. Fundamentos y diseño | Seguridad | Segregación de funciones | Configurar y validar: Segregación de funciones | 1) Definir regla y responsables de Segregación de funciones. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Segregación de funciones: configuración, evidencia y acta | Segregación de funciones permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Administrador de seguridad | TI / Auditoría | IMP-045 | Finalizar IMP-045 | Media | 1 | 2026-12-15 18:00 | 2026-12-17 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-047 | 2. Fundamentos y diseño | Seguridad | Cambio y recuperación de contraseña | Configurar y validar: Cambio y recuperación de contraseña | 1) Definir regla y responsables de Cambio y recuperación de contraseña. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Cambio y recuperación de contraseña: configuración, evidencia y acta | Cambio y recuperación de contraseña permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Administrador de seguridad | TI / Auditoría | IMP-046 | Finalizar IMP-046 | Media | 1 | 2026-12-18 18:00 | 2026-12-23 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-048 | 2. Fundamentos y diseño | Seguridad | Sesiones y dispositivos | Configurar y validar: Sesiones y dispositivos | 1) Definir regla y responsables de Sesiones y dispositivos. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Sesiones y dispositivos: configuración, evidencia y acta | Sesiones y dispositivos permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Administrador de seguridad | TI / Auditoría | IMP-047 | Finalizar IMP-047 | Media | 1 | 2026-12-24 18:00 | 2026-12-28 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-049 | 2. Fundamentos y diseño | Seguridad | Historial de acceso | Configurar y validar: Historial de acceso | 1) Definir regla y responsables de Historial de acceso. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Historial de acceso: configuración, evidencia y acta | Historial de acceso permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Administrador de seguridad | TI / Auditoría | IMP-048 | Finalizar IMP-048 | Media | 1 | 2026-12-29 18:00 | 2026-12-31 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-050 | 2. Fundamentos y diseño | Seguridad | Menús y permisos | Configurar y validar: Menús y permisos | 1) Definir regla y responsables de Menús y permisos. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Menús y permisos: configuración, evidencia y acta | Menús y permisos permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Administrador de seguridad | TI / Auditoría | IMP-049 | Finalizar IMP-049 | Alta | 2 | 2027-01-01 18:00 | 2027-01-06 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-051 | 3. Configuración funcional | Configuración transversal | Términos de pago | Configurar y validar: Términos de pago | 1) Levantar política para Términos de pago. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Términos de pago: configuración, evidencia y acta | Términos de pago funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Contabilidad / Impuestos |  | Prerrequisitos del módulo | Alta | 2 | 2026-12-07 18:00 | 2026-12-10 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-052 | 3. Configuración funcional | Configuración transversal | Métodos de pago | Configurar y validar: Métodos de pago | 1) Levantar política para Métodos de pago. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Métodos de pago: configuración, evidencia y acta | Métodos de pago funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Contabilidad / Impuestos | IMP-051 | Finalizar IMP-051 | Alta | 2 | 2026-12-11 18:00 | 2026-12-15 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-053 | 3. Configuración funcional | Configuración transversal | Unidades de medida | Configurar y validar: Unidades de medida | 1) Levantar política para Unidades de medida. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Unidades de medida: configuración, evidencia y acta | Unidades de medida funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Contabilidad / Impuestos | IMP-052 | Finalizar IMP-052 | Media | 1 | 2026-12-16 18:00 | 2026-12-18 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-054 | 3. Configuración funcional | Configuración transversal | Tipos, códigos y grupos de impuestos | Configurar y validar: Tipos, códigos y grupos de impuestos | 1) Levantar política para Tipos, códigos y grupos de impuestos. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Tipos, códigos y grupos de impuestos: configuración, evidencia y acta | Tipos, códigos y grupos de impuestos funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Contabilidad / Impuestos | IMP-053 | Finalizar IMP-053 | Alta | 2 | 2026-12-21 18:00 | 2026-12-24 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-055 | 3. Configuración funcional | Configuración transversal | Retenciones y autorretenciones | Configurar y validar: Retenciones y autorretenciones | 1) Levantar política para Retenciones y autorretenciones. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Retenciones y autorretenciones: configuración, evidencia y acta | Retenciones y autorretenciones funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Contabilidad / Impuestos | IMP-054 | Finalizar IMP-054 | Media | 1 | 2026-12-25 18:00 | 2026-12-29 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-056 | 3. Configuración funcional | Configuración transversal | Agencias tributarias por filial | Configurar y validar: Agencias tributarias por filial | 1) Levantar política para Agencias tributarias por filial. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Agencias tributarias por filial: configuración, evidencia y acta | Agencias tributarias por filial funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Contabilidad / Impuestos | IMP-055 | Finalizar IMP-055 | Media | 1 | 2026-12-30 18:00 | 2027-01-01 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-057 | 3. Configuración funcional | Configuración transversal | Series y tipos documentales | Configurar y validar: Series y tipos documentales | 1) Levantar política para Series y tipos documentales. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Series y tipos documentales: configuración, evidencia y acta | Series y tipos documentales funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Contabilidad / Impuestos | IMP-056 | Finalizar IMP-056 | Media | 1 | 2027-01-04 18:00 | 2027-01-07 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-058 | 3. Configuración funcional | Configuración transversal | Días feriados | Configurar y validar: Días feriados | 1) Levantar política para Días feriados. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Días feriados: configuración, evidencia y acta | Días feriados funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Contabilidad / Impuestos | IMP-057 | Finalizar IMP-057 | Media | 1 | 2027-01-08 18:00 | 2027-01-12 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-059 | 3. Configuración funcional | Configuración transversal | Tipos de cambio diarios | Configurar y validar: Tipos de cambio diarios | 1) Levantar política para Tipos de cambio diarios. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Tipos de cambio diarios: configuración, evidencia y acta | Tipos de cambio diarios funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Contabilidad / Impuestos | IMP-058 | Finalizar IMP-058 | Media | 1 | 2027-01-13 18:00 | 2027-01-15 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-060 | 3. Configuración funcional | Configuración transversal | Tasas consolidadas | Configurar y validar: Tasas consolidadas | 1) Levantar política para Tasas consolidadas. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Tasas consolidadas: configuración, evidencia y acta | Tasas consolidadas funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Contabilidad / Impuestos | IMP-059 | Finalizar IMP-059 | Media | 1 | 2027-01-18 18:00 | 2027-01-21 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-061 | 3. Configuración funcional | Configuración transversal | Fuentes y tolerancias de tasa | Configurar y validar: Fuentes y tolerancias de tasa | 1) Levantar política para Fuentes y tolerancias de tasa. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Fuentes y tolerancias de tasa: configuración, evidencia y acta | Fuentes y tolerancias de tasa funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Contabilidad / Impuestos | IMP-060 | Finalizar IMP-060 | Media | 1 | 2027-01-22 18:00 | 2027-01-26 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-062 | 3. Configuración funcional | Configuración transversal | Plantillas de notificación | Configurar y validar: Plantillas de notificación | 1) Levantar política para Plantillas de notificación. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Plantillas de notificación: configuración, evidencia y acta | Plantillas de notificación funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Contabilidad / Impuestos | IMP-061 | Finalizar IMP-061 | Media | 1 | 2027-01-27 18:00 | 2027-01-29 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-063 | 3. Configuración funcional | Configuración transversal | Mantenimiento de aprobadores UP | Configurar y validar: Mantenimiento de aprobadores UP | 1) Levantar política para Mantenimiento de aprobadores UP. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Mantenimiento de aprobadores UP: configuración, evidencia y acta | Mantenimiento de aprobadores UP funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Contabilidad / Impuestos | IMP-062 | Finalizar IMP-062 | Media | 1 | 2027-02-01 18:00 | 2027-02-04 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-064 | 3. Configuración funcional | Contabilidad | Libros local y fiscal | Configurar y validar: Libros local y fiscal | 1) Levantar política para Libros local y fiscal. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Libros local y fiscal: configuración, evidencia y acta | Libros local y fiscal funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder funcional GENTIA | Contabilidad |  | Prerrequisitos del módulo | Alta | 2 | 2026-12-08 18:00 | 2026-12-11 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-065 | 3. Configuración funcional | Contabilidad | Grupos del plan de cuentas | Configurar y validar: Grupos del plan de cuentas | 1) Levantar política para Grupos del plan de cuentas. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Grupos del plan de cuentas: configuración, evidencia y acta | Grupos del plan de cuentas funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder funcional GENTIA | Contabilidad | IMP-064 | Finalizar IMP-064 | Alta | 2 | 2026-12-14 18:00 | 2026-12-16 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-066 | 3. Configuración funcional | Contabilidad | Plan de cuentas por filial | Configurar y validar: Plan de cuentas por filial | 1) Levantar política para Plan de cuentas por filial. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Plan de cuentas por filial: configuración, evidencia y acta | Plan de cuentas por filial funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder funcional GENTIA | Contabilidad | IMP-065 | Finalizar IMP-065 | Media | 1 | 2026-12-17 18:00 | 2026-12-21 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-067 | 3. Configuración funcional | Contabilidad | Naturaleza, moneda y revaluación por cuenta | Configurar y validar: Naturaleza, moneda y revaluación por cuenta | 1) Levantar política para Naturaleza, moneda y revaluación por cuenta. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Naturaleza, moneda y revaluación por cuenta: configuración, evidencia y acta | Naturaleza, moneda y revaluación por cuenta funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder funcional GENTIA | Contabilidad | IMP-066 | Finalizar IMP-066 | Alta | 2 | 2026-12-22 18:00 | 2026-12-25 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-068 | 3. Configuración funcional | Contabilidad | Dimensiones y excepciones financieras | Configurar y validar: Dimensiones y excepciones financieras | 1) Levantar política para Dimensiones y excepciones financieras. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Dimensiones y excepciones financieras: configuración, evidencia y acta | Dimensiones y excepciones financieras funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder funcional GENTIA | Contabilidad | IMP-067 | Finalizar IMP-067 | Media | 1 | 2026-12-28 18:00 | 2026-12-30 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-069 | 3. Configuración funcional | Contabilidad | Actividad de flujo de efectivo | Configurar y validar: Actividad de flujo de efectivo | 1) Levantar política para Actividad de flujo de efectivo. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Actividad de flujo de efectivo: configuración, evidencia y acta | Actividad de flujo de efectivo funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder funcional GENTIA | Contabilidad | IMP-068 | Finalizar IMP-068 | Media | 1 | 2026-12-31 18:00 | 2027-01-04 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-070 | 3. Configuración funcional | Contabilidad | Cuentas de control CxC y CxP | Configurar y validar: Cuentas de control CxC y CxP | 1) Levantar política para Cuentas de control CxC y CxP. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Cuentas de control CxC y CxP: configuración, evidencia y acta | Cuentas de control CxC y CxP funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder funcional GENTIA | Contabilidad | IMP-069 | Finalizar IMP-069 | Crítica | 3 | 2027-01-05 18:00 | 2027-01-11 18:00 | 5 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-071 | 3. Configuración funcional | Contabilidad | Cuentas intercompany Expense y Caja Chica | Configurar y validar: Cuentas intercompany Expense y Caja Chica | 1) Levantar política para Cuentas intercompany Expense y Caja Chica. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Cuentas intercompany Expense y Caja Chica: configuración, evidencia y acta | Cuentas intercompany Expense y Caja Chica funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder funcional GENTIA | Contabilidad | IMP-070 | Finalizar IMP-070 | Alta | 2 | 2027-01-12 18:00 | 2027-01-14 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-072 | 3. Configuración funcional | Contabilidad | Cuentas bancarias anticipos e impuestos | Configurar y validar: Cuentas bancarias anticipos e impuestos | 1) Levantar política para Cuentas bancarias anticipos e impuestos. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Cuentas bancarias anticipos e impuestos: configuración, evidencia y acta | Cuentas bancarias anticipos e impuestos funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder funcional GENTIA | Contabilidad | IMP-071 | Finalizar IMP-071 | Alta | 2 | 2027-01-15 18:00 | 2027-01-19 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-073 | 3. Configuración funcional | Contabilidad | Reglas de asignación contable | Configurar y validar: Reglas de asignación contable | 1) Levantar política para Reglas de asignación contable. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Reglas de asignación contable: configuración, evidencia y acta | Reglas de asignación contable funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder funcional GENTIA | Contabilidad | IMP-072 | Finalizar IMP-072 | Media | 1 | 2027-01-20 18:00 | 2027-01-25 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-074 | 3. Configuración funcional | Contabilidad | Asientos manuales y recurrentes | Configurar y validar: Asientos manuales y recurrentes | 1) Levantar política para Asientos manuales y recurrentes. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Asientos manuales y recurrentes: configuración, evidencia y acta | Asientos manuales y recurrentes funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder funcional GENTIA | Contabilidad | IMP-073 | Finalizar IMP-073 | Media | 1 | 2027-01-26 18:00 | 2027-01-28 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-075 | 3. Configuración funcional | Contabilidad | Importación masiva de asientos | Configurar y validar: Importación masiva de asientos | 1) Levantar política para Importación masiva de asientos. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Importación masiva de asientos: configuración, evidencia y acta | Importación masiva de asientos funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder funcional GENTIA | Contabilidad | IMP-074 | Finalizar IMP-074 | Media | 1 | 2027-01-29 18:00 | 2027-02-02 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-076 | 3. Configuración funcional | Contabilidad | ASI_NOM ASI_LIQ ASI_DIA y mes de servicio | Configurar y validar: ASI_NOM ASI_LIQ ASI_DIA y mes de servicio | 1) Levantar política para ASI_NOM ASI_LIQ ASI_DIA y mes de servicio. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | ASI_NOM ASI_LIQ ASI_DIA y mes de servicio: configuración, evidencia y acta | ASI_NOM ASI_LIQ ASI_DIA y mes de servicio funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder funcional GENTIA | Contabilidad | IMP-075 | Finalizar IMP-075 | Media | 1 | 2027-02-03 18:00 | 2027-02-08 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-077 | 3. Configuración funcional | Contabilidad | Presupuestos | Configurar y validar: Presupuestos | 1) Levantar política para Presupuestos. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Presupuestos: configuración, evidencia y acta | Presupuestos funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder funcional GENTIA | Contabilidad | IMP-076 | Finalizar IMP-076 | Media | 1 | 2027-02-09 18:00 | 2027-02-11 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-078 | 3. Configuración funcional | Contabilidad | Cierre y reapertura | Configurar y validar: Cierre y reapertura | 1) Levantar política para Cierre y reapertura. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Cierre y reapertura: configuración, evidencia y acta | Cierre y reapertura funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder funcional GENTIA | Contabilidad | IMP-077 | Finalizar IMP-077 | Media | 1 | 2027-02-12 18:00 | 2027-02-16 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-079 | 3. Configuración funcional | Contabilidad | Revaluación de moneda extranjera | Configurar y validar: Revaluación de moneda extranjera | 1) Levantar política para Revaluación de moneda extranjera. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Revaluación de moneda extranjera: configuración, evidencia y acta | Revaluación de moneda extranjera funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder funcional GENTIA | Contabilidad | IMP-078 | Finalizar IMP-078 | Alta | 2 | 2027-02-17 18:00 | 2027-02-22 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-080 | 3. Configuración funcional | Motor de transacciones | Tipos de transacción | Configurar y validar: Tipos de transacción | 1) Diseñar Tipos de transacción. 2) Configurar primero en pruebas sin exponer secretos. 3) Ejecutar prueba positiva, negativa y recuperación. 4) Documentar monitoreo y rollback. 5) Promover con aprobación. | Tipos de transacción: configuración, evidencia y acta | Tipos de transacción opera en pruebas y producción, sin secretos expuestos, con monitoreo y rollback verificado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder técnico | Contabilidad |  | Prerrequisitos del módulo | Alta | 2 | 2026-12-09 18:00 | 2026-12-14 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-081 | 3. Configuración funcional | Motor de transacciones | Encabezados y líneas | Configurar y validar: Encabezados y líneas | 1) Diseñar Encabezados y líneas. 2) Configurar primero en pruebas sin exponer secretos. 3) Ejecutar prueba positiva, negativa y recuperación. 4) Documentar monitoreo y rollback. 5) Promover con aprobación. | Encabezados y líneas: configuración, evidencia y acta | Encabezados y líneas opera en pruebas y producción, sin secretos expuestos, con monitoreo y rollback verificado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder técnico | Contabilidad | IMP-080 | Finalizar IMP-080 | Alta | 2 | 2026-12-15 18:00 | 2026-12-17 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-082 | 3. Configuración funcional | Motor de transacciones | Dimensiones transaccionales | Configurar y validar: Dimensiones transaccionales | 1) Diseñar Dimensiones transaccionales. 2) Configurar primero en pruebas sin exponer secretos. 3) Ejecutar prueba positiva, negativa y recuperación. 4) Documentar monitoreo y rollback. 5) Promover con aprobación. | Dimensiones transaccionales: configuración, evidencia y acta | Dimensiones transaccionales opera en pruebas y producción, sin secretos expuestos, con monitoreo y rollback verificado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder técnico | Contabilidad | IMP-081 | Finalizar IMP-081 | Media | 1 | 2026-12-18 18:00 | 2026-12-22 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-083 | 3. Configuración funcional | Motor de transacciones | Impactos contables | Configurar y validar: Impactos contables | 1) Diseñar Impactos contables. 2) Configurar primero en pruebas sin exponer secretos. 3) Ejecutar prueba positiva, negativa y recuperación. 4) Documentar monitoreo y rollback. 5) Promover con aprobación. | Impactos contables: configuración, evidencia y acta | Impactos contables opera en pruebas y producción, sin secretos expuestos, con monitoreo y rollback verificado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder técnico | Contabilidad | IMP-082 | Finalizar IMP-082 | Media | 1 | 2026-12-23 18:00 | 2026-12-28 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-084 | 3. Configuración funcional | Motor de transacciones | Reglas de débito y crédito | Configurar y validar: Reglas de débito y crédito | 1) Diseñar Reglas de débito y crédito. 2) Configurar primero en pruebas sin exponer secretos. 3) Ejecutar prueba positiva, negativa y recuperación. 4) Documentar monitoreo y rollback. 5) Promover con aprobación. | Reglas de débito y crédito: configuración, evidencia y acta | Reglas de débito y crédito opera en pruebas y producción, sin secretos expuestos, con monitoreo y rollback verificado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder técnico | Contabilidad | IMP-083 | Finalizar IMP-083 | Media | 1 | 2026-12-29 18:00 | 2026-12-31 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-085 | 3. Configuración funcional | Motor de transacciones | Idempotencia | Configurar y validar: Idempotencia | 1) Diseñar Idempotencia. 2) Configurar primero en pruebas sin exponer secretos. 3) Ejecutar prueba positiva, negativa y recuperación. 4) Documentar monitoreo y rollback. 5) Promover con aprobación. | Idempotencia: configuración, evidencia y acta | Idempotencia opera en pruebas y producción, sin secretos expuestos, con monitoreo y rollback verificado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder técnico | Contabilidad | IMP-084 | Finalizar IMP-084 | Media | 1 | 2027-01-01 18:00 | 2027-01-05 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-086 | 3. Configuración funcional | Motor de transacciones | Trazabilidad documento-asiento | Configurar y validar: Trazabilidad documento-asiento | 1) Diseñar Trazabilidad documento-asiento. 2) Configurar primero en pruebas sin exponer secretos. 3) Ejecutar prueba positiva, negativa y recuperación. 4) Documentar monitoreo y rollback. 5) Promover con aprobación. | Trazabilidad documento-asiento: configuración, evidencia y acta | Trazabilidad documento-asiento opera en pruebas y producción, sin secretos expuestos, con monitoreo y rollback verificado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder técnico | Contabilidad | IMP-085 | Finalizar IMP-085 | Media | 1 | 2027-01-06 18:00 | 2027-01-11 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-087 | 3. Configuración funcional | Motor de transacciones | Partida doble al centavo | Configurar y validar: Partida doble al centavo | 1) Diseñar Partida doble al centavo. 2) Configurar primero en pruebas sin exponer secretos. 3) Ejecutar prueba positiva, negativa y recuperación. 4) Documentar monitoreo y rollback. 5) Promover con aprobación. | Partida doble al centavo: configuración, evidencia y acta | Partida doble al centavo opera en pruebas y producción, sin secretos expuestos, con monitoreo y rollback verificado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder técnico | Contabilidad | IMP-086 | Finalizar IMP-086 | Crítica | 3 | 2027-01-12 18:00 | 2027-01-18 18:00 | 5 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-088 | 3. Configuración funcional | Entidades | Clientes e identificaciones fiscales | Migrar y conciliar: Clientes e identificaciones fiscales | 1) Identificar fuente y propietario de Clientes e identificaciones fiscales. 2) Extraer y perfilar. 3) Limpiar, homologar y mapear. 4) Cargar en pruebas. 5) Conciliar registros, importes y rechazados. 6) Firmar aprobación. | Clientes e identificaciones fiscales: configuración, evidencia y acta | Clientes e identificaciones fiscales: registros válidos cargados, rechazados justificados y diferencia monetaria 0,00; conciliación firmada. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor de datos | Dueño de datos |  | Prerrequisitos del módulo | Alta | 2 | 2026-12-10 18:00 | 2026-12-15 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-089 | 3. Configuración funcional | Entidades | Proveedores y categorías | Migrar y conciliar: Proveedores y categorías | 1) Identificar fuente y propietario de Proveedores y categorías. 2) Extraer y perfilar. 3) Limpiar, homologar y mapear. 4) Cargar en pruebas. 5) Conciliar registros, importes y rechazados. 6) Firmar aprobación. | Proveedores y categorías: configuración, evidencia y acta | Proveedores y categorías: registros válidos cargados, rechazados justificados y diferencia monetaria 0,00; conciliación firmada. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor de datos | Dueño de datos | IMP-088 | Finalizar IMP-088 | Alta | 2 | 2026-12-16 18:00 | 2026-12-18 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-090 | 3. Configuración funcional | Entidades | Empleados | Migrar y conciliar: Empleados | 1) Identificar fuente y propietario de Empleados. 2) Extraer y perfilar. 3) Limpiar, homologar y mapear. 4) Cargar en pruebas. 5) Conciliar registros, importes y rechazados. 6) Firmar aprobación. | Empleados: configuración, evidencia y acta | Empleados: registros válidos cargados, rechazados justificados y diferencia monetaria 0,00; conciliación firmada. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor de datos | Dueño de datos | IMP-089 | Finalizar IMP-089 | Media | 1 | 2026-12-21 18:00 | 2026-12-23 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-091 | 3. Configuración funcional | Entidades | Entidades por subsidiaria | Migrar y conciliar: Entidades por subsidiaria | 1) Identificar fuente y propietario de Entidades por subsidiaria. 2) Extraer y perfilar. 3) Limpiar, homologar y mapear. 4) Cargar en pruebas. 5) Conciliar registros, importes y rechazados. 6) Firmar aprobación. | Entidades por subsidiaria: configuración, evidencia y acta | Entidades por subsidiaria: registros válidos cargados, rechazados justificados y diferencia monetaria 0,00; conciliación firmada. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor de datos | Dueño de datos | IMP-090 | Finalizar IMP-090 | Media | 1 | 2026-12-24 18:00 | 2026-12-29 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-092 | 3. Configuración funcional | Entidades | Monedas autorizadas | Migrar y conciliar: Monedas autorizadas | 1) Identificar fuente y propietario de Monedas autorizadas. 2) Extraer y perfilar. 3) Limpiar, homologar y mapear. 4) Cargar en pruebas. 5) Conciliar registros, importes y rechazados. 6) Firmar aprobación. | Monedas autorizadas: configuración, evidencia y acta | Monedas autorizadas: registros válidos cargados, rechazados justificados y diferencia monetaria 0,00; conciliación firmada. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor de datos | Dueño de datos | IMP-091 | Finalizar IMP-091 | Media | 1 | 2026-12-30 18:00 | 2027-01-01 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-093 | 3. Configuración funcional | Entidades | Términos y límites de crédito | Migrar y conciliar: Términos y límites de crédito | 1) Identificar fuente y propietario de Términos y límites de crédito. 2) Extraer y perfilar. 3) Limpiar, homologar y mapear. 4) Cargar en pruebas. 5) Conciliar registros, importes y rechazados. 6) Firmar aprobación. | Términos y límites de crédito: configuración, evidencia y acta | Términos y límites de crédito: registros válidos cargados, rechazados justificados y diferencia monetaria 0,00; conciliación firmada. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor de datos | Dueño de datos | IMP-092 | Finalizar IMP-092 | Media | 1 | 2027-01-04 18:00 | 2027-01-06 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-094 | 3. Configuración funcional | Entidades | Retenciones por tercero | Migrar y conciliar: Retenciones por tercero | 1) Identificar fuente y propietario de Retenciones por tercero. 2) Extraer y perfilar. 3) Limpiar, homologar y mapear. 4) Cargar en pruebas. 5) Conciliar registros, importes y rechazados. 6) Firmar aprobación. | Retenciones por tercero: configuración, evidencia y acta | Retenciones por tercero: registros válidos cargados, rechazados justificados y diferencia monetaria 0,00; conciliación firmada. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor de datos | Dueño de datos | IMP-093 | Finalizar IMP-093 | Media | 1 | 2027-01-07 18:00 | 2027-01-12 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-095 | 3. Configuración funcional | Entidades | Clientes y proveedores intercompany | Migrar y conciliar: Clientes y proveedores intercompany | 1) Identificar fuente y propietario de Clientes y proveedores intercompany. 2) Extraer y perfilar. 3) Limpiar, homologar y mapear. 4) Cargar en pruebas. 5) Conciliar registros, importes y rechazados. 6) Firmar aprobación. | Clientes y proveedores intercompany: configuración, evidencia y acta | Clientes y proveedores intercompany: registros válidos cargados, rechazados justificados y diferencia monetaria 0,00; conciliación firmada. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor de datos | Dueño de datos | IMP-094 | Finalizar IMP-094 | Alta | 2 | 2027-01-13 18:00 | 2027-01-15 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-096 | 3. Configuración funcional | Entidades | Agencias tributarias | Migrar y conciliar: Agencias tributarias | 1) Identificar fuente y propietario de Agencias tributarias. 2) Extraer y perfilar. 3) Limpiar, homologar y mapear. 4) Cargar en pruebas. 5) Conciliar registros, importes y rechazados. 6) Firmar aprobación. | Agencias tributarias: configuración, evidencia y acta | Agencias tributarias: registros válidos cargados, rechazados justificados y diferencia monetaria 0,00; conciliación firmada. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor de datos | Dueño de datos | IMP-095 | Finalizar IMP-095 | Media | 1 | 2027-01-18 18:00 | 2027-01-20 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-097 | 3. Configuración funcional | Entidades | Datos bancarios del tercero | Migrar y conciliar: Datos bancarios del tercero | 1) Identificar fuente y propietario de Datos bancarios del tercero. 2) Extraer y perfilar. 3) Limpiar, homologar y mapear. 4) Cargar en pruebas. 5) Conciliar registros, importes y rechazados. 6) Firmar aprobación. | Datos bancarios del tercero: configuración, evidencia y acta | Datos bancarios del tercero: registros válidos cargados, rechazados justificados y diferencia monetaria 0,00; conciliación firmada. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor de datos | Dueño de datos | IMP-096 | Finalizar IMP-096 | Media | 1 | 2027-01-21 18:00 | 2027-01-26 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-098 | 4. Procesos operativos | Ventas y Cuentas por Cobrar | Listas de precios | Configurar y validar: Listas de precios | 1) Levantar política para Listas de precios. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Listas de precios: configuración, evidencia y acta | Listas de precios funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Ventas / CxC |  | Prerrequisitos del módulo | Alta | 2 | 2027-01-08 18:00 | 2027-01-13 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-099 | 4. Procesos operativos | Ventas y Cuentas por Cobrar | Cotizaciones | Configurar y validar: Cotizaciones | 1) Levantar política para Cotizaciones. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Cotizaciones: configuración, evidencia y acta | Cotizaciones funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Ventas / CxC | IMP-098 | Finalizar IMP-098 | Alta | 2 | 2027-01-14 18:00 | 2027-01-18 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-100 | 4. Procesos operativos | Ventas y Cuentas por Cobrar | Órdenes de venta | Configurar y validar: Órdenes de venta | 1) Levantar política para Órdenes de venta. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Órdenes de venta: configuración, evidencia y acta | Órdenes de venta funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Ventas / CxC | IMP-099 | Finalizar IMP-099 | Media | 1 | 2027-01-19 18:00 | 2027-01-21 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-101 | 4. Procesos operativos | Ventas y Cuentas por Cobrar | Despachos | Configurar y validar: Despachos | 1) Levantar política para Despachos. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Despachos: configuración, evidencia y acta | Despachos funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Ventas / CxC | IMP-100 | Finalizar IMP-100 | Media | 1 | 2027-01-22 18:00 | 2027-01-27 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-102 | 4. Procesos operativos | Ventas y Cuentas por Cobrar | Facturas de venta | Configurar y validar: Facturas de venta | 1) Levantar política para Facturas de venta. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Facturas de venta: configuración, evidencia y acta | Facturas de venta funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Ventas / CxC | IMP-101 | Finalizar IMP-101 | Alta | 2 | 2027-01-28 18:00 | 2027-02-01 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-103 | 4. Procesos operativos | Ventas y Cuentas por Cobrar | Numeración y tasa de cambio | Configurar y validar: Numeración y tasa de cambio | 1) Levantar política para Numeración y tasa de cambio. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Numeración y tasa de cambio: configuración, evidencia y acta | Numeración y tasa de cambio funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Ventas / CxC | IMP-102 | Finalizar IMP-102 | Media | 1 | 2027-02-02 18:00 | 2027-02-04 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-104 | 4. Procesos operativos | Ventas y Cuentas por Cobrar | Impuestos y retenciones por línea | Configurar y validar: Impuestos y retenciones por línea | 1) Levantar política para Impuestos y retenciones por línea. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Impuestos y retenciones por línea: configuración, evidencia y acta | Impuestos y retenciones por línea funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Ventas / CxC | IMP-103 | Finalizar IMP-103 | Alta | 2 | 2027-02-05 18:00 | 2027-02-10 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-105 | 4. Procesos operativos | Ventas y Cuentas por Cobrar | PDF normal y unificado | Configurar y validar: PDF normal y unificado | 1) Levantar política para PDF normal y unificado. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | PDF normal y unificado: configuración, evidencia y acta | PDF normal y unificado funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Ventas / CxC | IMP-104 | Finalizar IMP-104 | Media | 1 | 2027-02-11 18:00 | 2027-02-15 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-106 | 4. Procesos operativos | Ventas y Cuentas por Cobrar | Notas de crédito y débito | Configurar y validar: Notas de crédito y débito | 1) Levantar política para Notas de crédito y débito. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Notas de crédito y débito: configuración, evidencia y acta | Notas de crédito y débito funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Ventas / CxC | IMP-105 | Finalizar IMP-105 | Media | 1 | 2027-02-16 18:00 | 2027-02-18 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-107 | 4. Procesos operativos | Ventas y Cuentas por Cobrar | Cobros de clientes | Configurar y validar: Cobros de clientes | 1) Levantar política para Cobros de clientes. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Cobros de clientes: configuración, evidencia y acta | Cobros de clientes funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Ventas / CxC | IMP-106 | Finalizar IMP-106 | Alta | 2 | 2027-02-19 18:00 | 2027-02-24 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-108 | 4. Procesos operativos | Ventas y Cuentas por Cobrar | Comisiones bancarias en cobros | Configurar y validar: Comisiones bancarias en cobros | 1) Levantar política para Comisiones bancarias en cobros. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Comisiones bancarias en cobros: configuración, evidencia y acta | Comisiones bancarias en cobros funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Ventas / CxC | IMP-107 | Finalizar IMP-107 | Alta | 2 | 2027-02-25 18:00 | 2027-03-01 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-109 | 4. Procesos operativos | Ventas y Cuentas por Cobrar | Anticipos y aplicaciones parciales | Configurar y validar: Anticipos y aplicaciones parciales | 1) Levantar política para Anticipos y aplicaciones parciales. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Anticipos y aplicaciones parciales: configuración, evidencia y acta | Anticipos y aplicaciones parciales funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Ventas / CxC | IMP-108 | Finalizar IMP-108 | Media | 1 | 2027-03-02 18:00 | 2027-03-04 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-110 | 4. Procesos operativos | Ventas y Cuentas por Cobrar | Facturación intercompany | Configurar y validar: Facturación intercompany | 1) Levantar política para Facturación intercompany. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Facturación intercompany: configuración, evidencia y acta | Facturación intercompany funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Ventas / CxC | IMP-109 | Finalizar IMP-109 | Alta | 2 | 2027-03-05 18:00 | 2027-03-10 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-111 | 4. Procesos operativos | Ventas y Cuentas por Cobrar | Estados de cuenta | Configurar y validar: Estados de cuenta | 1) Levantar política para Estados de cuenta. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Estados de cuenta: configuración, evidencia y acta | Estados de cuenta funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Ventas / CxC | IMP-110 | Finalizar IMP-110 | Media | 1 | 2027-03-11 18:00 | 2027-03-15 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-112 | 4. Procesos operativos | Compras y Cuentas por Pagar | Solicitudes de compra | Configurar y validar: Solicitudes de compra | 1) Levantar política para Solicitudes de compra. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Solicitudes de compra: configuración, evidencia y acta | Solicitudes de compra funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Compras / CxP |  | Prerrequisitos del módulo | Alta | 2 | 2027-01-04 18:00 | 2027-01-07 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-113 | 4. Procesos operativos | Compras y Cuentas por Pagar | Cotizaciones de proveedores | Configurar y validar: Cotizaciones de proveedores | 1) Levantar política para Cotizaciones de proveedores. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Cotizaciones de proveedores: configuración, evidencia y acta | Cotizaciones de proveedores funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Compras / CxP | IMP-112 | Finalizar IMP-112 | Alta | 2 | 2027-01-08 18:00 | 2027-01-12 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-114 | 4. Procesos operativos | Compras y Cuentas por Pagar | Órdenes de compra | Configurar y validar: Órdenes de compra | 1) Levantar política para Órdenes de compra. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Órdenes de compra: configuración, evidencia y acta | Órdenes de compra funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Compras / CxP | IMP-113 | Finalizar IMP-113 | Media | 1 | 2027-01-13 18:00 | 2027-01-15 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-115 | 4. Procesos operativos | Compras y Cuentas por Pagar | Recepciones | Configurar y validar: Recepciones | 1) Levantar política para Recepciones. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Recepciones: configuración, evidencia y acta | Recepciones funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Compras / CxP | IMP-114 | Finalizar IMP-114 | Media | 1 | 2027-01-18 18:00 | 2027-01-21 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-116 | 4. Procesos operativos | Compras y Cuentas por Pagar | Factura estándar | Configurar y validar: Factura estándar | 1) Levantar política para Factura estándar. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Factura estándar: configuración, evidencia y acta | Factura estándar funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Compras / CxP | IMP-115 | Finalizar IMP-115 | Alta | 2 | 2027-01-22 18:00 | 2027-01-26 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-117 | 4. Procesos operativos | Compras y Cuentas por Pagar | Factura de activo fijo | Configurar y validar: Factura de activo fijo | 1) Levantar política para Factura de activo fijo. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Factura de activo fijo: configuración, evidencia y acta | Factura de activo fijo funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Compras / CxP | IMP-116 | Finalizar IMP-116 | Alta | 2 | 2027-01-27 18:00 | 2027-01-29 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-118 | 4. Procesos operativos | Compras y Cuentas por Pagar | Factura Expense | Configurar y validar: Factura Expense | 1) Levantar política para Factura Expense. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Factura Expense: configuración, evidencia y acta | Factura Expense funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Compras / CxP | IMP-117 | Finalizar IMP-117 | Alta | 2 | 2027-02-01 18:00 | 2027-02-04 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-119 | 4. Procesos operativos | Compras y Cuentas por Pagar | Factura Caja Chica | Configurar y validar: Factura Caja Chica | 1) Levantar política para Factura Caja Chica. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Factura Caja Chica: configuración, evidencia y acta | Factura Caja Chica funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Compras / CxP | IMP-118 | Finalizar IMP-118 | Alta | 2 | 2027-02-05 18:00 | 2027-02-09 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-120 | 4. Procesos operativos | Compras y Cuentas por Pagar | Cuenta CxP normal e intercompany | Configurar y validar: Cuenta CxP normal e intercompany | 1) Levantar política para Cuenta CxP normal e intercompany. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Cuenta CxP normal e intercompany: configuración, evidencia y acta | Cuenta CxP normal e intercompany funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Compras / CxP | IMP-119 | Finalizar IMP-119 | Alta | 2 | 2027-02-10 18:00 | 2027-02-12 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-121 | 4. Procesos operativos | Compras y Cuentas por Pagar | Retenciones | Configurar y validar: Retenciones | 1) Levantar política para Retenciones. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Retenciones: configuración, evidencia y acta | Retenciones funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Compras / CxP | IMP-120 | Finalizar IMP-120 | Media | 1 | 2027-02-15 18:00 | 2027-02-18 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-122 | 4. Procesos operativos | Compras y Cuentas por Pagar | Archivos de respaldo | Configurar y validar: Archivos de respaldo | 1) Levantar política para Archivos de respaldo. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Archivos de respaldo: configuración, evidencia y acta | Archivos de respaldo funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Compras / CxP | IMP-121 | Finalizar IMP-121 | Media | 1 | 2027-02-19 18:00 | 2027-02-23 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-123 | 4. Procesos operativos | Compras y Cuentas por Pagar | Notas de crédito y débito | Configurar y validar: Notas de crédito y débito | 1) Levantar política para Notas de crédito y débito. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Notas de crédito y débito: configuración, evidencia y acta | Notas de crédito y débito funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Compras / CxP | IMP-122 | Finalizar IMP-122 | Media | 1 | 2027-02-24 18:00 | 2027-02-26 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-124 | 4. Procesos operativos | Compras y Cuentas por Pagar | Pagos parciales y anticipos | Configurar y validar: Pagos parciales y anticipos | 1) Levantar política para Pagos parciales y anticipos. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Pagos parciales y anticipos: configuración, evidencia y acta | Pagos parciales y anticipos funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Compras / CxP | IMP-123 | Finalizar IMP-123 | Alta | 2 | 2027-03-01 18:00 | 2027-03-04 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-125 | 4. Procesos operativos | Compras y Cuentas por Pagar | Lotes de pago | Configurar y validar: Lotes de pago | 1) Levantar política para Lotes de pago. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Lotes de pago: configuración, evidencia y acta | Lotes de pago funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Compras / CxP | IMP-124 | Finalizar IMP-124 | Alta | 2 | 2027-03-05 18:00 | 2027-03-09 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-126 | 4. Procesos operativos | Gastos | Tipos y políticas de gasto | Configurar y validar: Tipos y políticas de gasto | 1) Levantar política para Tipos y políticas de gasto. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Tipos y políticas de gasto: configuración, evidencia y acta | Tipos y políticas de gasto funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Administración |  | Prerrequisitos del módulo | Alta | 2 | 2027-01-05 18:00 | 2027-01-08 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-127 | 4. Procesos operativos | Gastos | Solicitud de gasto | Configurar y validar: Solicitud de gasto | 1) Levantar política para Solicitud de gasto. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Solicitud de gasto: configuración, evidencia y acta | Solicitud de gasto funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Administración | IMP-126 | Finalizar IMP-126 | Alta | 2 | 2027-01-11 18:00 | 2027-01-13 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-128 | 4. Procesos operativos | Gastos | Dimensiones del gasto | Configurar y validar: Dimensiones del gasto | 1) Levantar política para Dimensiones del gasto. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Dimensiones del gasto: configuración, evidencia y acta | Dimensiones del gasto funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Administración | IMP-127 | Finalizar IMP-127 | Media | 1 | 2027-01-14 18:00 | 2027-01-18 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-129 | 4. Procesos operativos | Gastos | Aprobación administrativa y de proyectos | Configurar y validar: Aprobación administrativa y de proyectos | 1) Levantar política para Aprobación administrativa y de proyectos. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Aprobación administrativa y de proyectos: configuración, evidencia y acta | Aprobación administrativa y de proyectos funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Administración | IMP-128 | Finalizar IMP-128 | Media | 1 | 2027-01-19 18:00 | 2027-01-22 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-130 | 4. Procesos operativos | Gastos | Documentos de respaldo | Configurar y validar: Documentos de respaldo | 1) Levantar política para Documentos de respaldo. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Documentos de respaldo: configuración, evidencia y acta | Documentos de respaldo funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Administración | IMP-129 | Finalizar IMP-129 | Media | 1 | 2027-01-25 18:00 | 2027-01-27 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-131 | 4. Procesos operativos | Gastos | Pago y contabilización | Configurar y validar: Pago y contabilización | 1) Levantar política para Pago y contabilización. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Pago y contabilización: configuración, evidencia y acta | Pago y contabilización funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Administración | IMP-130 | Finalizar IMP-130 | Alta | 2 | 2027-01-28 18:00 | 2027-02-01 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-132 | 4. Procesos operativos | Gastos | Informes de gasto y presupuesto | Configurar y validar: Informes de gasto y presupuesto | 1) Levantar política para Informes de gasto y presupuesto. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Informes de gasto y presupuesto: configuración, evidencia y acta | Informes de gasto y presupuesto funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Administración | IMP-131 | Finalizar IMP-131 | Media | 1 | 2027-02-02 18:00 | 2027-02-05 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-133 | 4. Procesos operativos | Workflow y aprobaciones | Flujos y pasos | Configurar y validar: Flujos y pasos | 1) Definir regla y responsables de Flujos y pasos. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Flujos y pasos: configuración, evidencia y acta | Flujos y pasos permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Dueños de proceso |  | Prerrequisitos del módulo | Alta | 2 | 2027-01-06 18:00 | 2027-01-11 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-134 | 4. Procesos operativos | Workflow y aprobaciones | Reglas y acciones | Configurar y validar: Reglas y acciones | 1) Definir regla y responsables de Reglas y acciones. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Reglas y acciones: configuración, evidencia y acta | Reglas y acciones permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Dueños de proceso | IMP-133 | Finalizar IMP-133 | Alta | 2 | 2027-01-12 18:00 | 2027-01-14 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-135 | 4. Procesos operativos | Workflow y aprobaciones | Matrices por transacción y monto | Configurar y validar: Matrices por transacción y monto | 1) Definir regla y responsables de Matrices por transacción y monto. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Matrices por transacción y monto: configuración, evidencia y acta | Matrices por transacción y monto permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Dueños de proceso | IMP-134 | Finalizar IMP-134 | Media | 1 | 2027-01-15 18:00 | 2027-01-19 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-136 | 4. Procesos operativos | Workflow y aprobaciones | Departamento Cliente y Aprobador UP | Configurar y validar: Departamento Cliente y Aprobador UP | 1) Definir regla y responsables de Departamento Cliente y Aprobador UP. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Departamento Cliente y Aprobador UP: configuración, evidencia y acta | Departamento Cliente y Aprobador UP permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Dueños de proceso | IMP-135 | Finalizar IMP-135 | Media | 1 | 2027-01-20 18:00 | 2027-01-25 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-137 | 4. Procesos operativos | Workflow y aprobaciones | UP por defecto de filial | Configurar y validar: UP por defecto de filial | 1) Definir regla y responsables de UP por defecto de filial. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | UP por defecto de filial: configuración, evidencia y acta | UP por defecto de filial permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Dueños de proceso | IMP-136 | Finalizar IMP-136 | Media | 1 | 2027-01-26 18:00 | 2027-01-28 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-138 | 4. Procesos operativos | Workflow y aprobaciones | Departamento Interno y Aprobador Administrativo | Configurar y validar: Departamento Interno y Aprobador Administrativo | 1) Definir regla y responsables de Departamento Interno y Aprobador Administrativo. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Departamento Interno y Aprobador Administrativo: configuración, evidencia y acta | Departamento Interno y Aprobador Administrativo permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Dueños de proceso | IMP-137 | Finalizar IMP-137 | Media | 1 | 2027-01-29 18:00 | 2027-02-02 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-139 | 4. Procesos operativos | Workflow y aprobaciones | Agencia Tributaria y Supervisor tributario | Configurar y validar: Agencia Tributaria y Supervisor tributario | 1) Definir regla y responsables de Agencia Tributaria y Supervisor tributario. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Agencia Tributaria y Supervisor tributario: configuración, evidencia y acta | Agencia Tributaria y Supervisor tributario permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Dueños de proceso | IMP-138 | Finalizar IMP-138 | Media | 1 | 2027-02-03 18:00 | 2027-02-08 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-140 | 4. Procesos operativos | Workflow y aprobaciones | Escalamiento a administrador | Configurar y validar: Escalamiento a administrador | 1) Definir regla y responsables de Escalamiento a administrador. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Escalamiento a administrador: configuración, evidencia y acta | Escalamiento a administrador permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Dueños de proceso | IMP-139 | Finalizar IMP-139 | Media | 1 | 2027-02-09 18:00 | 2027-02-11 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-141 | 4. Procesos operativos | Workflow y aprobaciones | Rechazo devolución y suplencias | Configurar y validar: Rechazo devolución y suplencias | 1) Definir regla y responsables de Rechazo devolución y suplencias. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Rechazo devolución y suplencias: configuración, evidencia y acta | Rechazo devolución y suplencias permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Dueños de proceso | IMP-140 | Finalizar IMP-140 | Media | 1 | 2027-02-12 18:00 | 2027-02-16 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-142 | 4. Procesos operativos | Workflow y aprobaciones | Bandeja Mis aprobaciones | Configurar y validar: Bandeja Mis aprobaciones | 1) Definir regla y responsables de Bandeja Mis aprobaciones. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Bandeja Mis aprobaciones: configuración, evidencia y acta | Bandeja Mis aprobaciones permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Dueños de proceso | IMP-141 | Finalizar IMP-141 | Media | 1 | 2027-02-17 18:00 | 2027-02-22 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-143 | 4. Procesos operativos | Workflow y aprobaciones | Correos y enlaces | Configurar y validar: Correos y enlaces | 1) Definir regla y responsables de Correos y enlaces. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Correos y enlaces: configuración, evidencia y acta | Correos y enlaces permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Dueños de proceso | IMP-142 | Finalizar IMP-142 | Media | 1 | 2027-02-23 18:00 | 2027-02-25 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-144 | 4. Procesos operativos | Workflow y aprobaciones | Historial de decisiones | Configurar y validar: Historial de decisiones | 1) Definir regla y responsables de Historial de decisiones. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Historial de decisiones: configuración, evidencia y acta | Historial de decisiones permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Dueños de proceso | IMP-143 | Finalizar IMP-143 | Media | 1 | 2027-02-26 18:00 | 2027-03-02 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-145 | 4. Procesos operativos | Bancos | Catálogo de bancos | Configurar y validar: Catálogo de bancos | 1) Levantar política para Catálogo de bancos. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Catálogo de bancos: configuración, evidencia y acta | Catálogo de bancos funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Tesorería |  | Prerrequisitos del módulo | Alta | 2 | 2027-01-07 18:00 | 2027-01-12 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-146 | 4. Procesos operativos | Bancos | Cuentas por filial y moneda | Configurar y validar: Cuentas por filial y moneda | 1) Levantar política para Cuentas por filial y moneda. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Cuentas por filial y moneda: configuración, evidencia y acta | Cuentas por filial y moneda funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Tesorería | IMP-145 | Finalizar IMP-145 | Alta | 2 | 2027-01-13 18:00 | 2027-01-15 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-147 | 4. Procesos operativos | Bancos | Vínculo cuenta bancaria-contable | Configurar y validar: Vínculo cuenta bancaria-contable | 1) Levantar política para Vínculo cuenta bancaria-contable. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Vínculo cuenta bancaria-contable: configuración, evidencia y acta | Vínculo cuenta bancaria-contable funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Tesorería | IMP-146 | Finalizar IMP-146 | Media | 1 | 2027-01-18 18:00 | 2027-01-20 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-148 | 4. Procesos operativos | Bancos | Extractos bancarios | Configurar y validar: Extractos bancarios | 1) Levantar política para Extractos bancarios. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Extractos bancarios: configuración, evidencia y acta | Extractos bancarios funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Tesorería | IMP-147 | Finalizar IMP-147 | Media | 1 | 2027-01-21 18:00 | 2027-01-26 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-149 | 4. Procesos operativos | Bancos | Importación CSV Excel OFX | Configurar y validar: Importación CSV Excel OFX | 1) Levantar política para Importación CSV Excel OFX. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Importación CSV Excel OFX: configuración, evidencia y acta | Importación CSV Excel OFX funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Tesorería | IMP-148 | Finalizar IMP-148 | Media | 1 | 2027-01-27 18:00 | 2027-01-29 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-150 | 4. Procesos operativos | Bancos | Conciliación automática | Configurar y validar: Conciliación automática | 1) Levantar política para Conciliación automática. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Conciliación automática: configuración, evidencia y acta | Conciliación automática funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Tesorería | IMP-149 | Finalizar IMP-149 | Crítica | 3 | 2027-02-01 18:00 | 2027-02-05 18:00 | 5 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-151 | 4. Procesos operativos | Bancos | Conciliación manual | Configurar y validar: Conciliación manual | 1) Levantar política para Conciliación manual. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Conciliación manual: configuración, evidencia y acta | Conciliación manual funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Tesorería | IMP-150 | Finalizar IMP-150 | Crítica | 3 | 2027-02-08 18:00 | 2027-02-12 18:00 | 5 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-152 | 4. Procesos operativos | Bancos | Partidas en tránsito | Configurar y validar: Partidas en tránsito | 1) Levantar política para Partidas en tránsito. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Partidas en tránsito: configuración, evidencia y acta | Partidas en tránsito funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Tesorería | IMP-151 | Finalizar IMP-151 | Media | 1 | 2027-02-15 18:00 | 2027-02-17 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-153 | 4. Procesos operativos | Bancos | Comisiones bancarias masivas | Configurar y validar: Comisiones bancarias masivas | 1) Levantar política para Comisiones bancarias masivas. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Comisiones bancarias masivas: configuración, evidencia y acta | Comisiones bancarias masivas funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Tesorería | IMP-152 | Finalizar IMP-152 | Media | 1 | 2027-02-18 18:00 | 2027-02-22 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-154 | 4. Procesos operativos | Bancos | Transferencias cheques y depósitos | Configurar y validar: Transferencias cheques y depósitos | 1) Levantar política para Transferencias cheques y depósitos. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Transferencias cheques y depósitos: configuración, evidencia y acta | Transferencias cheques y depósitos funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Tesorería | IMP-153 | Finalizar IMP-153 | Media | 1 | 2027-02-23 18:00 | 2027-02-26 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-155 | 4. Procesos operativos | Bancos | Prueba de efectivo cuatro columnas | Configurar y validar: Prueba de efectivo cuatro columnas | 1) Levantar política para Prueba de efectivo cuatro columnas. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Prueba de efectivo cuatro columnas: configuración, evidencia y acta | Prueba de efectivo cuatro columnas funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Tesorería | IMP-154 | Finalizar IMP-154 | Alta | 2 | 2027-03-01 18:00 | 2027-03-03 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-156 | 4. Procesos operativos | Bancos | Cierre de conciliación | Configurar y validar: Cierre de conciliación | 1) Levantar política para Cierre de conciliación. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Cierre de conciliación: configuración, evidencia y acta | Cierre de conciliación funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Tesorería | IMP-155 | Finalizar IMP-155 | Crítica | 3 | 2027-03-04 18:00 | 2027-03-10 18:00 | 5 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-157 | 4. Procesos operativos | Tesorería | Solicitudes de pago CxP | Configurar y validar: Solicitudes de pago CxP | 1) Levantar política para Solicitudes de pago CxP. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Solicitudes de pago CxP: configuración, evidencia y acta | Solicitudes de pago CxP funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Tesorería |  | Prerrequisitos del módulo | Alta | 2 | 2027-01-08 18:00 | 2027-01-13 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-158 | 4. Procesos operativos | Tesorería | Otros pagos por imputación directa | Configurar y validar: Otros pagos por imputación directa | 1) Levantar política para Otros pagos por imputación directa. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Otros pagos por imputación directa: configuración, evidencia y acta | Otros pagos por imputación directa funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Tesorería | IMP-157 | Finalizar IMP-157 | Alta | 2 | 2027-01-14 18:00 | 2027-01-18 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-159 | 4. Procesos operativos | Tesorería | Pagos a agencias tributarias | Configurar y validar: Pagos a agencias tributarias | 1) Levantar política para Pagos a agencias tributarias. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Pagos a agencias tributarias: configuración, evidencia y acta | Pagos a agencias tributarias funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Tesorería | IMP-158 | Finalizar IMP-158 | Alta | 2 | 2027-01-19 18:00 | 2027-01-21 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-160 | 4. Procesos operativos | Tesorería | Dimensiones por línea | Configurar y validar: Dimensiones por línea | 1) Levantar política para Dimensiones por línea. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Dimensiones por línea: configuración, evidencia y acta | Dimensiones por línea funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Tesorería | IMP-159 | Finalizar IMP-159 | Media | 1 | 2027-01-22 18:00 | 2027-01-27 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-161 | 4. Procesos operativos | Tesorería | Aprobación de solicitudes | Configurar y validar: Aprobación de solicitudes | 1) Levantar política para Aprobación de solicitudes. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Aprobación de solicitudes: configuración, evidencia y acta | Aprobación de solicitudes funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Tesorería | IMP-160 | Finalizar IMP-160 | Media | 1 | 2027-01-28 18:00 | 2027-02-01 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-162 | 4. Procesos operativos | Tesorería | Pagos a proveedores | Configurar y validar: Pagos a proveedores | 1) Levantar política para Pagos a proveedores. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Pagos a proveedores: configuración, evidencia y acta | Pagos a proveedores funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Tesorería | IMP-161 | Finalizar IMP-161 | Alta | 2 | 2027-02-02 18:00 | 2027-02-04 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-163 | 4. Procesos operativos | Tesorería | Archivos de pago masivo | Configurar y validar: Archivos de pago masivo | 1) Levantar política para Archivos de pago masivo. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Archivos de pago masivo: configuración, evidencia y acta | Archivos de pago masivo funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Tesorería | IMP-162 | Finalizar IMP-162 | Alta | 2 | 2027-02-05 18:00 | 2027-02-10 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-164 | 4. Procesos operativos | Tesorería | Historial de lotes | Configurar y validar: Historial de lotes | 1) Levantar política para Historial de lotes. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Historial de lotes: configuración, evidencia y acta | Historial de lotes funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Tesorería | IMP-163 | Finalizar IMP-163 | Media | 1 | 2027-02-11 18:00 | 2027-02-15 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-165 | 4. Procesos operativos | Tesorería | Cajas aperturas y cierres | Configurar y validar: Cajas aperturas y cierres | 1) Levantar política para Cajas aperturas y cierres. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Cajas aperturas y cierres: configuración, evidencia y acta | Cajas aperturas y cierres funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Tesorería | IMP-164 | Finalizar IMP-164 | Media | 1 | 2027-02-16 18:00 | 2027-02-18 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-166 | 4. Procesos operativos | Tesorería | Transferencias entre cajas | Configurar y validar: Transferencias entre cajas | 1) Levantar política para Transferencias entre cajas. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Transferencias entre cajas: configuración, evidencia y acta | Transferencias entre cajas funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Tesorería | IMP-165 | Finalizar IMP-165 | Media | 1 | 2027-02-19 18:00 | 2027-02-24 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-167 | 4. Procesos operativos | Tesorería | Posición de efectivo | Configurar y validar: Posición de efectivo | 1) Levantar política para Posición de efectivo. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Posición de efectivo: configuración, evidencia y acta | Posición de efectivo funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Tesorería | IMP-166 | Finalizar IMP-166 | Media | 1 | 2027-02-25 18:00 | 2027-03-01 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-168 | 4. Procesos operativos | Activos Fijos | Categorías y cuentas | Configurar y validar: Categorías y cuentas | 1) Levantar política para Categorías y cuentas. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Categorías y cuentas: configuración, evidencia y acta | Categorías y cuentas funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Activos Fijos |  | Prerrequisitos del módulo | Alta | 2 | 2027-01-04 18:00 | 2027-01-07 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-169 | 4. Procesos operativos | Activos Fijos | Métodos vida útil y residual | Configurar y validar: Métodos vida útil y residual | 1) Levantar política para Métodos vida útil y residual. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Métodos vida útil y residual: configuración, evidencia y acta | Métodos vida útil y residual funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Activos Fijos | IMP-168 | Finalizar IMP-168 | Alta | 2 | 2027-01-08 18:00 | 2027-01-12 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-170 | 4. Procesos operativos | Activos Fijos | Alta manual y desde factura | Configurar y validar: Alta manual y desde factura | 1) Levantar política para Alta manual y desde factura. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Alta manual y desde factura: configuración, evidencia y acta | Alta manual y desde factura funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Activos Fijos | IMP-169 | Finalizar IMP-169 | Alta | 2 | 2027-01-13 18:00 | 2027-01-15 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-171 | 4. Procesos operativos | Activos Fijos | Fecha en servicio | Configurar y validar: Fecha en servicio | 1) Levantar política para Fecha en servicio. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Fecha en servicio: configuración, evidencia y acta | Fecha en servicio funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Activos Fijos | IMP-170 | Finalizar IMP-170 | Media | 1 | 2027-01-18 18:00 | 2027-01-21 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-172 | 4. Procesos operativos | Activos Fijos | Propuestas de capitalización | Configurar y validar: Propuestas de capitalización | 1) Levantar política para Propuestas de capitalización. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Propuestas de capitalización: configuración, evidencia y acta | Propuestas de capitalización funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Activos Fijos | IMP-171 | Finalizar IMP-171 | Media | 1 | 2027-01-22 18:00 | 2027-01-26 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-173 | 4. Procesos operativos | Activos Fijos | Auxiliar histórico | Configurar y validar: Auxiliar histórico | 1) Levantar política para Auxiliar histórico. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Auxiliar histórico: configuración, evidencia y acta | Auxiliar histórico funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Activos Fijos | IMP-172 | Finalizar IMP-172 | Media | 1 | 2027-01-27 18:00 | 2027-01-29 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-174 | 4. Procesos operativos | Activos Fijos | Depreciación e idempotencia | Configurar y validar: Depreciación e idempotencia | 1) Levantar política para Depreciación e idempotencia. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Depreciación e idempotencia: configuración, evidencia y acta | Depreciación e idempotencia funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Activos Fijos | IMP-173 | Finalizar IMP-173 | Media | 1 | 2027-02-01 18:00 | 2027-02-04 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-175 | 4. Procesos operativos | Activos Fijos | Transferencias | Configurar y validar: Transferencias | 1) Levantar política para Transferencias. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Transferencias: configuración, evidencia y acta | Transferencias funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Activos Fijos | IMP-174 | Finalizar IMP-174 | Media | 1 | 2027-02-05 18:00 | 2027-02-09 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-176 | 4. Procesos operativos | Activos Fijos | Mantenimientos | Configurar y validar: Mantenimientos | 1) Levantar política para Mantenimientos. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Mantenimientos: configuración, evidencia y acta | Mantenimientos funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Activos Fijos | IMP-175 | Finalizar IMP-175 | Media | 1 | 2027-02-10 18:00 | 2027-02-12 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-177 | 4. Procesos operativos | Activos Fijos | Deterioros bajas y ventas | Configurar y validar: Deterioros bajas y ventas | 1) Levantar política para Deterioros bajas y ventas. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Deterioros bajas y ventas: configuración, evidencia y acta | Deterioros bajas y ventas funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Activos Fijos | IMP-176 | Finalizar IMP-176 | Media | 1 | 2027-02-15 18:00 | 2027-02-18 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-178 | 4. Procesos operativos | Activos Fijos | Reportes y conciliación | Configurar y validar: Reportes y conciliación | 1) Levantar política para Reportes y conciliación. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Reportes y conciliación: configuración, evidencia y acta | Reportes y conciliación funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Activos Fijos | IMP-177 | Finalizar IMP-177 | Crítica | 3 | 2027-02-19 18:00 | 2027-02-25 18:00 | 5 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-179 | 4. Procesos operativos | Inventario | Categorías marcas grupos y tipos | Configurar y validar: Categorías marcas grupos y tipos | 1) Levantar política para Categorías marcas grupos y tipos. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Categorías marcas grupos y tipos: configuración, evidencia y acta | Categorías marcas grupos y tipos funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Inventario / Operaciones |  | Prerrequisitos del módulo | Alta | 2 | 2027-01-05 18:00 | 2027-01-08 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-180 | 4. Procesos operativos | Inventario | Productos y UOM | Configurar y validar: Productos y UOM | 1) Levantar política para Productos y UOM. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Productos y UOM: configuración, evidencia y acta | Productos y UOM funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Inventario / Operaciones | IMP-179 | Finalizar IMP-179 | Alta | 2 | 2027-01-11 18:00 | 2027-01-13 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-181 | 4. Procesos operativos | Inventario | Productos por filial | Configurar y validar: Productos por filial | 1) Levantar política para Productos por filial. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Productos por filial: configuración, evidencia y acta | Productos por filial funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Inventario / Operaciones | IMP-180 | Finalizar IMP-180 | Media | 1 | 2027-01-14 18:00 | 2027-01-18 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-182 | 4. Procesos operativos | Inventario | Proveedores por producto | Configurar y validar: Proveedores por producto | 1) Levantar política para Proveedores por producto. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Proveedores por producto: configuración, evidencia y acta | Proveedores por producto funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Inventario / Operaciones | IMP-181 | Finalizar IMP-181 | Media | 1 | 2027-01-19 18:00 | 2027-01-22 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-183 | 4. Procesos operativos | Inventario | Imágenes y códigos de barra | Configurar y validar: Imágenes y códigos de barra | 1) Levantar política para Imágenes y códigos de barra. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Imágenes y códigos de barra: configuración, evidencia y acta | Imágenes y códigos de barra funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Inventario / Operaciones | IMP-182 | Finalizar IMP-182 | Media | 1 | 2027-01-25 18:00 | 2027-01-27 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-184 | 4. Procesos operativos | Inventario | Almacenes zonas y bins | Configurar y validar: Almacenes zonas y bins | 1) Levantar política para Almacenes zonas y bins. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Almacenes zonas y bins: configuración, evidencia y acta | Almacenes zonas y bins funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Inventario / Operaciones | IMP-183 | Finalizar IMP-183 | Media | 1 | 2027-01-28 18:00 | 2027-02-01 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-185 | 4. Procesos operativos | Inventario | Existencias iniciales | Configurar y validar: Existencias iniciales | 1) Levantar política para Existencias iniciales. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Existencias iniciales: configuración, evidencia y acta | Existencias iniciales funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Inventario / Operaciones | IMP-184 | Finalizar IMP-184 | Media | 1 | 2027-02-02 18:00 | 2027-02-05 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-186 | 4. Procesos operativos | Inventario | Lotes y series | Configurar y validar: Lotes y series | 1) Levantar política para Lotes y series. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Lotes y series: configuración, evidencia y acta | Lotes y series funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Inventario / Operaciones | IMP-185 | Finalizar IMP-185 | Media | 1 | 2027-02-08 18:00 | 2027-02-10 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-187 | 4. Procesos operativos | Inventario | Entradas y salidas | Configurar y validar: Entradas y salidas | 1) Levantar política para Entradas y salidas. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Entradas y salidas: configuración, evidencia y acta | Entradas y salidas funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Inventario / Operaciones | IMP-186 | Finalizar IMP-186 | Media | 1 | 2027-02-11 18:00 | 2027-02-15 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-188 | 4. Procesos operativos | Inventario | Transferencias y ajustes | Configurar y validar: Transferencias y ajustes | 1) Levantar política para Transferencias y ajustes. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Transferencias y ajustes: configuración, evidencia y acta | Transferencias y ajustes funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Inventario / Operaciones | IMP-187 | Finalizar IMP-187 | Media | 1 | 2027-02-16 18:00 | 2027-02-19 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-189 | 4. Procesos operativos | Inventario | Reservas | Configurar y validar: Reservas | 1) Levantar política para Reservas. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Reservas: configuración, evidencia y acta | Reservas funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Inventario / Operaciones | IMP-188 | Finalizar IMP-188 | Media | 1 | 2027-02-22 18:00 | 2027-02-24 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-190 | 4. Procesos operativos | Inventario | Valoración contable | Configurar y validar: Valoración contable | 1) Levantar política para Valoración contable. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Valoración contable: configuración, evidencia y acta | Valoración contable funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Inventario / Operaciones | IMP-189 | Finalizar IMP-189 | Media | 1 | 2027-02-25 18:00 | 2027-03-01 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-191 | 4. Procesos operativos | Fiscal | Obligaciones tributarias | Configurar y validar: Obligaciones tributarias | 1) Definir regla y responsables de Obligaciones tributarias. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Obligaciones tributarias: configuración, evidencia y acta | Obligaciones tributarias permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor fiscal | Impuestos |  | Prerrequisitos del módulo | Alta | 2 | 2027-01-06 18:00 | 2027-01-11 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-192 | 4. Procesos operativos | Fiscal | Calendario y vencimientos | Configurar y validar: Calendario y vencimientos | 1) Definir regla y responsables de Calendario y vencimientos. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Calendario y vencimientos: configuración, evidencia y acta | Calendario y vencimientos permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor fiscal | Impuestos | IMP-191 | Finalizar IMP-191 | Alta | 2 | 2027-01-12 18:00 | 2027-01-14 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-193 | 4. Procesos operativos | Fiscal | Notificaciones fiscales | Configurar y validar: Notificaciones fiscales | 1) Definir regla y responsables de Notificaciones fiscales. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Notificaciones fiscales: configuración, evidencia y acta | Notificaciones fiscales permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor fiscal | Impuestos | IMP-192 | Finalizar IMP-192 | Media | 1 | 2027-01-15 18:00 | 2027-01-19 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-194 | 4. Procesos operativos | Fiscal | IVA/GCT ventas por tarifa | Configurar y validar: IVA/GCT ventas por tarifa | 1) Definir regla y responsables de IVA/GCT ventas por tarifa. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | IVA/GCT ventas por tarifa: configuración, evidencia y acta | IVA/GCT ventas por tarifa permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor fiscal | Impuestos | IMP-193 | Finalizar IMP-193 | Media | 1 | 2027-01-20 18:00 | 2027-01-25 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-195 | 4. Procesos operativos | Fiscal | IVA/GCT compras por tarifa | Configurar y validar: IVA/GCT compras por tarifa | 1) Definir regla y responsables de IVA/GCT compras por tarifa. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | IVA/GCT compras por tarifa: configuración, evidencia y acta | IVA/GCT compras por tarifa permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor fiscal | Impuestos | IMP-194 | Finalizar IMP-194 | Media | 1 | 2027-01-26 18:00 | 2027-01-28 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-196 | 4. Procesos operativos | Fiscal | Notas de crédito débito e importaciones | Configurar y validar: Notas de crédito débito e importaciones | 1) Definir regla y responsables de Notas de crédito débito e importaciones. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Notas de crédito débito e importaciones: configuración, evidencia y acta | Notas de crédito débito e importaciones permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor fiscal | Impuestos | IMP-195 | Finalizar IMP-195 | Media | 1 | 2027-01-29 18:00 | 2027-02-02 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-197 | 4. Procesos operativos | Fiscal | Retenciones y saldo a favor | Configurar y validar: Retenciones y saldo a favor | 1) Definir regla y responsables de Retenciones y saldo a favor. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Retenciones y saldo a favor: configuración, evidencia y acta | Retenciones y saldo a favor permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor fiscal | Impuestos | IMP-196 | Finalizar IMP-196 | Media | 1 | 2027-02-03 18:00 | 2027-02-08 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-198 | 4. Procesos operativos | Fiscal | Posición neta | Configurar y validar: Posición neta | 1) Definir regla y responsables de Posición neta. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Posición neta: configuración, evidencia y acta | Posición neta permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor fiscal | Impuestos | IMP-197 | Finalizar IMP-197 | Media | 1 | 2027-02-09 18:00 | 2027-02-11 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-199 | 4. Procesos operativos | Fiscal | Drill-down a documento y línea | Configurar y validar: Drill-down a documento y línea | 1) Definir regla y responsables de Drill-down a documento y línea. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Drill-down a documento y línea: configuración, evidencia y acta | Drill-down a documento y línea permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor fiscal | Impuestos | IMP-198 | Finalizar IMP-198 | Media | 1 | 2027-02-12 18:00 | 2027-02-16 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-200 | 4. Procesos operativos | Fiscal | Balance General de ocho columnas | Configurar y validar: Balance General de ocho columnas | 1) Definir regla y responsables de Balance General de ocho columnas. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Balance General de ocho columnas: configuración, evidencia y acta | Balance General de ocho columnas permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor fiscal | Impuestos | IMP-199 | Finalizar IMP-199 | Media | 1 | 2027-02-17 18:00 | 2027-02-22 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-201 | 4. Procesos operativos | Intercompany y Consolidación | Dimensión Compañía relacionada | Configurar y validar: Dimensión Compañía relacionada | 1) Levantar política para Dimensión Compañía relacionada. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Dimensión Compañía relacionada: configuración, evidencia y acta | Dimensión Compañía relacionada funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor de consolidación | Contabilidad corporativa |  | Prerrequisitos del módulo | Alta | 2 | 2027-01-07 18:00 | 2027-01-12 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-202 | 4. Procesos operativos | Intercompany y Consolidación | Cuentas comerciales 113002 y 211002 | Configurar y validar: Cuentas comerciales 113002 y 211002 | 1) Levantar política para Cuentas comerciales 113002 y 211002. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Cuentas comerciales 113002 y 211002: configuración, evidencia y acta | Cuentas comerciales 113002 y 211002 funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor de consolidación | Contabilidad corporativa | IMP-201 | Finalizar IMP-201 | Alta | 2 | 2027-01-13 18:00 | 2027-01-15 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-203 | 4. Procesos operativos | Intercompany y Consolidación | Préstamos intercompany | Configurar y validar: Préstamos intercompany | 1) Levantar política para Préstamos intercompany. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Préstamos intercompany: configuración, evidencia y acta | Préstamos intercompany funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor de consolidación | Contabilidad corporativa | IMP-202 | Finalizar IMP-202 | Alta | 2 | 2027-01-18 18:00 | 2027-01-20 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-204 | 4. Procesos operativos | Intercompany y Consolidación | Saldos recíprocos | Configurar y validar: Saldos recíprocos | 1) Levantar política para Saldos recíprocos. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Saldos recíprocos: configuración, evidencia y acta | Saldos recíprocos funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor de consolidación | Contabilidad corporativa | IMP-203 | Finalizar IMP-203 | Crítica | 3 | 2027-01-21 18:00 | 2027-01-27 18:00 | 5 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-205 | 4. Procesos operativos | Intercompany y Consolidación | Holding y perímetro | Configurar y validar: Holding y perímetro | 1) Levantar política para Holding y perímetro. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Holding y perímetro: configuración, evidencia y acta | Holding y perímetro funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor de consolidación | Contabilidad corporativa | IMP-204 | Finalizar IMP-204 | Media | 1 | 2027-01-28 18:00 | 2027-02-01 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-206 | 4. Procesos operativos | Intercompany y Consolidación | Tasas de cierre promedio e históricas | Configurar y validar: Tasas de cierre promedio e históricas | 1) Levantar política para Tasas de cierre promedio e históricas. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Tasas de cierre promedio e históricas: configuración, evidencia y acta | Tasas de cierre promedio e históricas funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor de consolidación | Contabilidad corporativa | IMP-205 | Finalizar IMP-205 | Media | 1 | 2027-02-02 18:00 | 2027-02-04 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-207 | 4. Procesos operativos | Intercompany y Consolidación | Conversión NIC 21 | Configurar y validar: Conversión NIC 21 | 1) Levantar política para Conversión NIC 21. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Conversión NIC 21: configuración, evidencia y acta | Conversión NIC 21 funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor de consolidación | Contabilidad corporativa | IMP-206 | Finalizar IMP-206 | Media | 1 | 2027-02-05 18:00 | 2027-02-10 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-208 | 4. Procesos operativos | Intercompany y Consolidación | Eliminaciones | Configurar y validar: Eliminaciones | 1) Levantar política para Eliminaciones. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Eliminaciones: configuración, evidencia y acta | Eliminaciones funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor de consolidación | Contabilidad corporativa | IMP-207 | Finalizar IMP-207 | Media | 1 | 2027-02-11 18:00 | 2027-02-15 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-209 | 4. Procesos operativos | Intercompany y Consolidación | Estados consolidados | Configurar y validar: Estados consolidados | 1) Levantar política para Estados consolidados. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Estados consolidados: configuración, evidencia y acta | Estados consolidados funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor de consolidación | Contabilidad corporativa | IMP-208 | Finalizar IMP-208 | Media | 1 | 2027-02-16 18:00 | 2027-02-18 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-210 | 4. Procesos operativos | Intercompany y Consolidación | Diferencias de consolidación | Configurar y validar: Diferencias de consolidación | 1) Levantar política para Diferencias de consolidación. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Diferencias de consolidación: configuración, evidencia y acta | Diferencias de consolidación funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor de consolidación | Contabilidad corporativa | IMP-209 | Finalizar IMP-209 | Media | 1 | 2027-02-19 18:00 | 2027-02-24 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-211 | 4. Procesos operativos | Documentos | Carpetas | Configurar y validar: Carpetas | 1) Definir regla y responsables de Carpetas. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Carpetas: configuración, evidencia y acta | Carpetas permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Gestión documental |  | Prerrequisitos del módulo | Alta | 2 | 2027-01-08 18:00 | 2027-01-13 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-212 | 4. Procesos operativos | Documentos | Tipos extensiones y tamaños | Configurar y validar: Tipos extensiones y tamaños | 1) Definir regla y responsables de Tipos extensiones y tamaños. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Tipos extensiones y tamaños: configuración, evidencia y acta | Tipos extensiones y tamaños permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Gestión documental | IMP-211 | Finalizar IMP-211 | Alta | 2 | 2027-01-14 18:00 | 2027-01-18 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-213 | 4. Procesos operativos | Documentos | Carga y descarga | Configurar y validar: Carga y descarga | 1) Definir regla y responsables de Carga y descarga. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Carga y descarga: configuración, evidencia y acta | Carga y descarga permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Gestión documental | IMP-212 | Finalizar IMP-212 | Media | 1 | 2027-01-19 18:00 | 2027-01-21 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-214 | 4. Procesos operativos | Documentos | Versiones | Configurar y validar: Versiones | 1) Definir regla y responsables de Versiones. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Versiones: configuración, evidencia y acta | Versiones permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Gestión documental | IMP-213 | Finalizar IMP-213 | Media | 1 | 2027-01-22 18:00 | 2027-01-27 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-215 | 4. Procesos operativos | Documentos | Relación documento-transacción | Configurar y validar: Relación documento-transacción | 1) Definir regla y responsables de Relación documento-transacción. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Relación documento-transacción: configuración, evidencia y acta | Relación documento-transacción permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Gestión documental | IMP-214 | Finalizar IMP-214 | Media | 1 | 2027-01-28 18:00 | 2027-02-01 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-216 | 4. Procesos operativos | Documentos | Permisos | Configurar y validar: Permisos | 1) Definir regla y responsables de Permisos. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Permisos: configuración, evidencia y acta | Permisos permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Gestión documental | IMP-215 | Finalizar IMP-215 | Alta | 2 | 2027-02-02 18:00 | 2027-02-04 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-217 | 4. Procesos operativos | Documentos | Plantillas PDF | Configurar y validar: Plantillas PDF | 1) Definir regla y responsables de Plantillas PDF. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Plantillas PDF: configuración, evidencia y acta | Plantillas PDF permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Gestión documental | IMP-216 | Finalizar IMP-216 | Media | 1 | 2027-02-05 18:00 | 2027-02-10 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-218 | 4. Procesos operativos | Documentos | Retención y respaldo | Configurar y validar: Retención y respaldo | 1) Definir regla y responsables de Retención y respaldo. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Retención y respaldo: configuración, evidencia y acta | Retención y respaldo permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor funcional | Gestión documental | IMP-217 | Finalizar IMP-217 | Media | 1 | 2027-02-11 18:00 | 2027-02-15 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-219 | 5. Control y analítica | Auditoría | Bitácora general | Configurar y validar: Bitácora general | 1) Definir regla y responsables de Bitácora general. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Bitácora general: configuración, evidencia y acta | Bitácora general permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder técnico | Auditoría interna |  | Prerrequisitos del módulo | Alta | 2 | 2027-02-08 18:00 | 2027-02-11 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-220 | 5. Control y analítica | Auditoría | Autoría humana sistema API e IA | Configurar y validar: Autoría humana sistema API e IA | 1) Definir regla y responsables de Autoría humana sistema API e IA. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Autoría humana sistema API e IA: configuración, evidencia y acta | Autoría humana sistema API e IA permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder técnico | Auditoría interna | IMP-219 | Finalizar IMP-219 | Alta | 2 | 2027-02-12 18:00 | 2027-02-16 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-221 | 5. Control y analítica | Auditoría | Cambios por campo | Configurar y validar: Cambios por campo | 1) Definir regla y responsables de Cambios por campo. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Cambios por campo: configuración, evidencia y acta | Cambios por campo permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder técnico | Auditoría interna | IMP-220 | Finalizar IMP-220 | Media | 1 | 2027-02-17 18:00 | 2027-02-19 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-222 | 5. Control y analítica | Auditoría | Eventos del sistema | Configurar y validar: Eventos del sistema | 1) Definir regla y responsables de Eventos del sistema. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Eventos del sistema: configuración, evidencia y acta | Eventos del sistema permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder técnico | Auditoría interna | IMP-221 | Finalizar IMP-221 | Media | 1 | 2027-02-22 18:00 | 2027-02-25 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-223 | 5. Control y analítica | Auditoría | Actividad de usuarios | Configurar y validar: Actividad de usuarios | 1) Definir regla y responsables de Actividad de usuarios. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Actividad de usuarios: configuración, evidencia y acta | Actividad de usuarios permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder técnico | Auditoría interna | IMP-222 | Finalizar IMP-222 | Media | 1 | 2027-02-26 18:00 | 2027-03-02 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-224 | 5. Control y analítica | Auditoría | Registros eliminados | Configurar y validar: Registros eliminados | 1) Definir regla y responsables de Registros eliminados. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Registros eliminados: configuración, evidencia y acta | Registros eliminados permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder técnico | Auditoría interna | IMP-223 | Finalizar IMP-223 | Media | 1 | 2027-03-03 18:00 | 2027-03-05 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-225 | 5. Control y analítica | Auditoría | Reporte mensual modificados/eliminados | Configurar y validar: Reporte mensual modificados/eliminados | 1) Definir regla y responsables de Reporte mensual modificados/eliminados. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Reporte mensual modificados/eliminados: configuración, evidencia y acta | Reporte mensual modificados/eliminados permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder técnico | Auditoría interna | IMP-224 | Finalizar IMP-224 | Media | 1 | 2027-03-08 18:00 | 2027-03-11 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-226 | 5. Control y analítica | Auditoría | Indicadores de calidad | Configurar y validar: Indicadores de calidad | 1) Definir regla y responsables de Indicadores de calidad. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Indicadores de calidad: configuración, evidencia y acta | Indicadores de calidad permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder técnico | Auditoría interna | IMP-225 | Finalizar IMP-225 | Media | 1 | 2027-03-12 18:00 | 2027-03-16 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-227 | 5. Control y analítica | Informes | Balance de Comprobación | Validar: Balance de Comprobación | 1) Preparar datos para Balance de Comprobación. 2) Ejecutar con el rol indicado. 3) Comparar con la fuente y el Mayor. 4) Registrar y corregir defectos. 5) Repetir y aprobar. | Balance de Comprobación: configuración, evidencia y acta | Balance de Comprobación coincide al centavo con la fuente o el Mayor y no tiene defectos críticos. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder funcional GENTIA | Contabilidad / Gerencia |  | Prerrequisitos del módulo | Alta | 2 | 2027-02-09 18:00 | 2027-02-12 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-228 | 5. Control y analítica | Informes | Libro Mayor | Validar: Libro Mayor | 1) Preparar datos para Libro Mayor. 2) Ejecutar con el rol indicado. 3) Comparar con la fuente y el Mayor. 4) Registrar y corregir defectos. 5) Repetir y aprobar. | Libro Mayor: configuración, evidencia y acta | Libro Mayor coincide al centavo con la fuente o el Mayor y no tiene defectos críticos. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder funcional GENTIA | Contabilidad / Gerencia | IMP-227 | Finalizar IMP-227 | Alta | 2 | 2027-02-15 18:00 | 2027-02-17 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-229 | 5. Control y analítica | Informes | Libro Diario | Validar: Libro Diario | 1) Preparar datos para Libro Diario. 2) Ejecutar con el rol indicado. 3) Comparar con la fuente y el Mayor. 4) Registrar y corregir defectos. 5) Repetir y aprobar. | Libro Diario: configuración, evidencia y acta | Libro Diario coincide al centavo con la fuente o el Mayor y no tiene defectos críticos. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder funcional GENTIA | Contabilidad / Gerencia | IMP-228 | Finalizar IMP-228 | Media | 1 | 2027-02-18 18:00 | 2027-02-22 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-230 | 5. Control y analítica | Informes | Estado de Situación Financiera | Validar: Estado de Situación Financiera | 1) Preparar datos para Estado de Situación Financiera. 2) Ejecutar con el rol indicado. 3) Comparar con la fuente y el Mayor. 4) Registrar y corregir defectos. 5) Repetir y aprobar. | Estado de Situación Financiera: configuración, evidencia y acta | Estado de Situación Financiera coincide al centavo con la fuente o el Mayor y no tiene defectos críticos. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder funcional GENTIA | Contabilidad / Gerencia | IMP-229 | Finalizar IMP-229 | Media | 1 | 2027-02-23 18:00 | 2027-02-26 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-231 | 5. Control y analítica | Informes | Estado de Resultados Integral | Validar: Estado de Resultados Integral | 1) Preparar datos para Estado de Resultados Integral. 2) Ejecutar con el rol indicado. 3) Comparar con la fuente y el Mayor. 4) Registrar y corregir defectos. 5) Repetir y aprobar. | Estado de Resultados Integral: configuración, evidencia y acta | Estado de Resultados Integral coincide al centavo con la fuente o el Mayor y no tiene defectos críticos. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder funcional GENTIA | Contabilidad / Gerencia | IMP-230 | Finalizar IMP-230 | Media | 1 | 2027-03-01 18:00 | 2027-03-03 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-232 | 5. Control y analítica | Informes | Flujo de Efectivo | Validar: Flujo de Efectivo | 1) Preparar datos para Flujo de Efectivo. 2) Ejecutar con el rol indicado. 3) Comparar con la fuente y el Mayor. 4) Registrar y corregir defectos. 5) Repetir y aprobar. | Flujo de Efectivo: configuración, evidencia y acta | Flujo de Efectivo coincide al centavo con la fuente o el Mayor y no tiene defectos críticos. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder funcional GENTIA | Contabilidad / Gerencia | IMP-231 | Finalizar IMP-231 | Media | 1 | 2027-03-04 18:00 | 2027-03-08 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-233 | 5. Control y analítica | Informes | Cambios en el Patrimonio | Validar: Cambios en el Patrimonio | 1) Preparar datos para Cambios en el Patrimonio. 2) Ejecutar con el rol indicado. 3) Comparar con la fuente y el Mayor. 4) Registrar y corregir defectos. 5) Repetir y aprobar. | Cambios en el Patrimonio: configuración, evidencia y acta | Cambios en el Patrimonio coincide al centavo con la fuente o el Mayor y no tiene defectos críticos. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder funcional GENTIA | Contabilidad / Gerencia | IMP-232 | Finalizar IMP-232 | Media | 1 | 2027-03-09 18:00 | 2027-03-12 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-234 | 5. Control y analítica | Informes | Antigüedad CxC | Validar: Antigüedad CxC | 1) Preparar datos para Antigüedad CxC. 2) Ejecutar con el rol indicado. 3) Comparar con la fuente y el Mayor. 4) Registrar y corregir defectos. 5) Repetir y aprobar. | Antigüedad CxC: configuración, evidencia y acta | Antigüedad CxC coincide al centavo con la fuente o el Mayor y no tiene defectos críticos. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder funcional GENTIA | Contabilidad / Gerencia | IMP-233 | Finalizar IMP-233 | Media | 1 | 2027-03-15 18:00 | 2027-03-17 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-235 | 5. Control y analítica | Informes | Antigüedad CxP | Validar: Antigüedad CxP | 1) Preparar datos para Antigüedad CxP. 2) Ejecutar con el rol indicado. 3) Comparar con la fuente y el Mayor. 4) Registrar y corregir defectos. 5) Repetir y aprobar. | Antigüedad CxP: configuración, evidencia y acta | Antigüedad CxP coincide al centavo con la fuente o el Mayor y no tiene defectos críticos. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder funcional GENTIA | Contabilidad / Gerencia | IMP-234 | Finalizar IMP-234 | Media | 1 | 2027-03-18 18:00 | 2027-03-22 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-236 | 5. Control y analítica | Informes | Ventas y compras | Validar: Ventas y compras | 1) Preparar datos para Ventas y compras. 2) Ejecutar con el rol indicado. 3) Comparar con la fuente y el Mayor. 4) Registrar y corregir defectos. 5) Repetir y aprobar. | Ventas y compras: configuración, evidencia y acta | Ventas y compras coincide al centavo con la fuente o el Mayor y no tiene defectos críticos. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder funcional GENTIA | Contabilidad / Gerencia | IMP-235 | Finalizar IMP-235 | Media | 1 | 2027-03-23 18:00 | 2027-03-26 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-237 | 5. Control y analítica | Informes | Pendientes de facturar | Validar: Pendientes de facturar | 1) Preparar datos para Pendientes de facturar. 2) Ejecutar con el rol indicado. 3) Comparar con la fuente y el Mayor. 4) Registrar y corregir defectos. 5) Repetir y aprobar. | Pendientes de facturar: configuración, evidencia y acta | Pendientes de facturar coincide al centavo con la fuente o el Mayor y no tiene defectos críticos. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder funcional GENTIA | Contabilidad / Gerencia | IMP-236 | Finalizar IMP-236 | Alta | 2 | 2027-03-29 18:00 | 2027-03-31 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-238 | 5. Control y analítica | Informes | Bancos y conciliación | Validar: Bancos y conciliación | 1) Preparar datos para Bancos y conciliación. 2) Ejecutar con el rol indicado. 3) Comparar con la fuente y el Mayor. 4) Registrar y corregir defectos. 5) Repetir y aprobar. | Bancos y conciliación: configuración, evidencia y acta | Bancos y conciliación coincide al centavo con la fuente o el Mayor y no tiene defectos críticos. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder funcional GENTIA | Contabilidad / Gerencia | IMP-237 | Finalizar IMP-237 | Crítica | 3 | 2027-04-01 18:00 | 2027-04-07 18:00 | 5 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-239 | 5. Control y analítica | Informes | IVA/GCT | Validar: IVA/GCT | 1) Preparar datos para IVA/GCT. 2) Ejecutar con el rol indicado. 3) Comparar con la fuente y el Mayor. 4) Registrar y corregir defectos. 5) Repetir y aprobar. | IVA/GCT: configuración, evidencia y acta | IVA/GCT coincide al centavo con la fuente o el Mayor y no tiene defectos críticos. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder funcional GENTIA | Contabilidad / Gerencia | IMP-238 | Finalizar IMP-238 | Media | 1 | 2027-04-08 18:00 | 2027-04-13 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-240 | 5. Control y analítica | Informes | Revaluación | Validar: Revaluación | 1) Preparar datos para Revaluación. 2) Ejecutar con el rol indicado. 3) Comparar con la fuente y el Mayor. 4) Registrar y corregir defectos. 5) Repetir y aprobar. | Revaluación: configuración, evidencia y acta | Revaluación coincide al centavo con la fuente o el Mayor y no tiene defectos críticos. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder funcional GENTIA | Contabilidad / Gerencia | IMP-239 | Finalizar IMP-239 | Alta | 2 | 2027-04-14 18:00 | 2027-04-16 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-241 | 5. Control y analítica | Informes | Préstamos intercompany | Validar: Préstamos intercompany | 1) Preparar datos para Préstamos intercompany. 2) Ejecutar con el rol indicado. 3) Comparar con la fuente y el Mayor. 4) Registrar y corregir defectos. 5) Repetir y aprobar. | Préstamos intercompany: configuración, evidencia y acta | Préstamos intercompany coincide al centavo con la fuente o el Mayor y no tiene defectos críticos. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder funcional GENTIA | Contabilidad / Gerencia | IMP-240 | Finalizar IMP-240 | Alta | 2 | 2027-04-19 18:00 | 2027-04-21 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-242 | 5. Control y analítica | Informes | Cuentas comerciales intercompany | Validar: Cuentas comerciales intercompany | 1) Preparar datos para Cuentas comerciales intercompany. 2) Ejecutar con el rol indicado. 3) Comparar con la fuente y el Mayor. 4) Registrar y corregir defectos. 5) Repetir y aprobar. | Cuentas comerciales intercompany: configuración, evidencia y acta | Cuentas comerciales intercompany coincide al centavo con la fuente o el Mayor y no tiene defectos críticos. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder funcional GENTIA | Contabilidad / Gerencia | IMP-241 | Finalizar IMP-241 | Alta | 2 | 2027-04-22 18:00 | 2027-04-27 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-243 | 5. Control y analítica | Informes | Solicitudes de pago | Validar: Solicitudes de pago | 1) Preparar datos para Solicitudes de pago. 2) Ejecutar con el rol indicado. 3) Comparar con la fuente y el Mayor. 4) Registrar y corregir defectos. 5) Repetir y aprobar. | Solicitudes de pago: configuración, evidencia y acta | Solicitudes de pago coincide al centavo con la fuente o el Mayor y no tiene defectos críticos. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder funcional GENTIA | Contabilidad / Gerencia | IMP-242 | Finalizar IMP-242 | Alta | 2 | 2027-04-28 18:00 | 2027-04-30 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-244 | 5. Control y analítica | Informes | Activos Fijos | Validar: Activos Fijos | 1) Preparar datos para Activos Fijos. 2) Ejecutar con el rol indicado. 3) Comparar con la fuente y el Mayor. 4) Registrar y corregir defectos. 5) Repetir y aprobar. | Activos Fijos: configuración, evidencia y acta | Activos Fijos coincide al centavo con la fuente o el Mayor y no tiene defectos críticos. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder funcional GENTIA | Contabilidad / Gerencia | IMP-243 | Finalizar IMP-243 | Media | 1 | 2027-05-03 18:00 | 2027-05-05 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-245 | 5. Control y analítica | Informes | Exportaciones PDF Excel CSV | Validar: Exportaciones PDF Excel CSV | 1) Preparar datos para Exportaciones PDF Excel CSV. 2) Ejecutar con el rol indicado. 3) Comparar con la fuente y el Mayor. 4) Registrar y corregir defectos. 5) Repetir y aprobar. | Exportaciones PDF Excel CSV: configuración, evidencia y acta | Exportaciones PDF Excel CSV coincide al centavo con la fuente o el Mayor y no tiene defectos críticos. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder funcional GENTIA | Contabilidad / Gerencia | IMP-244 | Finalizar IMP-244 | Media | 1 | 2027-05-06 18:00 | 2027-05-11 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-246 | 5. Control y analítica | Informes | Envíos programados | Validar: Envíos programados | 1) Preparar datos para Envíos programados. 2) Ejecutar con el rol indicado. 3) Comparar con la fuente y el Mayor. 4) Registrar y corregir defectos. 5) Repetir y aprobar. | Envíos programados: configuración, evidencia y acta | Envíos programados coincide al centavo con la fuente o el Mayor y no tiene defectos críticos. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder funcional GENTIA | Contabilidad / Gerencia | IMP-245 | Finalizar IMP-245 | Media | 1 | 2027-05-12 18:00 | 2027-05-14 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-247 | 5. Control y analítica | IA (opcional) | Casos de uso y datos permitidos | Configurar y validar: Casos de uso y datos permitidos | 1) Definir regla y responsables de Casos de uso y datos permitidos. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Casos de uso y datos permitidos: configuración, evidencia y acta | Casos de uso y datos permitidos permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder técnico | Comité de IA |  | Prerrequisitos del módulo | Alta | 2 | 2027-02-10 18:00 | 2027-02-15 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-248 | 5. Control y analítica | IA (opcional) | Agentes de IA | Configurar y validar: Agentes de IA | 1) Definir regla y responsables de Agentes de IA. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Agentes de IA: configuración, evidencia y acta | Agentes de IA permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder técnico | Comité de IA | IMP-247 | Finalizar IMP-247 | Alta | 2 | 2027-02-16 18:00 | 2027-02-18 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-249 | 5. Control y analítica | IA (opcional) | Plantillas de prompts | Configurar y validar: Plantillas de prompts | 1) Definir regla y responsables de Plantillas de prompts. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Plantillas de prompts: configuración, evidencia y acta | Plantillas de prompts permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder técnico | Comité de IA | IMP-248 | Finalizar IMP-248 | Media | 1 | 2027-02-19 18:00 | 2027-02-23 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-250 | 5. Control y analítica | IA (opcional) | Conversaciones | Configurar y validar: Conversaciones | 1) Definir regla y responsables de Conversaciones. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Conversaciones: configuración, evidencia y acta | Conversaciones permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder técnico | Comité de IA | IMP-249 | Finalizar IMP-249 | Media | 1 | 2027-02-24 18:00 | 2027-03-01 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-251 | 5. Control y analítica | IA (opcional) | Documentos OCR | Configurar y validar: Documentos OCR | 1) Definir regla y responsables de Documentos OCR. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Documentos OCR: configuración, evidencia y acta | Documentos OCR permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder técnico | Comité de IA | IMP-250 | Finalizar IMP-250 | Media | 1 | 2027-03-02 18:00 | 2027-03-04 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-252 | 5. Control y analítica | IA (opcional) | Predicciones | Configurar y validar: Predicciones | 1) Definir regla y responsables de Predicciones. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Predicciones: configuración, evidencia y acta | Predicciones permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder técnico | Comité de IA | IMP-251 | Finalizar IMP-251 | Media | 1 | 2027-03-05 18:00 | 2027-03-09 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-253 | 5. Control y analítica | IA (opcional) | Aprobación humana | Configurar y validar: Aprobación humana | 1) Definir regla y responsables de Aprobación humana. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Aprobación humana: configuración, evidencia y acta | Aprobación humana permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder técnico | Comité de IA | IMP-252 | Finalizar IMP-252 | Media | 1 | 2027-03-10 18:00 | 2027-03-15 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-254 | 5. Control y analítica | IA (opcional) | Auditoría y confianza | Configurar y validar: Auditoría y confianza | 1) Definir regla y responsables de Auditoría y confianza. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Auditoría y confianza: configuración, evidencia y acta | Auditoría y confianza permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Líder técnico | Comité de IA | IMP-253 | Finalizar IMP-253 | Media | 1 | 2027-03-16 18:00 | 2027-03-18 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-255 | 6. Datos y validación | Migración de datos | Perfilamiento de fuentes | Migrar y conciliar: Perfilamiento de fuentes | 1) Identificar fuente y propietario de Perfilamiento de fuentes. 2) Extraer y perfilar. 3) Limpiar, homologar y mapear. 4) Cargar en pruebas. 5) Conciliar registros, importes y rechazados. 6) Firmar aprobación. | Perfilamiento de fuentes: configuración, evidencia y acta | Perfilamiento de fuentes: registros válidos cargados, rechazados justificados y diferencia monetaria 0,00; conciliación firmada. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor de datos | Dueños de datos |  | Prerrequisitos del módulo | Alta | 2 | 2027-02-01 18:00 | 2027-02-04 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-256 | 6. Datos y validación | Migración de datos | Limpieza y homologación | Migrar y conciliar: Limpieza y homologación | 1) Identificar fuente y propietario de Limpieza y homologación. 2) Extraer y perfilar. 3) Limpiar, homologar y mapear. 4) Cargar en pruebas. 5) Conciliar registros, importes y rechazados. 6) Firmar aprobación. | Limpieza y homologación: configuración, evidencia y acta | Limpieza y homologación: registros válidos cargados, rechazados justificados y diferencia monetaria 0,00; conciliación firmada. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor de datos | Dueños de datos | IMP-255 | Finalizar IMP-255 | Alta | 2 | 2027-02-05 18:00 | 2027-02-09 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-257 | 6. Datos y validación | Migración de datos | Mapeo de identificadores | Migrar y conciliar: Mapeo de identificadores | 1) Identificar fuente y propietario de Mapeo de identificadores. 2) Extraer y perfilar. 3) Limpiar, homologar y mapear. 4) Cargar en pruebas. 5) Conciliar registros, importes y rechazados. 6) Firmar aprobación. | Mapeo de identificadores: configuración, evidencia y acta | Mapeo de identificadores: registros válidos cargados, rechazados justificados y diferencia monetaria 0,00; conciliación firmada. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor de datos | Dueños de datos | IMP-256 | Finalizar IMP-256 | Media | 1 | 2027-02-10 18:00 | 2027-02-12 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-258 | 6. Datos y validación | Migración de datos | Libro Mayor en dos monedas | Migrar y conciliar: Libro Mayor en dos monedas | 1) Identificar fuente y propietario de Libro Mayor en dos monedas. 2) Extraer y perfilar. 3) Limpiar, homologar y mapear. 4) Cargar en pruebas. 5) Conciliar registros, importes y rechazados. 6) Firmar aprobación. | Libro Mayor en dos monedas: configuración, evidencia y acta | Libro Mayor en dos monedas: registros válidos cargados, rechazados justificados y diferencia monetaria 0,00; conciliación firmada. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor de datos | Dueños de datos | IMP-257 | Finalizar IMP-257 | Media | 1 | 2027-02-15 18:00 | 2027-02-18 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-259 | 6. Datos y validación | Migración de datos | Auxiliar CxC | Migrar y conciliar: Auxiliar CxC | 1) Identificar fuente y propietario de Auxiliar CxC. 2) Extraer y perfilar. 3) Limpiar, homologar y mapear. 4) Cargar en pruebas. 5) Conciliar registros, importes y rechazados. 6) Firmar aprobación. | Auxiliar CxC: configuración, evidencia y acta | Auxiliar CxC: registros válidos cargados, rechazados justificados y diferencia monetaria 0,00; conciliación firmada. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor de datos | Dueños de datos | IMP-258 | Finalizar IMP-258 | Media | 1 | 2027-02-19 18:00 | 2027-02-23 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-260 | 6. Datos y validación | Migración de datos | Auxiliar CxP | Migrar y conciliar: Auxiliar CxP | 1) Identificar fuente y propietario de Auxiliar CxP. 2) Extraer y perfilar. 3) Limpiar, homologar y mapear. 4) Cargar en pruebas. 5) Conciliar registros, importes y rechazados. 6) Firmar aprobación. | Auxiliar CxP: configuración, evidencia y acta | Auxiliar CxP: registros válidos cargados, rechazados justificados y diferencia monetaria 0,00; conciliación firmada. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor de datos | Dueños de datos | IMP-259 | Finalizar IMP-259 | Media | 1 | 2027-02-24 18:00 | 2027-02-26 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-261 | 6. Datos y validación | Migración de datos | Auxiliar Activos Fijos | Migrar y conciliar: Auxiliar Activos Fijos | 1) Identificar fuente y propietario de Auxiliar Activos Fijos. 2) Extraer y perfilar. 3) Limpiar, homologar y mapear. 4) Cargar en pruebas. 5) Conciliar registros, importes y rechazados. 6) Firmar aprobación. | Auxiliar Activos Fijos: configuración, evidencia y acta | Auxiliar Activos Fijos: registros válidos cargados, rechazados justificados y diferencia monetaria 0,00; conciliación firmada. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor de datos | Dueños de datos | IMP-260 | Finalizar IMP-260 | Media | 1 | 2027-03-01 18:00 | 2027-03-04 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-262 | 6. Datos y validación | Migración de datos | Auxiliar Pendientes de Facturar | Migrar y conciliar: Auxiliar Pendientes de Facturar | 1) Identificar fuente y propietario de Auxiliar Pendientes de Facturar. 2) Extraer y perfilar. 3) Limpiar, homologar y mapear. 4) Cargar en pruebas. 5) Conciliar registros, importes y rechazados. 6) Firmar aprobación. | Auxiliar Pendientes de Facturar: configuración, evidencia y acta | Auxiliar Pendientes de Facturar: registros válidos cargados, rechazados justificados y diferencia monetaria 0,00; conciliación firmada. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor de datos | Dueños de datos | IMP-261 | Finalizar IMP-261 | Alta | 2 | 2027-03-05 18:00 | 2027-03-09 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-263 | 6. Datos y validación | Migración de datos | Auxiliar Bancos | Migrar y conciliar: Auxiliar Bancos | 1) Identificar fuente y propietario de Auxiliar Bancos. 2) Extraer y perfilar. 3) Limpiar, homologar y mapear. 4) Cargar en pruebas. 5) Conciliar registros, importes y rechazados. 6) Firmar aprobación. | Auxiliar Bancos: configuración, evidencia y acta | Auxiliar Bancos: registros válidos cargados, rechazados justificados y diferencia monetaria 0,00; conciliación firmada. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor de datos | Dueños de datos | IMP-262 | Finalizar IMP-262 | Media | 1 | 2027-03-10 18:00 | 2027-03-12 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-264 | 6. Datos y validación | Migración de datos | Ensayo 1 | Migrar y conciliar: Ensayo 1 | 1) Identificar fuente y propietario de Ensayo 1. 2) Extraer y perfilar. 3) Limpiar, homologar y mapear. 4) Cargar en pruebas. 5) Conciliar registros, importes y rechazados. 6) Firmar aprobación. | Ensayo 1: configuración, evidencia y acta | Ensayo 1: registros válidos cargados, rechazados justificados y diferencia monetaria 0,00; conciliación firmada. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor de datos | Dueños de datos | IMP-263 | Finalizar IMP-263 | Media | 1 | 2027-03-15 18:00 | 2027-03-18 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-265 | 6. Datos y validación | Migración de datos | Ensayo 2 | Migrar y conciliar: Ensayo 2 | 1) Identificar fuente y propietario de Ensayo 2. 2) Extraer y perfilar. 3) Limpiar, homologar y mapear. 4) Cargar en pruebas. 5) Conciliar registros, importes y rechazados. 6) Firmar aprobación. | Ensayo 2: configuración, evidencia y acta | Ensayo 2: registros válidos cargados, rechazados justificados y diferencia monetaria 0,00; conciliación firmada. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor de datos | Dueños de datos | IMP-264 | Finalizar IMP-264 | Media | 1 | 2027-03-19 18:00 | 2027-03-23 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-266 | 6. Datos y validación | Migración de datos | Carga final | Migrar y conciliar: Carga final | 1) Identificar fuente y propietario de Carga final. 2) Extraer y perfilar. 3) Limpiar, homologar y mapear. 4) Cargar en pruebas. 5) Conciliar registros, importes y rechazados. 6) Firmar aprobación. | Carga final: configuración, evidencia y acta | Carga final: registros válidos cargados, rechazados justificados y diferencia monetaria 0,00; conciliación firmada. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor de datos | Dueños de datos | IMP-265 | Finalizar IMP-265 | Crítica | 3 | 2027-03-24 18:00 | 2027-03-30 18:00 | 5 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-267 | 6. Datos y validación | Migración de datos | Conciliación Mayor-auxiliares | Migrar y conciliar: Conciliación Mayor-auxiliares | 1) Identificar fuente y propietario de Conciliación Mayor-auxiliares. 2) Extraer y perfilar. 3) Limpiar, homologar y mapear. 4) Cargar en pruebas. 5) Conciliar registros, importes y rechazados. 6) Firmar aprobación. | Conciliación Mayor-auxiliares: configuración, evidencia y acta | Conciliación Mayor-auxiliares: registros válidos cargados, rechazados justificados y diferencia monetaria 0,00; conciliación firmada. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor de datos | Dueños de datos | IMP-266 | Finalizar IMP-266 | Crítica | 3 | 2027-03-31 18:00 | 2027-04-06 18:00 | 5 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-268 | 6. Datos y validación | Migración de datos | Actas de saldos | Migrar y conciliar: Actas de saldos | 1) Identificar fuente y propietario de Actas de saldos. 2) Extraer y perfilar. 3) Limpiar, homologar y mapear. 4) Cargar en pruebas. 5) Conciliar registros, importes y rechazados. 6) Firmar aprobación. | Actas de saldos: configuración, evidencia y acta | Actas de saldos: registros válidos cargados, rechazados justificados y diferencia monetaria 0,00; conciliación firmada. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Consultor de datos | Dueños de datos | IMP-267 | Finalizar IMP-267 | Crítica | 3 | 2027-04-07 18:00 | 2027-04-13 18:00 | 5 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-269 | 7. Pruebas y preparación | Pruebas formación y salida | Pruebas unitarias | Validar: Pruebas unitarias | 1) Preparar datos para Pruebas unitarias. 2) Ejecutar con el rol indicado. 3) Comparar con la fuente y el Mayor. 4) Registrar y corregir defectos. 5) Repetir y aprobar. | Pruebas unitarias: configuración, evidencia y acta | Pruebas unitarias coincide al centavo con la fuente o el Mayor y no tiene defectos críticos. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Director de proyecto | Usuarios clave |  | Prerrequisitos del módulo | Alta | 2 | 2027-03-19 18:00 | 2027-03-24 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-270 | 7. Pruebas y preparación | Pruebas formación y salida | Pruebas end-to-end | Validar: Pruebas end-to-end | 1) Preparar datos para Pruebas end-to-end. 2) Ejecutar con el rol indicado. 3) Comparar con la fuente y el Mayor. 4) Registrar y corregir defectos. 5) Repetir y aprobar. | Pruebas end-to-end: configuración, evidencia y acta | Pruebas end-to-end coincide al centavo con la fuente o el Mayor y no tiene defectos críticos. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Director de proyecto | Usuarios clave | IMP-269 | Finalizar IMP-269 | Alta | 2 | 2027-03-25 18:00 | 2027-03-29 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-271 | 7. Pruebas y preparación | Pruebas formación y salida | Seguridad y permisos | Validar: Seguridad y permisos | 1) Preparar datos para Seguridad y permisos. 2) Ejecutar con el rol indicado. 3) Comparar con la fuente y el Mayor. 4) Registrar y corregir defectos. 5) Repetir y aprobar. | Seguridad y permisos: configuración, evidencia y acta | Seguridad y permisos coincide al centavo con la fuente o el Mayor y no tiene defectos críticos. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Director de proyecto | Usuarios clave | IMP-270 | Finalizar IMP-270 | Alta | 2 | 2027-03-30 18:00 | 2027-04-01 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-272 | 7. Pruebas y preparación | Pruebas formación y salida | Rendimiento y recuperación | Validar: Rendimiento y recuperación | 1) Preparar datos para Rendimiento y recuperación. 2) Ejecutar con el rol indicado. 3) Comparar con la fuente y el Mayor. 4) Registrar y corregir defectos. 5) Repetir y aprobar. | Rendimiento y recuperación: configuración, evidencia y acta | Rendimiento y recuperación coincide al centavo con la fuente o el Mayor y no tiene defectos críticos. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Director de proyecto | Usuarios clave | IMP-271 | Finalizar IMP-271 | Media | 1 | 2027-04-02 18:00 | 2027-04-07 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-273 | 7. Pruebas y preparación | Pruebas formación y salida | UAT por rol y filial | Validar: UAT por rol y filial | 1) Preparar datos para UAT por rol y filial. 2) Ejecutar con el rol indicado. 3) Comparar con la fuente y el Mayor. 4) Registrar y corregir defectos. 5) Repetir y aprobar. | UAT por rol y filial: configuración, evidencia y acta | UAT por rol y filial coincide al centavo con la fuente o el Mayor y no tiene defectos críticos. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Director de proyecto | Usuarios clave | IMP-272 | Finalizar IMP-272 | Alta | 2 | 2027-04-08 18:00 | 2027-04-12 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-274 | 7. Pruebas y preparación | Pruebas formación y salida | Corrección y re-prueba | Validar: Corrección y re-prueba | 1) Preparar datos para Corrección y re-prueba. 2) Ejecutar con el rol indicado. 3) Comparar con la fuente y el Mayor. 4) Registrar y corregir defectos. 5) Repetir y aprobar. | Corrección y re-prueba: configuración, evidencia y acta | Corrección y re-prueba coincide al centavo con la fuente o el Mayor y no tiene defectos críticos. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Director de proyecto | Usuarios clave | IMP-273 | Finalizar IMP-273 | Media | 1 | 2027-04-13 18:00 | 2027-04-15 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-275 | 7. Pruebas y preparación | Pruebas formación y salida | Manuales y guías | Validar: Manuales y guías | 1) Preparar datos para Manuales y guías. 2) Ejecutar con el rol indicado. 3) Comparar con la fuente y el Mayor. 4) Registrar y corregir defectos. 5) Repetir y aprobar. | Manuales y guías: configuración, evidencia y acta | Manuales y guías coincide al centavo con la fuente o el Mayor y no tiene defectos críticos. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Director de proyecto | Usuarios clave | IMP-274 | Finalizar IMP-274 | Media | 1 | 2027-04-16 18:00 | 2027-04-21 18:00 | 4 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-276 | 7. Pruebas y preparación | Pruebas formación y salida | Capacitación | Validar: Capacitación | 1) Preparar datos para Capacitación. 2) Ejecutar con el rol indicado. 3) Comparar con la fuente y el Mayor. 4) Registrar y corregir defectos. 5) Repetir y aprobar. | Capacitación: configuración, evidencia y acta | Capacitación coincide al centavo con la fuente o el Mayor y no tiene defectos críticos. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Director de proyecto | Usuarios clave | IMP-275 | Finalizar IMP-275 | Media | 1 | 2027-04-22 18:00 | 2027-04-26 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-277 | 7. Pruebas y preparación | Pruebas formación y salida | Ensayo de cutover | Validar: Ensayo de cutover | 1) Preparar datos para Ensayo de cutover. 2) Ejecutar con el rol indicado. 3) Comparar con la fuente y el Mayor. 4) Registrar y corregir defectos. 5) Repetir y aprobar. | Ensayo de cutover: configuración, evidencia y acta | Ensayo de cutover coincide al centavo con la fuente o el Mayor y no tiene defectos críticos. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Director de proyecto | Usuarios clave | IMP-276 | Finalizar IMP-276 | Media | 1 | 2027-04-27 18:00 | 2027-04-29 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-278 | 7. Pruebas y preparación | Pruebas formación y salida | Go/No-Go | Validar: Go/No-Go | 1) Preparar datos para Go/No-Go. 2) Ejecutar con el rol indicado. 3) Comparar con la fuente y el Mayor. 4) Registrar y corregir defectos. 5) Repetir y aprobar. | Go/No-Go: configuración, evidencia y acta | Go/No-Go coincide al centavo con la fuente o el Mayor y no tiene defectos críticos. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Director de proyecto | Usuarios clave | IMP-277 | Finalizar IMP-277 | Crítica | 3 | 2027-04-30 18:00 | 2027-05-06 18:00 | 5 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-279 | 7. Pruebas y preparación | Pruebas formación y salida | Salida productiva | Validar: Salida productiva | 1) Preparar datos para Salida productiva. 2) Ejecutar con el rol indicado. 3) Comparar con la fuente y el Mayor. 4) Registrar y corregir defectos. 5) Repetir y aprobar. | Salida productiva: configuración, evidencia y acta | Salida productiva coincide al centavo con la fuente o el Mayor y no tiene defectos críticos. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Director de proyecto | Usuarios clave | IMP-278 | Finalizar IMP-278 | Media | 1 | 2027-05-07 18:00 | 2027-05-11 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
IMP-280 | 7. Pruebas y preparación | Pruebas formación y salida | Hypercare y soporte | Validar: Hypercare y soporte | 1) Preparar datos para Hypercare y soporte. 2) Ejecutar con el rol indicado. 3) Comparar con la fuente y el Mayor. 4) Registrar y corregir defectos. 5) Repetir y aprobar. | Hypercare y soporte: configuración, evidencia y acta | Hypercare y soporte coincide al centavo con la fuente o el Mayor y no tiene defectos críticos. | Capturas, archivo de prueba, conciliación y aprobación | Todas las filiales / ajustar por ola | Director de proyecto | Usuarios clave | IMP-279 | Finalizar IMP-279 | Media | 1 | 2027-05-12 18:00 | 2027-05-14 18:00 | 3 |  |  | No iniciada | 0% | GRIS
Formulas:
Duración hábil = NETWORKDAYS([Inicio plan],[Fin plan])
Semáforo = IF(OR([Estado]="Completada",[Estado]="No aplica"),"VERDE",IF([Estado]="Bloqueada","ROJO",IF([Fin plan]<TODAY(),"ROJO",IF(AND([Fin plan]-TODAY()<=7,W6<1),"AMARILLO","GRIS"))))

## 03_Rollout_Filiales
ROLLOUT POR FILIAL
Matriz preservada del archivo de referencia, mejorada con fases y avance dinámico.
ID | Subsidiaria | País | Gobierno | Maestros | Seguridad | Configuración | Migración | UAT | Capacitación | Cutover | Estado general | % preparación | Go-Live | Responsable | Observaciones
FIL-01 | S.T.T. HOLDINGS LIMITED - Jamaica |  | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | 0% | 2027-04-19 18:00
FIL-02 | TOTAL TALENT ECUADOR TOTAECUA S.A. - Ecuador |  | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | 0% | 2027-04-19 18:00
FIL-03 | EBO, S.A. DE C.V (EL SALVADOR) |  | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | 0% | 2027-04-19 18:00
FIL-04 | STT TECHNOLOGY & SOLUTIONS, INC - Panamá |  | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | 0% | 2027-04-19 18:00
FIL-05 | HR SOLUTIONS PERU S.A.C. |  | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | 0% | 2027-04-19 18:00
FIL-06 | PAYROLL OUTSOURCING S.A. - Costa Rica |  | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | 0% | 2027-04-19 18:00
FIL-07 | INFORMATION TECHNOLOGY OUTSOURCING IN C.L.O.U.D S.A. - Costa Rica |  | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | 0% | 2027-04-19 18:00
FIL-08 | STT GROUP DE CR S.A. - Costa Rica |  | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | 0% | 2027-04-19 18:00
FIL-09 | STT CAPITAL DE TRABAJO SOCIEDAD ANONIMA - Costa Rica |  | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | 0% | 2027-04-19 18:00
FIL-10 | SERVICE TOTAL TALENT S.A. - Costa Rica |  | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | 0% | 2027-04-19 18:00
FIL-11 | STT CONSULTING, S.A. - Costa Rica |  | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | 0% | 2027-04-19 18:00
FIL-12 | S.T.T. CENTROAMERICA S.A. - Costa Rica |  | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | 0% | 2027-04-19 18:00
FIL-13 | JEMO Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA COSTA RICA |  | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | 0% | 2027-04-19 18:00
FIL-14 | SIH SERVICIOS INTEGRALES HUMANOS, S.R.L - República Dominicana |  | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | 0% | 2027-04-19 18:00
FIL-15 | GRUPO STT PERU, S.A.C. - Perú |  | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | 0% | 2027-04-19 18:00
FIL-16 | GLOBAL HUMAN RESOURCES CORPORATION GLOCOR, S.R.L. - República Dominicana |  | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | 0% | 2027-04-19 18:00
FIL-17 | STT GROUP OF PUERTO RICO CORPORATION - Puerto Rico |  | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | 0% | 2027-04-19 18:00
FIL-18 | American Natural Corporation, Manejo de Recursos Humanos S de RL. - Honduras |  | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | 0% | 2027-04-19 18:00
FIL-19 | Evolving Business Opportunities Honduras SA de CV |  | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | 0% | 2027-04-19 18:00
FIL-20 | BETA SERVICIOS TEMPORALES S.A.S - Colombia |  | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | 0% | 2027-04-19 18:00
FIL-21 | STT GROUP SUCURSAL COLOMBIA S.A. (SUCURSAL DE STT GROUP DE CR S.A.) - Colombia |  | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | 0% | 2027-04-19 18:00
FIL-22 | STT GROUP DE HONDURAS S.A. DE CV - Honduras |  | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | 0% | 2027-04-19 18:00
FIL-23 | GRUPO STT PANAMA S.A. - Panamá |  | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | 0% | 2027-04-19 18:00
FIL-24 | ENCUENTRE TU TRABAJO, S.A. - Guatemala |  | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | 0% | 2027-04-19 18:00
FIL-25 | SUPPLYING TOTAL TALENT RD, SRL (ZONA FRANCA) - República Dominicana |  | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | 0% | 2027-04-19 18:00
FIL-26 | STT GROUP DE LA REPÚBLICA DOMINICANA S.R.L. - República Dominicana |  | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | 0% | 2027-04-19 18:00
FIL-27 | SUPPLYING TOTAL TALENT SAS - Colombia |  | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | 0% | 2027-04-19 18:00
FIL-28 | GRUPO STT EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE - El Salvador |  | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | 0% | 2027-04-19 18:00
FIL-29 | EBO CONTACT CENTER S.A. - Costa Rica |  | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | 0% | 2027-04-19 18:00
FIL-30 | STT SURAMERICA, S.A. - Panamá |  | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | 0% | 2027-04-19 18:00
FIL-31 | EVOLVING BUSINESS OPPORTUNITIES S.A - Nicaragua |  | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | 0% | 2027-04-19 18:00
FIL-32 | JEMO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. - México |  | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | 0% | 2027-04-19 18:00
FIL-33 | GBS DATA CORPORATION S.A. - Costa Rica |  | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | 0% | 2027-04-19 18:00
FIL-34 | SUPPLYING TOTAL TALENT, S.A. - Nicaragua |  | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | 0% | 2027-04-19 18:00
FIL-35 | SUPPLYING TOTAL TALENT S.A.S. - Argentina |  | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | No iniciada | 0% | 2027-04-19 18:00

## 04_Hitos_Entregables
HITOS Y ENTREGABLES
Cada hito requiere evidencia y aprobación formal.
ID | Hito | Módulo | Responsable | Fecha plan | Fecha real | Estado | Aprobado por | Evidencia | Dependencia | Criterio | Observaciones
H-01 | Acta de inicio aprobada | Programa ERP | Director de proyecto | 2026-11-09 18:00 |  | No iniciada |  |  | Acta | Acta de inicio aprobada con evidencia y aprobación.
H-02 | Ambiente de pruebas operativo | Programa ERP | Director de proyecto | 2026-11-25 18:00 |  | No iniciada |  |  | H-01 | Ambiente de pruebas operativo con evidencia y aprobación.
H-03 | Diseño CORE y Organización aprobado | Programa ERP | Director de proyecto | 2026-12-11 18:00 |  | No iniciada |  |  | H-02 | Diseño CORE y Organización aprobado con evidencia y aprobación.
H-04 | Matriz de seguridad aprobada | Programa ERP | Director de proyecto | 2026-12-29 18:00 |  | No iniciada |  |  | H-03 | Matriz de seguridad aprobada con evidencia y aprobación.
H-05 | Plan de cuentas aprobado | Programa ERP | Director de proyecto | 2027-01-14 18:00 |  | No iniciada |  |  | H-04 | Plan de cuentas aprobado con evidencia y aprobación.
H-06 | Diseño operativo aprobado | Programa ERP | Director de proyecto | 2027-02-01 18:00 |  | No iniciada |  |  | H-05 | Diseño operativo aprobado con evidencia y aprobación.
H-07 | Ensayo de migración 1 conciliado | Programa ERP | Director de proyecto | 2027-02-17 18:00 |  | No iniciada |  |  | H-06 | Ensayo de migración 1 conciliado con evidencia y aprobación.
H-08 | Pruebas integrales completadas | Programa ERP | Director de proyecto | 2027-03-05 18:00 |  | No iniciada |  |  | H-07 | Pruebas integrales completadas con evidencia y aprobación.
H-09 | Ensayo de migración 2 conciliado | Programa ERP | Director de proyecto | 2027-03-23 18:00 |  | No iniciada |  |  | H-08 | Ensayo de migración 2 conciliado con evidencia y aprobación.
H-10 | UAT aprobada | Programa ERP | Director de proyecto | 2027-04-08 18:00 |  | No iniciada |  |  | H-09 | UAT aprobada con evidencia y aprobación.
H-11 | Capacitación completada | Programa ERP | Director de proyecto | 2027-04-26 18:00 |  | No iniciada |  |  | H-10 | Capacitación completada con evidencia y aprobación.
H-12 | Ensayo de cutover aprobado | Programa ERP | Director de proyecto | 2027-05-12 18:00 |  | No iniciada |  |  | H-11 | Ensayo de cutover aprobado con evidencia y aprobación.
H-13 | Go/No-Go aprobado | Programa ERP | Director de proyecto | 2027-05-28 18:00 |  | No iniciada |  |  | H-12 | Go/No-Go aprobado con evidencia y aprobación.
H-14 | Salida productiva | Programa ERP | Director de proyecto | 2027-06-15 18:00 |  | No iniciada |  |  | H-13 | Salida productiva con evidencia y aprobación.
H-15 | Cierre de estabilización | Programa ERP | Director de proyecto | 2027-07-01 18:00 |  | No iniciada |  |  | H-14 | Cierre de estabilización con evidencia y aprobación.

## 05_Migracion_Datos
PLAN DE MIGRACIÓN Y CONCILIACIÓN
La salida exige diferencia 0,00 y conciliación firmada.
ID | Objeto | Módulo | Fuente | Propietario | Plantilla | Corte | Volumen | Reg. origen | Cargados | Rechazados | Diferencia | Ensayo 1 | Ensayo 2 | Carga final | Conciliación | Responsable | Estado | Evidencia | Criterio
MIG-01 | Países monedas y zonas horarias | CORE | Por definir | Dueño de datos | Plantilla Países monedas y zonas horarias | [6 empty] | No iniciada | No iniciada | No iniciada | Pendiente | Consultor de datos | No iniciada |  | Registros válidos cargados y rechazados aprobados
MIG-02 | Subsidiarias y calendarios | Organización | Por definir | Dueño de datos | Plantilla Subsidiarias y calendarios | [6 empty] | No iniciada | No iniciada | No iniciada | Pendiente | Consultor de datos | No iniciada |  | Registros válidos cargados y rechazados aprobados
MIG-03 | Departamentos y jerarquías | Organización | Por definir | Dueño de datos | Plantilla Departamentos y jerarquías | [6 empty] | No iniciada | No iniciada | No iniciada | Pendiente | Consultor de datos | No iniciada |  | Registros válidos cargados y rechazados aprobados
MIG-04 | Centros de costos | Organización | Por definir | Dueño de datos | Plantilla Centros de costos | [6 empty] | No iniciada | No iniciada | No iniciada | Pendiente | Consultor de datos | No iniciada |  | Registros válidos cargados y rechazados aprobados
MIG-05 | Usuarios roles y empresas | Seguridad | Por definir | Dueño de datos | Plantilla Usuarios roles y empresas | [6 empty] | No iniciada | No iniciada | No iniciada | Pendiente | Consultor de datos | No iniciada |  | Registros válidos cargados y rechazados aprobados
MIG-06 | Plan de cuentas | Contabilidad | Por definir | Dueño de datos | Plantilla Plan de cuentas | [6 empty] | No iniciada | No iniciada | No iniciada | Pendiente | Consultor de datos | No iniciada |  | Registros válidos cargados y rechazados aprobados
MIG-07 | Libros y períodos | Contabilidad | Por definir | Dueño de datos | Plantilla Libros y períodos | [6 empty] | No iniciada | No iniciada | No iniciada | Pendiente | Consultor de datos | No iniciada |  | Registros válidos cargados y rechazados aprobados
MIG-08 | Impuestos y retenciones | Configuración | Por definir | Dueño de datos | Plantilla Impuestos y retenciones | [6 empty] | No iniciada | No iniciada | No iniciada | Pendiente | Consultor de datos | No iniciada |  | Registros válidos cargados y rechazados aprobados
MIG-09 | Tasas históricas | Configuración | Por definir | Dueño de datos | Plantilla Tasas históricas | [6 empty] | No iniciada | No iniciada | No iniciada | Pendiente | Consultor de datos | No iniciada |  | Registros válidos cargados y rechazados aprobados
MIG-10 | Clientes | Entidades | Por definir | Dueño de datos | Plantilla Clientes | [6 empty] | No iniciada | No iniciada | No iniciada | Pendiente | Consultor de datos | No iniciada |  | Registros válidos cargados y rechazados aprobados
MIG-11 | Proveedores | Entidades | Por definir | Dueño de datos | Plantilla Proveedores | [6 empty] | No iniciada | No iniciada | No iniciada | Pendiente | Consultor de datos | No iniciada |  | Registros válidos cargados y rechazados aprobados
MIG-12 | Empleados | Entidades | Por definir | Dueño de datos | Plantilla Empleados | [6 empty] | No iniciada | No iniciada | No iniciada | Pendiente | Consultor de datos | No iniciada |  | Registros válidos cargados y rechazados aprobados
MIG-13 | Compañías relacionadas | Organización | Por definir | Dueño de datos | Plantilla Compañías relacionadas | [6 empty] | No iniciada | No iniciada | No iniciada | Pendiente | Consultor de datos | No iniciada |  | Registros válidos cargados y rechazados aprobados
MIG-14 | Productos y UOM | Inventario | Por definir | Dueño de datos | Plantilla Productos y UOM | [6 empty] | No iniciada | No iniciada | No iniciada | Pendiente | Consultor de datos | No iniciada |  | Registros válidos cargados y rechazados aprobados
MIG-15 | Existencias lotes y series | Inventario | Por definir | Dueño de datos | Plantilla Existencias lotes y series | [6 empty] | No iniciada | No iniciada | No iniciada | Pendiente | Consultor de datos | No iniciada |  | Registros válidos cargados y rechazados aprobados
MIG-16 | Libro Mayor inicial | Contabilidad | Por definir | Dueño de datos | Plantilla Libro Mayor inicial | [6 empty] | No iniciada | No iniciada | No iniciada | Pendiente | Consultor de datos | No iniciada |  | Diferencia 0,00 y conciliación firmada
MIG-17 | Facturas abiertas CxC | Ventas / CxC | Por definir | Dueño de datos | Plantilla Facturas abiertas CxC | [6 empty] | No iniciada | No iniciada | No iniciada | Pendiente | Consultor de datos | No iniciada |  | Diferencia 0,00 y conciliación firmada
MIG-18 | Anticipos clientes | Ventas / CxC | Por definir | Dueño de datos | Plantilla Anticipos clientes | [6 empty] | No iniciada | No iniciada | No iniciada | Pendiente | Consultor de datos | No iniciada |  | Registros válidos cargados y rechazados aprobados
MIG-19 | Facturas abiertas CxP | Compras / CxP | Por definir | Dueño de datos | Plantilla Facturas abiertas CxP | [6 empty] | No iniciada | No iniciada | No iniciada | Pendiente | Consultor de datos | No iniciada |  | Diferencia 0,00 y conciliación firmada
MIG-20 | Anticipos proveedores | Compras / CxP | Por definir | Dueño de datos | Plantilla Anticipos proveedores | [6 empty] | No iniciada | No iniciada | No iniciada | Pendiente | Consultor de datos | No iniciada |  | Registros válidos cargados y rechazados aprobados
MIG-21 | Auxiliar Activos Fijos | Activos Fijos | Por definir | Dueño de datos | Plantilla Auxiliar Activos Fijos | [6 empty] | No iniciada | No iniciada | No iniciada | Pendiente | Consultor de datos | No iniciada |  | Diferencia 0,00 y conciliación firmada
MIG-22 | Pendientes período actual | Contabilidad | Por definir | Dueño de datos | Plantilla Pendientes período actual | [6 empty] | No iniciada | No iniciada | No iniciada | Pendiente | Consultor de datos | No iniciada |  | Diferencia 0,00 y conciliación firmada
MIG-23 | Pendientes períodos anteriores | Contabilidad | Por definir | Dueño de datos | Plantilla Pendientes períodos anteriores | [6 empty] | No iniciada | No iniciada | No iniciada | Pendiente | Consultor de datos | No iniciada |  | Diferencia 0,00 y conciliación firmada
MIG-24 | Saldos bancarios | Bancos | Por definir | Dueño de datos | Plantilla Saldos bancarios | [6 empty] | No iniciada | No iniciada | No iniciada | Pendiente | Consultor de datos | No iniciada |  | Diferencia 0,00 y conciliación firmada
MIG-25 | Depósitos en tránsito | Bancos | Por definir | Dueño de datos | Plantilla Depósitos en tránsito | [6 empty] | No iniciada | No iniciada | No iniciada | Pendiente | Consultor de datos | No iniciada |  | Registros válidos cargados y rechazados aprobados
MIG-26 | Cheques en tránsito | Bancos | Por definir | Dueño de datos | Plantilla Cheques en tránsito | [6 empty] | No iniciada | No iniciada | No iniciada | Pendiente | Consultor de datos | No iniciada |  | Registros válidos cargados y rechazados aprobados
MIG-27 | Saldos intercompany | Consolidación | Por definir | Dueño de datos | Plantilla Saldos intercompany | [6 empty] | No iniciada | No iniciada | No iniciada | Pendiente | Consultor de datos | No iniciada |  | Registros válidos cargados y rechazados aprobados

## 06_Pruebas_UAT
PRUEBAS FUNCIONALES Y UAT
No se autoriza Go-Live con defectos críticos abiertos.
ID | Módulo | Proceso | Escenario | Precondición | Pasos | Resultado esperado | Rol | Subsidiaria | Fecha | Resultado | Severidad | Incidencia | Re-prueba | Evidencia | Aprobado por
UAT-001 | CORE | Países e identificadores ISO | Escenario normal y de excepción de Países e identificadores ISO | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Países e identificadores ISO. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Países e identificadores ISO funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Dueño de datos | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Dueño de datos
UAT-002 | CORE | Idiomas y zonas horarias | Escenario normal y de excepción de Idiomas y zonas horarias | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Idiomas y zonas horarias. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Idiomas y zonas horarias funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Dueño de datos | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Dueño de datos
UAT-003 | CORE | Monedas y precisión cambiaria | Escenario normal y de excepción de Monedas y precisión cambiaria | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Monedas y precisión cambiaria. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Monedas y precisión cambiaria funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Dueño de datos | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Dueño de datos
UAT-004 | CORE | Estados maestros | Escenario normal y de excepción de Estados maestros | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Estados maestros. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Estados maestros funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Dueño de datos | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Dueño de datos
UAT-005 | CORE | Tipos de transacción | Escenario normal y de excepción de Tipos de transacción | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Tipos de transacción. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Tipos de transacción funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Dueño de datos | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Dueño de datos
UAT-006 | CORE | Secuencias por filial y transacción | Escenario normal y de excepción de Secuencias por filial y transacción | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Secuencias por filial y transacción. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Secuencias por filial y transacción funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Dueño de datos | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Dueño de datos
UAT-007 | CORE | Prefijos, longitud y consecutivo inicial | Escenario normal y de excepción de Prefijos, longitud y consecutivo inicial | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Prefijos, longitud y consecutivo inicial. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Prefijos, longitud y consecutivo inicial funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Dueño de datos | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Dueño de datos
UAT-008 | CORE | Parámetros globales | Escenario normal y de excepción de Parámetros globales | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Parámetros globales. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Parámetros globales funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Dueño de datos | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Dueño de datos
UAT-009 | CORE | Configuraciones por alcance | Escenario normal y de excepción de Configuraciones por alcance | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Configuraciones por alcance. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Configuraciones por alcance funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Dueño de datos | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Dueño de datos
UAT-010 | Organización | Jerarquía de subsidiarias | Escenario normal y de excepción de Jerarquía de subsidiarias | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Jerarquía de subsidiarias. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Jerarquía de subsidiarias funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Contabilidad corporativa | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad corporativa
UAT-011 | Organización | Años y calendarios fiscales | Escenario normal y de excepción de Años y calendarios fiscales | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Años y calendarios fiscales. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Años y calendarios fiscales funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Contabilidad corporativa | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad corporativa
UAT-012 | Organización | Períodos contables | Escenario normal y de excepción de Períodos contables | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Períodos contables. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Períodos contables funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Contabilidad corporativa | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad corporativa
UAT-013 | Organización | Moneda funcional y zona horaria por filial | Escenario normal y de excepción de Moneda funcional y zona horaria por filial | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Moneda funcional y zona horaria por filial. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Moneda funcional y zona horaria por filial funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Contabilidad corporativa | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad corporativa
UAT-014 | Organización | Sucursales y ubicaciones | Escenario normal y de excepción de Sucursales y ubicaciones | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Sucursales y ubicaciones. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Sucursales y ubicaciones funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Contabilidad corporativa | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad corporativa
UAT-015 | Organización | Tipos de departamento Cliente e Interno | Escenario normal y de excepción de Tipos de departamento Cliente e Interno | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Tipos de departamento Cliente e Interno. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Tipos de departamento Cliente e Interno funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Contabilidad corporativa | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad corporativa
UAT-016 | Organización | Departamentos y jerarquía | Escenario normal y de excepción de Departamentos y jerarquía | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Departamentos y jerarquía. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Departamentos y jerarquía funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Contabilidad corporativa | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad corporativa
UAT-017 | Organización | Clases analíticas | Escenario normal y de excepción de Clases analíticas | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Clases analíticas. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Clases analíticas funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Contabilidad corporativa | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad corporativa
UAT-018 | Organización | Centros de costos | Escenario normal y de excepción de Centros de costos | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Centros de costos. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Centros de costos funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Contabilidad corporativa | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad corporativa
UAT-019 | Organización | Acreedores financieros | Escenario normal y de excepción de Acreedores financieros | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Acreedores financieros. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Acreedores financieros funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Contabilidad corporativa | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad corporativa
UAT-020 | Organización | Compañías relacionadas | Escenario normal y de excepción de Compañías relacionadas | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Compañías relacionadas. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Compañías relacionadas funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Contabilidad corporativa | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad corporativa
UAT-021 | Organización | Aprobadores por filial | Escenario normal y de excepción de Aprobadores por filial | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Aprobadores por filial. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Aprobadores por filial funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Contabilidad corporativa | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad corporativa
UAT-022 | Organización | Obligatoriedad de dimensiones | Escenario normal y de excepción de Obligatoriedad de dimensiones | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Obligatoriedad de dimensiones. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Obligatoriedad de dimensiones funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Contabilidad corporativa | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad corporativa
UAT-023 | Seguridad | Usuarios e invitación segura | Escenario normal y de excepción de Usuarios e invitación segura | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de Usuarios e invitación segura. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Usuarios e invitación segura permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | TI / Auditoría | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | TI / Auditoría
UAT-024 | Seguridad | Roles corporativos y locales | Escenario normal y de excepción de Roles corporativos y locales | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de Roles corporativos y locales. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Roles corporativos y locales permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | TI / Auditoría | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | TI / Auditoría
UAT-025 | Seguridad | Permisos Ver Crear Editar Eliminar | Escenario normal y de excepción de Permisos Ver Crear Editar Eliminar | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de Permisos Ver Crear Editar Eliminar. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Permisos Ver Crear Editar Eliminar permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | TI / Auditoría | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | TI / Auditoría
UAT-026 | Seguridad | Roles por usuario | Escenario normal y de excepción de Roles por usuario | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de Roles por usuario. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Roles por usuario permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | TI / Auditoría | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | TI / Auditoría
UAT-027 | Seguridad | Empresas por usuario | Escenario normal y de excepción de Empresas por usuario | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de Empresas por usuario. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Empresas por usuario permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | TI / Auditoría | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | TI / Auditoría
UAT-028 | Seguridad | Segregación de funciones | Escenario normal y de excepción de Segregación de funciones | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de Segregación de funciones. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Segregación de funciones permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | TI / Auditoría | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | TI / Auditoría
UAT-029 | Seguridad | Cambio y recuperación de contraseña | Escenario normal y de excepción de Cambio y recuperación de contraseña | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de Cambio y recuperación de contraseña. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Cambio y recuperación de contraseña permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | TI / Auditoría | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | TI / Auditoría
UAT-030 | Seguridad | Sesiones y dispositivos | Escenario normal y de excepción de Sesiones y dispositivos | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de Sesiones y dispositivos. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Sesiones y dispositivos permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | TI / Auditoría | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | TI / Auditoría
UAT-031 | Seguridad | Historial de acceso | Escenario normal y de excepción de Historial de acceso | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de Historial de acceso. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Historial de acceso permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | TI / Auditoría | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | TI / Auditoría
UAT-032 | Seguridad | Menús y permisos | Escenario normal y de excepción de Menús y permisos | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de Menús y permisos. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Menús y permisos permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | TI / Auditoría | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | TI / Auditoría
UAT-033 | Configuración transversal | Términos de pago | Escenario normal y de excepción de Términos de pago | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Términos de pago. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Términos de pago funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Contabilidad / Impuestos | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad / Impuestos
UAT-034 | Configuración transversal | Métodos de pago | Escenario normal y de excepción de Métodos de pago | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Métodos de pago. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Métodos de pago funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Contabilidad / Impuestos | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad / Impuestos
UAT-035 | Configuración transversal | Unidades de medida | Escenario normal y de excepción de Unidades de medida | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Unidades de medida. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Unidades de medida funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Contabilidad / Impuestos | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad / Impuestos
UAT-036 | Configuración transversal | Tipos, códigos y grupos de impuestos | Escenario normal y de excepción de Tipos, códigos y grupos de impuestos | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Tipos, códigos y grupos de impuestos. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Tipos, códigos y grupos de impuestos funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Contabilidad / Impuestos | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad / Impuestos
UAT-037 | Configuración transversal | Retenciones y autorretenciones | Escenario normal y de excepción de Retenciones y autorretenciones | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Retenciones y autorretenciones. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Retenciones y autorretenciones funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Contabilidad / Impuestos | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad / Impuestos
UAT-038 | Configuración transversal | Agencias tributarias por filial | Escenario normal y de excepción de Agencias tributarias por filial | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Agencias tributarias por filial. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Agencias tributarias por filial funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Contabilidad / Impuestos | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad / Impuestos
UAT-039 | Configuración transversal | Series y tipos documentales | Escenario normal y de excepción de Series y tipos documentales | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Series y tipos documentales. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Series y tipos documentales funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Contabilidad / Impuestos | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad / Impuestos
UAT-040 | Configuración transversal | Días feriados | Escenario normal y de excepción de Días feriados | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Días feriados. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Días feriados funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Contabilidad / Impuestos | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad / Impuestos
UAT-041 | Configuración transversal | Tipos de cambio diarios | Escenario normal y de excepción de Tipos de cambio diarios | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Tipos de cambio diarios. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Tipos de cambio diarios funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Contabilidad / Impuestos | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad / Impuestos
UAT-042 | Configuración transversal | Tasas consolidadas | Escenario normal y de excepción de Tasas consolidadas | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Tasas consolidadas. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Tasas consolidadas funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Contabilidad / Impuestos | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad / Impuestos
UAT-043 | Configuración transversal | Fuentes y tolerancias de tasa | Escenario normal y de excepción de Fuentes y tolerancias de tasa | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Fuentes y tolerancias de tasa. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Fuentes y tolerancias de tasa funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Contabilidad / Impuestos | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad / Impuestos
UAT-044 | Configuración transversal | Plantillas de notificación | Escenario normal y de excepción de Plantillas de notificación | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Plantillas de notificación. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Plantillas de notificación funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Contabilidad / Impuestos | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad / Impuestos
UAT-045 | Configuración transversal | Mantenimiento de aprobadores UP | Escenario normal y de excepción de Mantenimiento de aprobadores UP | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Mantenimiento de aprobadores UP. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Mantenimiento de aprobadores UP funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Contabilidad / Impuestos | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad / Impuestos
UAT-046 | Contabilidad | Libros local y fiscal | Escenario normal y de excepción de Libros local y fiscal | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Libros local y fiscal. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Libros local y fiscal funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Contabilidad | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad
UAT-047 | Contabilidad | Grupos del plan de cuentas | Escenario normal y de excepción de Grupos del plan de cuentas | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Grupos del plan de cuentas. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Grupos del plan de cuentas funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Contabilidad | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad
UAT-048 | Contabilidad | Plan de cuentas por filial | Escenario normal y de excepción de Plan de cuentas por filial | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Plan de cuentas por filial. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Plan de cuentas por filial funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Contabilidad | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad
UAT-049 | Contabilidad | Naturaleza, moneda y revaluación por cuenta | Escenario normal y de excepción de Naturaleza, moneda y revaluación por cuenta | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Naturaleza, moneda y revaluación por cuenta. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Naturaleza, moneda y revaluación por cuenta funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Contabilidad | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad
UAT-050 | Contabilidad | Dimensiones y excepciones financieras | Escenario normal y de excepción de Dimensiones y excepciones financieras | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Dimensiones y excepciones financieras. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Dimensiones y excepciones financieras funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Contabilidad | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad
UAT-051 | Contabilidad | Actividad de flujo de efectivo | Escenario normal y de excepción de Actividad de flujo de efectivo | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Actividad de flujo de efectivo. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Actividad de flujo de efectivo funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Contabilidad | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad
UAT-052 | Contabilidad | Cuentas de control CxC y CxP | Escenario normal y de excepción de Cuentas de control CxC y CxP | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Cuentas de control CxC y CxP. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Cuentas de control CxC y CxP funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Contabilidad | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad
UAT-053 | Contabilidad | Cuentas intercompany Expense y Caja Chica | Escenario normal y de excepción de Cuentas intercompany Expense y Caja Chica | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Cuentas intercompany Expense y Caja Chica. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Cuentas intercompany Expense y Caja Chica funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Contabilidad | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad
UAT-054 | Contabilidad | Cuentas bancarias anticipos e impuestos | Escenario normal y de excepción de Cuentas bancarias anticipos e impuestos | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Cuentas bancarias anticipos e impuestos. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Cuentas bancarias anticipos e impuestos funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Contabilidad | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad
UAT-055 | Contabilidad | Reglas de asignación contable | Escenario normal y de excepción de Reglas de asignación contable | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Reglas de asignación contable. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Reglas de asignación contable funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Contabilidad | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad
UAT-056 | Contabilidad | Asientos manuales y recurrentes | Escenario normal y de excepción de Asientos manuales y recurrentes | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Asientos manuales y recurrentes. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Asientos manuales y recurrentes funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Contabilidad | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad
UAT-057 | Contabilidad | Importación masiva de asientos | Escenario normal y de excepción de Importación masiva de asientos | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Importación masiva de asientos. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Importación masiva de asientos funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Contabilidad | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad
UAT-058 | Contabilidad | ASI_NOM ASI_LIQ ASI_DIA y mes de servicio | Escenario normal y de excepción de ASI_NOM ASI_LIQ ASI_DIA y mes de servicio | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para ASI_NOM ASI_LIQ ASI_DIA y mes de servicio. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | ASI_NOM ASI_LIQ ASI_DIA y mes de servicio funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Contabilidad | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad
UAT-059 | Contabilidad | Presupuestos | Escenario normal y de excepción de Presupuestos | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Presupuestos. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Presupuestos funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Contabilidad | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad
UAT-060 | Contabilidad | Cierre y reapertura | Escenario normal y de excepción de Cierre y reapertura | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Cierre y reapertura. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Cierre y reapertura funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Contabilidad | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad
UAT-061 | Contabilidad | Revaluación de moneda extranjera | Escenario normal y de excepción de Revaluación de moneda extranjera | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Revaluación de moneda extranjera. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Revaluación de moneda extranjera funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Contabilidad | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad
UAT-062 | Motor de transacciones | Tipos de transacción | Escenario normal y de excepción de Tipos de transacción | Maestros, permisos y período configurados | 1) Diseñar Tipos de transacción. 2) Configurar primero en pruebas sin exponer secretos. 3) Ejecutar prueba positiva, negativa y recuperación. 4) Documentar monitoreo y rollback. 5) Promover con aprobación. | Tipos de transacción opera en pruebas y producción, sin secretos expuestos, con monitoreo y rollback verificado. | Contabilidad | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad
UAT-063 | Motor de transacciones | Encabezados y líneas | Escenario normal y de excepción de Encabezados y líneas | Maestros, permisos y período configurados | 1) Diseñar Encabezados y líneas. 2) Configurar primero en pruebas sin exponer secretos. 3) Ejecutar prueba positiva, negativa y recuperación. 4) Documentar monitoreo y rollback. 5) Promover con aprobación. | Encabezados y líneas opera en pruebas y producción, sin secretos expuestos, con monitoreo y rollback verificado. | Contabilidad | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad
UAT-064 | Motor de transacciones | Dimensiones transaccionales | Escenario normal y de excepción de Dimensiones transaccionales | Maestros, permisos y período configurados | 1) Diseñar Dimensiones transaccionales. 2) Configurar primero en pruebas sin exponer secretos. 3) Ejecutar prueba positiva, negativa y recuperación. 4) Documentar monitoreo y rollback. 5) Promover con aprobación. | Dimensiones transaccionales opera en pruebas y producción, sin secretos expuestos, con monitoreo y rollback verificado. | Contabilidad | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad
UAT-065 | Motor de transacciones | Impactos contables | Escenario normal y de excepción de Impactos contables | Maestros, permisos y período configurados | 1) Diseñar Impactos contables. 2) Configurar primero en pruebas sin exponer secretos. 3) Ejecutar prueba positiva, negativa y recuperación. 4) Documentar monitoreo y rollback. 5) Promover con aprobación. | Impactos contables opera en pruebas y producción, sin secretos expuestos, con monitoreo y rollback verificado. | Contabilidad | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad
UAT-066 | Motor de transacciones | Reglas de débito y crédito | Escenario normal y de excepción de Reglas de débito y crédito | Maestros, permisos y período configurados | 1) Diseñar Reglas de débito y crédito. 2) Configurar primero en pruebas sin exponer secretos. 3) Ejecutar prueba positiva, negativa y recuperación. 4) Documentar monitoreo y rollback. 5) Promover con aprobación. | Reglas de débito y crédito opera en pruebas y producción, sin secretos expuestos, con monitoreo y rollback verificado. | Contabilidad | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad
UAT-067 | Motor de transacciones | Idempotencia | Escenario normal y de excepción de Idempotencia | Maestros, permisos y período configurados | 1) Diseñar Idempotencia. 2) Configurar primero en pruebas sin exponer secretos. 3) Ejecutar prueba positiva, negativa y recuperación. 4) Documentar monitoreo y rollback. 5) Promover con aprobación. | Idempotencia opera en pruebas y producción, sin secretos expuestos, con monitoreo y rollback verificado. | Contabilidad | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad
UAT-068 | Motor de transacciones | Trazabilidad documento-asiento | Escenario normal y de excepción de Trazabilidad documento-asiento | Maestros, permisos y período configurados | 1) Diseñar Trazabilidad documento-asiento. 2) Configurar primero en pruebas sin exponer secretos. 3) Ejecutar prueba positiva, negativa y recuperación. 4) Documentar monitoreo y rollback. 5) Promover con aprobación. | Trazabilidad documento-asiento opera en pruebas y producción, sin secretos expuestos, con monitoreo y rollback verificado. | Contabilidad | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad
UAT-069 | Motor de transacciones | Partida doble al centavo | Escenario normal y de excepción de Partida doble al centavo | Maestros, permisos y período configurados | 1) Diseñar Partida doble al centavo. 2) Configurar primero en pruebas sin exponer secretos. 3) Ejecutar prueba positiva, negativa y recuperación. 4) Documentar monitoreo y rollback. 5) Promover con aprobación. | Partida doble al centavo opera en pruebas y producción, sin secretos expuestos, con monitoreo y rollback verificado. | Contabilidad | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad
UAT-070 | Entidades | Clientes e identificaciones fiscales | Escenario normal y de excepción de Clientes e identificaciones fiscales | Maestros, permisos y período configurados | 1) Identificar fuente y propietario de Clientes e identificaciones fiscales. 2) Extraer y perfilar. 3) Limpiar, homologar y mapear. 4) Cargar en pruebas. 5) Conciliar registros, importes y rechazados. 6) Firmar aprobación. | Clientes e identificaciones fiscales: registros válidos cargados, rechazados justificados y diferencia monetaria 0,00; conciliación firmada. | Dueño de datos | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Dueño de datos
UAT-071 | Entidades | Proveedores y categorías | Escenario normal y de excepción de Proveedores y categorías | Maestros, permisos y período configurados | 1) Identificar fuente y propietario de Proveedores y categorías. 2) Extraer y perfilar. 3) Limpiar, homologar y mapear. 4) Cargar en pruebas. 5) Conciliar registros, importes y rechazados. 6) Firmar aprobación. | Proveedores y categorías: registros válidos cargados, rechazados justificados y diferencia monetaria 0,00; conciliación firmada. | Dueño de datos | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Dueño de datos
UAT-072 | Entidades | Empleados | Escenario normal y de excepción de Empleados | Maestros, permisos y período configurados | 1) Identificar fuente y propietario de Empleados. 2) Extraer y perfilar. 3) Limpiar, homologar y mapear. 4) Cargar en pruebas. 5) Conciliar registros, importes y rechazados. 6) Firmar aprobación. | Empleados: registros válidos cargados, rechazados justificados y diferencia monetaria 0,00; conciliación firmada. | Dueño de datos | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Dueño de datos
UAT-073 | Entidades | Entidades por subsidiaria | Escenario normal y de excepción de Entidades por subsidiaria | Maestros, permisos y período configurados | 1) Identificar fuente y propietario de Entidades por subsidiaria. 2) Extraer y perfilar. 3) Limpiar, homologar y mapear. 4) Cargar en pruebas. 5) Conciliar registros, importes y rechazados. 6) Firmar aprobación. | Entidades por subsidiaria: registros válidos cargados, rechazados justificados y diferencia monetaria 0,00; conciliación firmada. | Dueño de datos | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Dueño de datos
UAT-074 | Entidades | Monedas autorizadas | Escenario normal y de excepción de Monedas autorizadas | Maestros, permisos y período configurados | 1) Identificar fuente y propietario de Monedas autorizadas. 2) Extraer y perfilar. 3) Limpiar, homologar y mapear. 4) Cargar en pruebas. 5) Conciliar registros, importes y rechazados. 6) Firmar aprobación. | Monedas autorizadas: registros válidos cargados, rechazados justificados y diferencia monetaria 0,00; conciliación firmada. | Dueño de datos | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Dueño de datos
UAT-075 | Entidades | Términos y límites de crédito | Escenario normal y de excepción de Términos y límites de crédito | Maestros, permisos y período configurados | 1) Identificar fuente y propietario de Términos y límites de crédito. 2) Extraer y perfilar. 3) Limpiar, homologar y mapear. 4) Cargar en pruebas. 5) Conciliar registros, importes y rechazados. 6) Firmar aprobación. | Términos y límites de crédito: registros válidos cargados, rechazados justificados y diferencia monetaria 0,00; conciliación firmada. | Dueño de datos | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Dueño de datos
UAT-076 | Entidades | Retenciones por tercero | Escenario normal y de excepción de Retenciones por tercero | Maestros, permisos y período configurados | 1) Identificar fuente y propietario de Retenciones por tercero. 2) Extraer y perfilar. 3) Limpiar, homologar y mapear. 4) Cargar en pruebas. 5) Conciliar registros, importes y rechazados. 6) Firmar aprobación. | Retenciones por tercero: registros válidos cargados, rechazados justificados y diferencia monetaria 0,00; conciliación firmada. | Dueño de datos | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Dueño de datos
UAT-077 | Entidades | Clientes y proveedores intercompany | Escenario normal y de excepción de Clientes y proveedores intercompany | Maestros, permisos y período configurados | 1) Identificar fuente y propietario de Clientes y proveedores intercompany. 2) Extraer y perfilar. 3) Limpiar, homologar y mapear. 4) Cargar en pruebas. 5) Conciliar registros, importes y rechazados. 6) Firmar aprobación. | Clientes y proveedores intercompany: registros válidos cargados, rechazados justificados y diferencia monetaria 0,00; conciliación firmada. | Dueño de datos | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Dueño de datos
UAT-078 | Entidades | Agencias tributarias | Escenario normal y de excepción de Agencias tributarias | Maestros, permisos y período configurados | 1) Identificar fuente y propietario de Agencias tributarias. 2) Extraer y perfilar. 3) Limpiar, homologar y mapear. 4) Cargar en pruebas. 5) Conciliar registros, importes y rechazados. 6) Firmar aprobación. | Agencias tributarias: registros válidos cargados, rechazados justificados y diferencia monetaria 0,00; conciliación firmada. | Dueño de datos | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Dueño de datos
UAT-079 | Entidades | Datos bancarios del tercero | Escenario normal y de excepción de Datos bancarios del tercero | Maestros, permisos y período configurados | 1) Identificar fuente y propietario de Datos bancarios del tercero. 2) Extraer y perfilar. 3) Limpiar, homologar y mapear. 4) Cargar en pruebas. 5) Conciliar registros, importes y rechazados. 6) Firmar aprobación. | Datos bancarios del tercero: registros válidos cargados, rechazados justificados y diferencia monetaria 0,00; conciliación firmada. | Dueño de datos | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Dueño de datos
UAT-080 | Ventas y Cuentas por Cobrar | Listas de precios | Escenario normal y de excepción de Listas de precios | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Listas de precios. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Listas de precios funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Ventas / CxC | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Ventas / CxC
UAT-081 | Ventas y Cuentas por Cobrar | Cotizaciones | Escenario normal y de excepción de Cotizaciones | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Cotizaciones. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Cotizaciones funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Ventas / CxC | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Ventas / CxC
UAT-082 | Ventas y Cuentas por Cobrar | Órdenes de venta | Escenario normal y de excepción de Órdenes de venta | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Órdenes de venta. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Órdenes de venta funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Ventas / CxC | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Ventas / CxC
UAT-083 | Ventas y Cuentas por Cobrar | Despachos | Escenario normal y de excepción de Despachos | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Despachos. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Despachos funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Ventas / CxC | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Ventas / CxC
UAT-084 | Ventas y Cuentas por Cobrar | Facturas de venta | Escenario normal y de excepción de Facturas de venta | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Facturas de venta. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Facturas de venta funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Ventas / CxC | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Ventas / CxC
UAT-085 | Ventas y Cuentas por Cobrar | Numeración y tasa de cambio | Escenario normal y de excepción de Numeración y tasa de cambio | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Numeración y tasa de cambio. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Numeración y tasa de cambio funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Ventas / CxC | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Ventas / CxC
UAT-086 | Ventas y Cuentas por Cobrar | Impuestos y retenciones por línea | Escenario normal y de excepción de Impuestos y retenciones por línea | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Impuestos y retenciones por línea. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Impuestos y retenciones por línea funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Ventas / CxC | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Ventas / CxC
UAT-087 | Ventas y Cuentas por Cobrar | PDF normal y unificado | Escenario normal y de excepción de PDF normal y unificado | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para PDF normal y unificado. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | PDF normal y unificado funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Ventas / CxC | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Ventas / CxC
UAT-088 | Ventas y Cuentas por Cobrar | Notas de crédito y débito | Escenario normal y de excepción de Notas de crédito y débito | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Notas de crédito y débito. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Notas de crédito y débito funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Ventas / CxC | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Ventas / CxC
UAT-089 | Ventas y Cuentas por Cobrar | Cobros de clientes | Escenario normal y de excepción de Cobros de clientes | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Cobros de clientes. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Cobros de clientes funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Ventas / CxC | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Ventas / CxC
UAT-090 | Ventas y Cuentas por Cobrar | Comisiones bancarias en cobros | Escenario normal y de excepción de Comisiones bancarias en cobros | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Comisiones bancarias en cobros. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Comisiones bancarias en cobros funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Ventas / CxC | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Ventas / CxC
UAT-091 | Ventas y Cuentas por Cobrar | Anticipos y aplicaciones parciales | Escenario normal y de excepción de Anticipos y aplicaciones parciales | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Anticipos y aplicaciones parciales. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Anticipos y aplicaciones parciales funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Ventas / CxC | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Ventas / CxC
UAT-092 | Ventas y Cuentas por Cobrar | Facturación intercompany | Escenario normal y de excepción de Facturación intercompany | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Facturación intercompany. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Facturación intercompany funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Ventas / CxC | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Ventas / CxC
UAT-093 | Ventas y Cuentas por Cobrar | Estados de cuenta | Escenario normal y de excepción de Estados de cuenta | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Estados de cuenta. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Estados de cuenta funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Ventas / CxC | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Ventas / CxC
UAT-094 | Compras y Cuentas por Pagar | Solicitudes de compra | Escenario normal y de excepción de Solicitudes de compra | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Solicitudes de compra. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Solicitudes de compra funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Compras / CxP | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Compras / CxP
UAT-095 | Compras y Cuentas por Pagar | Cotizaciones de proveedores | Escenario normal y de excepción de Cotizaciones de proveedores | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Cotizaciones de proveedores. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Cotizaciones de proveedores funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Compras / CxP | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Compras / CxP
UAT-096 | Compras y Cuentas por Pagar | Órdenes de compra | Escenario normal y de excepción de Órdenes de compra | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Órdenes de compra. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Órdenes de compra funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Compras / CxP | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Compras / CxP
UAT-097 | Compras y Cuentas por Pagar | Recepciones | Escenario normal y de excepción de Recepciones | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Recepciones. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Recepciones funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Compras / CxP | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Compras / CxP
UAT-098 | Compras y Cuentas por Pagar | Factura estándar | Escenario normal y de excepción de Factura estándar | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Factura estándar. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Factura estándar funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Compras / CxP | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Compras / CxP
UAT-099 | Compras y Cuentas por Pagar | Factura de activo fijo | Escenario normal y de excepción de Factura de activo fijo | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Factura de activo fijo. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Factura de activo fijo funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Compras / CxP | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Compras / CxP
UAT-100 | Compras y Cuentas por Pagar | Factura Expense | Escenario normal y de excepción de Factura Expense | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Factura Expense. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Factura Expense funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Compras / CxP | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Compras / CxP
UAT-101 | Compras y Cuentas por Pagar | Factura Caja Chica | Escenario normal y de excepción de Factura Caja Chica | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Factura Caja Chica. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Factura Caja Chica funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Compras / CxP | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Compras / CxP
UAT-102 | Compras y Cuentas por Pagar | Cuenta CxP normal e intercompany | Escenario normal y de excepción de Cuenta CxP normal e intercompany | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Cuenta CxP normal e intercompany. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Cuenta CxP normal e intercompany funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Compras / CxP | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Compras / CxP
UAT-103 | Compras y Cuentas por Pagar | Retenciones | Escenario normal y de excepción de Retenciones | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Retenciones. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Retenciones funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Compras / CxP | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Compras / CxP
UAT-104 | Compras y Cuentas por Pagar | Archivos de respaldo | Escenario normal y de excepción de Archivos de respaldo | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Archivos de respaldo. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Archivos de respaldo funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Compras / CxP | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Compras / CxP
UAT-105 | Compras y Cuentas por Pagar | Notas de crédito y débito | Escenario normal y de excepción de Notas de crédito y débito | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Notas de crédito y débito. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Notas de crédito y débito funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Compras / CxP | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Compras / CxP
UAT-106 | Compras y Cuentas por Pagar | Pagos parciales y anticipos | Escenario normal y de excepción de Pagos parciales y anticipos | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Pagos parciales y anticipos. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Pagos parciales y anticipos funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Compras / CxP | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Compras / CxP
UAT-107 | Compras y Cuentas por Pagar | Lotes de pago | Escenario normal y de excepción de Lotes de pago | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Lotes de pago. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Lotes de pago funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Compras / CxP | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Compras / CxP
UAT-108 | Gastos | Tipos y políticas de gasto | Escenario normal y de excepción de Tipos y políticas de gasto | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Tipos y políticas de gasto. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Tipos y políticas de gasto funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Administración | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Administración
UAT-109 | Gastos | Solicitud de gasto | Escenario normal y de excepción de Solicitud de gasto | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Solicitud de gasto. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Solicitud de gasto funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Administración | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Administración
UAT-110 | Gastos | Dimensiones del gasto | Escenario normal y de excepción de Dimensiones del gasto | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Dimensiones del gasto. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Dimensiones del gasto funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Administración | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Administración
UAT-111 | Gastos | Aprobación administrativa y de proyectos | Escenario normal y de excepción de Aprobación administrativa y de proyectos | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Aprobación administrativa y de proyectos. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Aprobación administrativa y de proyectos funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Administración | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Administración
UAT-112 | Gastos | Documentos de respaldo | Escenario normal y de excepción de Documentos de respaldo | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Documentos de respaldo. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Documentos de respaldo funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Administración | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Administración
UAT-113 | Gastos | Pago y contabilización | Escenario normal y de excepción de Pago y contabilización | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Pago y contabilización. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Pago y contabilización funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Administración | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Administración
UAT-114 | Gastos | Informes de gasto y presupuesto | Escenario normal y de excepción de Informes de gasto y presupuesto | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Informes de gasto y presupuesto. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Informes de gasto y presupuesto funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Administración | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Administración
UAT-115 | Workflow y aprobaciones | Flujos y pasos | Escenario normal y de excepción de Flujos y pasos | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de Flujos y pasos. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Flujos y pasos permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Dueños de proceso | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Dueños de proceso
UAT-116 | Workflow y aprobaciones | Reglas y acciones | Escenario normal y de excepción de Reglas y acciones | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de Reglas y acciones. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Reglas y acciones permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Dueños de proceso | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Dueños de proceso
UAT-117 | Workflow y aprobaciones | Matrices por transacción y monto | Escenario normal y de excepción de Matrices por transacción y monto | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de Matrices por transacción y monto. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Matrices por transacción y monto permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Dueños de proceso | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Dueños de proceso
UAT-118 | Workflow y aprobaciones | Departamento Cliente y Aprobador UP | Escenario normal y de excepción de Departamento Cliente y Aprobador UP | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de Departamento Cliente y Aprobador UP. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Departamento Cliente y Aprobador UP permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Dueños de proceso | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Dueños de proceso
UAT-119 | Workflow y aprobaciones | UP por defecto de filial | Escenario normal y de excepción de UP por defecto de filial | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de UP por defecto de filial. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | UP por defecto de filial permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Dueños de proceso | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Dueños de proceso
UAT-120 | Workflow y aprobaciones | Departamento Interno y Aprobador Administrativo | Escenario normal y de excepción de Departamento Interno y Aprobador Administrativo | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de Departamento Interno y Aprobador Administrativo. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Departamento Interno y Aprobador Administrativo permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Dueños de proceso | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Dueños de proceso
UAT-121 | Workflow y aprobaciones | Agencia Tributaria y Supervisor tributario | Escenario normal y de excepción de Agencia Tributaria y Supervisor tributario | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de Agencia Tributaria y Supervisor tributario. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Agencia Tributaria y Supervisor tributario permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Dueños de proceso | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Dueños de proceso
UAT-122 | Workflow y aprobaciones | Escalamiento a administrador | Escenario normal y de excepción de Escalamiento a administrador | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de Escalamiento a administrador. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Escalamiento a administrador permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Dueños de proceso | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Dueños de proceso
UAT-123 | Workflow y aprobaciones | Rechazo devolución y suplencias | Escenario normal y de excepción de Rechazo devolución y suplencias | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de Rechazo devolución y suplencias. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Rechazo devolución y suplencias permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Dueños de proceso | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Dueños de proceso
UAT-124 | Workflow y aprobaciones | Bandeja Mis aprobaciones | Escenario normal y de excepción de Bandeja Mis aprobaciones | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de Bandeja Mis aprobaciones. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Bandeja Mis aprobaciones permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Dueños de proceso | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Dueños de proceso
UAT-125 | Workflow y aprobaciones | Correos y enlaces | Escenario normal y de excepción de Correos y enlaces | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de Correos y enlaces. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Correos y enlaces permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Dueños de proceso | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Dueños de proceso
UAT-126 | Workflow y aprobaciones | Historial de decisiones | Escenario normal y de excepción de Historial de decisiones | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de Historial de decisiones. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Historial de decisiones permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Dueños de proceso | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Dueños de proceso
UAT-127 | Bancos | Catálogo de bancos | Escenario normal y de excepción de Catálogo de bancos | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Catálogo de bancos. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Catálogo de bancos funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Tesorería | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Tesorería
UAT-128 | Bancos | Cuentas por filial y moneda | Escenario normal y de excepción de Cuentas por filial y moneda | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Cuentas por filial y moneda. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Cuentas por filial y moneda funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Tesorería | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Tesorería
UAT-129 | Bancos | Vínculo cuenta bancaria-contable | Escenario normal y de excepción de Vínculo cuenta bancaria-contable | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Vínculo cuenta bancaria-contable. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Vínculo cuenta bancaria-contable funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Tesorería | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Tesorería
UAT-130 | Bancos | Extractos bancarios | Escenario normal y de excepción de Extractos bancarios | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Extractos bancarios. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Extractos bancarios funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Tesorería | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Tesorería
UAT-131 | Bancos | Importación CSV Excel OFX | Escenario normal y de excepción de Importación CSV Excel OFX | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Importación CSV Excel OFX. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Importación CSV Excel OFX funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Tesorería | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Tesorería
UAT-132 | Bancos | Conciliación automática | Escenario normal y de excepción de Conciliación automática | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Conciliación automática. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Conciliación automática funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Tesorería | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Tesorería
UAT-133 | Bancos | Conciliación manual | Escenario normal y de excepción de Conciliación manual | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Conciliación manual. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Conciliación manual funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Tesorería | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Tesorería
UAT-134 | Bancos | Partidas en tránsito | Escenario normal y de excepción de Partidas en tránsito | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Partidas en tránsito. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Partidas en tránsito funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Tesorería | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Tesorería
UAT-135 | Bancos | Comisiones bancarias masivas | Escenario normal y de excepción de Comisiones bancarias masivas | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Comisiones bancarias masivas. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Comisiones bancarias masivas funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Tesorería | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Tesorería
UAT-136 | Bancos | Transferencias cheques y depósitos | Escenario normal y de excepción de Transferencias cheques y depósitos | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Transferencias cheques y depósitos. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Transferencias cheques y depósitos funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Tesorería | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Tesorería
UAT-137 | Bancos | Prueba de efectivo cuatro columnas | Escenario normal y de excepción de Prueba de efectivo cuatro columnas | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Prueba de efectivo cuatro columnas. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Prueba de efectivo cuatro columnas funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Tesorería | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Tesorería
UAT-138 | Bancos | Cierre de conciliación | Escenario normal y de excepción de Cierre de conciliación | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Cierre de conciliación. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Cierre de conciliación funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Tesorería | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Tesorería
UAT-139 | Tesorería | Solicitudes de pago CxP | Escenario normal y de excepción de Solicitudes de pago CxP | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Solicitudes de pago CxP. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Solicitudes de pago CxP funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Tesorería | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Tesorería
UAT-140 | Tesorería | Otros pagos por imputación directa | Escenario normal y de excepción de Otros pagos por imputación directa | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Otros pagos por imputación directa. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Otros pagos por imputación directa funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Tesorería | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Tesorería
UAT-141 | Tesorería | Pagos a agencias tributarias | Escenario normal y de excepción de Pagos a agencias tributarias | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Pagos a agencias tributarias. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Pagos a agencias tributarias funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Tesorería | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Tesorería
UAT-142 | Tesorería | Dimensiones por línea | Escenario normal y de excepción de Dimensiones por línea | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Dimensiones por línea. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Dimensiones por línea funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Tesorería | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Tesorería
UAT-143 | Tesorería | Aprobación de solicitudes | Escenario normal y de excepción de Aprobación de solicitudes | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Aprobación de solicitudes. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Aprobación de solicitudes funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Tesorería | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Tesorería
UAT-144 | Tesorería | Pagos a proveedores | Escenario normal y de excepción de Pagos a proveedores | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Pagos a proveedores. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Pagos a proveedores funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Tesorería | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Tesorería
UAT-145 | Tesorería | Archivos de pago masivo | Escenario normal y de excepción de Archivos de pago masivo | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Archivos de pago masivo. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Archivos de pago masivo funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Tesorería | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Tesorería
UAT-146 | Tesorería | Historial de lotes | Escenario normal y de excepción de Historial de lotes | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Historial de lotes. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Historial de lotes funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Tesorería | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Tesorería
UAT-147 | Tesorería | Cajas aperturas y cierres | Escenario normal y de excepción de Cajas aperturas y cierres | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Cajas aperturas y cierres. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Cajas aperturas y cierres funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Tesorería | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Tesorería
UAT-148 | Tesorería | Transferencias entre cajas | Escenario normal y de excepción de Transferencias entre cajas | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Transferencias entre cajas. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Transferencias entre cajas funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Tesorería | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Tesorería
UAT-149 | Tesorería | Posición de efectivo | Escenario normal y de excepción de Posición de efectivo | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Posición de efectivo. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Posición de efectivo funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Tesorería | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Tesorería
UAT-150 | Activos Fijos | Categorías y cuentas | Escenario normal y de excepción de Categorías y cuentas | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Categorías y cuentas. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Categorías y cuentas funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Activos Fijos | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Activos Fijos
UAT-151 | Activos Fijos | Métodos vida útil y residual | Escenario normal y de excepción de Métodos vida útil y residual | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Métodos vida útil y residual. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Métodos vida útil y residual funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Activos Fijos | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Activos Fijos
UAT-152 | Activos Fijos | Alta manual y desde factura | Escenario normal y de excepción de Alta manual y desde factura | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Alta manual y desde factura. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Alta manual y desde factura funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Activos Fijos | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Activos Fijos
UAT-153 | Activos Fijos | Fecha en servicio | Escenario normal y de excepción de Fecha en servicio | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Fecha en servicio. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Fecha en servicio funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Activos Fijos | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Activos Fijos
UAT-154 | Activos Fijos | Propuestas de capitalización | Escenario normal y de excepción de Propuestas de capitalización | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Propuestas de capitalización. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Propuestas de capitalización funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Activos Fijos | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Activos Fijos
UAT-155 | Activos Fijos | Auxiliar histórico | Escenario normal y de excepción de Auxiliar histórico | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Auxiliar histórico. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Auxiliar histórico funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Activos Fijos | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Activos Fijos
UAT-156 | Activos Fijos | Depreciación e idempotencia | Escenario normal y de excepción de Depreciación e idempotencia | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Depreciación e idempotencia. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Depreciación e idempotencia funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Activos Fijos | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Activos Fijos
UAT-157 | Activos Fijos | Transferencias | Escenario normal y de excepción de Transferencias | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Transferencias. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Transferencias funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Activos Fijos | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Activos Fijos
UAT-158 | Activos Fijos | Mantenimientos | Escenario normal y de excepción de Mantenimientos | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Mantenimientos. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Mantenimientos funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Activos Fijos | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Activos Fijos
UAT-159 | Activos Fijos | Deterioros bajas y ventas | Escenario normal y de excepción de Deterioros bajas y ventas | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Deterioros bajas y ventas. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Deterioros bajas y ventas funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Activos Fijos | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Activos Fijos
UAT-160 | Activos Fijos | Reportes y conciliación | Escenario normal y de excepción de Reportes y conciliación | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Reportes y conciliación. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Reportes y conciliación funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Activos Fijos | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Activos Fijos
UAT-161 | Inventario | Categorías marcas grupos y tipos | Escenario normal y de excepción de Categorías marcas grupos y tipos | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Categorías marcas grupos y tipos. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Categorías marcas grupos y tipos funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Inventario / Operaciones | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Inventario / Operaciones
UAT-162 | Inventario | Productos y UOM | Escenario normal y de excepción de Productos y UOM | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Productos y UOM. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Productos y UOM funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Inventario / Operaciones | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Inventario / Operaciones
UAT-163 | Inventario | Productos por filial | Escenario normal y de excepción de Productos por filial | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Productos por filial. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Productos por filial funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Inventario / Operaciones | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Inventario / Operaciones
UAT-164 | Inventario | Proveedores por producto | Escenario normal y de excepción de Proveedores por producto | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Proveedores por producto. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Proveedores por producto funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Inventario / Operaciones | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Inventario / Operaciones
UAT-165 | Inventario | Imágenes y códigos de barra | Escenario normal y de excepción de Imágenes y códigos de barra | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Imágenes y códigos de barra. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Imágenes y códigos de barra funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Inventario / Operaciones | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Inventario / Operaciones
UAT-166 | Inventario | Almacenes zonas y bins | Escenario normal y de excepción de Almacenes zonas y bins | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Almacenes zonas y bins. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Almacenes zonas y bins funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Inventario / Operaciones | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Inventario / Operaciones
UAT-167 | Inventario | Existencias iniciales | Escenario normal y de excepción de Existencias iniciales | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Existencias iniciales. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Existencias iniciales funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Inventario / Operaciones | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Inventario / Operaciones
UAT-168 | Inventario | Lotes y series | Escenario normal y de excepción de Lotes y series | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Lotes y series. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Lotes y series funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Inventario / Operaciones | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Inventario / Operaciones
UAT-169 | Inventario | Entradas y salidas | Escenario normal y de excepción de Entradas y salidas | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Entradas y salidas. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Entradas y salidas funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Inventario / Operaciones | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Inventario / Operaciones
UAT-170 | Inventario | Transferencias y ajustes | Escenario normal y de excepción de Transferencias y ajustes | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Transferencias y ajustes. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Transferencias y ajustes funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Inventario / Operaciones | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Inventario / Operaciones
UAT-171 | Inventario | Reservas | Escenario normal y de excepción de Reservas | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Reservas. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Reservas funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Inventario / Operaciones | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Inventario / Operaciones
UAT-172 | Inventario | Valoración contable | Escenario normal y de excepción de Valoración contable | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Valoración contable. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Valoración contable funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Inventario / Operaciones | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Inventario / Operaciones
UAT-173 | Fiscal | Obligaciones tributarias | Escenario normal y de excepción de Obligaciones tributarias | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de Obligaciones tributarias. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Obligaciones tributarias permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Impuestos | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Impuestos
UAT-174 | Fiscal | Calendario y vencimientos | Escenario normal y de excepción de Calendario y vencimientos | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de Calendario y vencimientos. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Calendario y vencimientos permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Impuestos | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Impuestos
UAT-175 | Fiscal | Notificaciones fiscales | Escenario normal y de excepción de Notificaciones fiscales | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de Notificaciones fiscales. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Notificaciones fiscales permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Impuestos | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Impuestos
UAT-176 | Fiscal | IVA/GCT ventas por tarifa | Escenario normal y de excepción de IVA/GCT ventas por tarifa | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de IVA/GCT ventas por tarifa. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | IVA/GCT ventas por tarifa permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Impuestos | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Impuestos
UAT-177 | Fiscal | IVA/GCT compras por tarifa | Escenario normal y de excepción de IVA/GCT compras por tarifa | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de IVA/GCT compras por tarifa. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | IVA/GCT compras por tarifa permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Impuestos | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Impuestos
UAT-178 | Fiscal | Notas de crédito débito e importaciones | Escenario normal y de excepción de Notas de crédito débito e importaciones | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de Notas de crédito débito e importaciones. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Notas de crédito débito e importaciones permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Impuestos | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Impuestos
UAT-179 | Fiscal | Retenciones y saldo a favor | Escenario normal y de excepción de Retenciones y saldo a favor | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de Retenciones y saldo a favor. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Retenciones y saldo a favor permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Impuestos | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Impuestos
UAT-180 | Fiscal | Posición neta | Escenario normal y de excepción de Posición neta | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de Posición neta. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Posición neta permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Impuestos | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Impuestos
UAT-181 | Fiscal | Drill-down a documento y línea | Escenario normal y de excepción de Drill-down a documento y línea | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de Drill-down a documento y línea. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Drill-down a documento y línea permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Impuestos | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Impuestos
UAT-182 | Fiscal | Balance General de ocho columnas | Escenario normal y de excepción de Balance General de ocho columnas | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de Balance General de ocho columnas. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Balance General de ocho columnas permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Impuestos | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Impuestos
UAT-183 | Intercompany y Consolidación | Dimensión Compañía relacionada | Escenario normal y de excepción de Dimensión Compañía relacionada | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Dimensión Compañía relacionada. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Dimensión Compañía relacionada funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Contabilidad corporativa | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad corporativa
UAT-184 | Intercompany y Consolidación | Cuentas comerciales 113002 y 211002 | Escenario normal y de excepción de Cuentas comerciales 113002 y 211002 | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Cuentas comerciales 113002 y 211002. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Cuentas comerciales 113002 y 211002 funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Contabilidad corporativa | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad corporativa
UAT-185 | Intercompany y Consolidación | Préstamos intercompany | Escenario normal y de excepción de Préstamos intercompany | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Préstamos intercompany. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Préstamos intercompany funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Contabilidad corporativa | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad corporativa
UAT-186 | Intercompany y Consolidación | Saldos recíprocos | Escenario normal y de excepción de Saldos recíprocos | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Saldos recíprocos. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Saldos recíprocos funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Contabilidad corporativa | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad corporativa
UAT-187 | Intercompany y Consolidación | Holding y perímetro | Escenario normal y de excepción de Holding y perímetro | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Holding y perímetro. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Holding y perímetro funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Contabilidad corporativa | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad corporativa
UAT-188 | Intercompany y Consolidación | Tasas de cierre promedio e históricas | Escenario normal y de excepción de Tasas de cierre promedio e históricas | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Tasas de cierre promedio e históricas. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Tasas de cierre promedio e históricas funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Contabilidad corporativa | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad corporativa
UAT-189 | Intercompany y Consolidación | Conversión NIC 21 | Escenario normal y de excepción de Conversión NIC 21 | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Conversión NIC 21. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Conversión NIC 21 funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Contabilidad corporativa | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad corporativa
UAT-190 | Intercompany y Consolidación | Eliminaciones | Escenario normal y de excepción de Eliminaciones | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Eliminaciones. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Eliminaciones funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Contabilidad corporativa | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad corporativa
UAT-191 | Intercompany y Consolidación | Estados consolidados | Escenario normal y de excepción de Estados consolidados | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Estados consolidados. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Estados consolidados funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Contabilidad corporativa | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad corporativa
UAT-192 | Intercompany y Consolidación | Diferencias de consolidación | Escenario normal y de excepción de Diferencias de consolidación | Maestros, permisos y período configurados | 1) Levantar política para Diferencias de consolidación. 2) Preparar datos. 3) Parametrizar por filial. 4) Probar escenario normal, excepción y multimoneda cuando aplique. 5) Conciliar impacto y aprobar. | Diferencias de consolidación funciona de extremo a extremo y contabiliza correctamente. | Contabilidad corporativa | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad corporativa
UAT-193 | Documentos | Carpetas | Escenario normal y de excepción de Carpetas | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de Carpetas. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Carpetas permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Gestión documental | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Gestión documental
UAT-194 | Documentos | Tipos extensiones y tamaños | Escenario normal y de excepción de Tipos extensiones y tamaños | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de Tipos extensiones y tamaños. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Tipos extensiones y tamaños permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Gestión documental | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Gestión documental
UAT-195 | Documentos | Carga y descarga | Escenario normal y de excepción de Carga y descarga | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de Carga y descarga. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Carga y descarga permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Gestión documental | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Gestión documental
UAT-196 | Documentos | Versiones | Escenario normal y de excepción de Versiones | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de Versiones. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Versiones permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Gestión documental | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Gestión documental
UAT-197 | Documentos | Relación documento-transacción | Escenario normal y de excepción de Relación documento-transacción | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de Relación documento-transacción. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Relación documento-transacción permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Gestión documental | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Gestión documental
UAT-198 | Documentos | Permisos | Escenario normal y de excepción de Permisos | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de Permisos. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Permisos permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Gestión documental | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Gestión documental
UAT-199 | Documentos | Plantillas PDF | Escenario normal y de excepción de Plantillas PDF | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de Plantillas PDF. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Plantillas PDF permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Gestión documental | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Gestión documental
UAT-200 | Documentos | Retención y respaldo | Escenario normal y de excepción de Retención y respaldo | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de Retención y respaldo. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Retención y respaldo permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Gestión documental | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Gestión documental
UAT-201 | Auditoría | Bitácora general | Escenario normal y de excepción de Bitácora general | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de Bitácora general. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Bitácora general permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Auditoría interna | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Auditoría interna
UAT-202 | Auditoría | Autoría humana sistema API e IA | Escenario normal y de excepción de Autoría humana sistema API e IA | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de Autoría humana sistema API e IA. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Autoría humana sistema API e IA permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Auditoría interna | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Auditoría interna
UAT-203 | Auditoría | Cambios por campo | Escenario normal y de excepción de Cambios por campo | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de Cambios por campo. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Cambios por campo permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Auditoría interna | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Auditoría interna
UAT-204 | Auditoría | Eventos del sistema | Escenario normal y de excepción de Eventos del sistema | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de Eventos del sistema. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Eventos del sistema permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Auditoría interna | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Auditoría interna
UAT-205 | Auditoría | Actividad de usuarios | Escenario normal y de excepción de Actividad de usuarios | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de Actividad de usuarios. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Actividad de usuarios permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Auditoría interna | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Auditoría interna
UAT-206 | Auditoría | Registros eliminados | Escenario normal y de excepción de Registros eliminados | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de Registros eliminados. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Registros eliminados permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Auditoría interna | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Auditoría interna
UAT-207 | Auditoría | Reporte mensual modificados/eliminados | Escenario normal y de excepción de Reporte mensual modificados/eliminados | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de Reporte mensual modificados/eliminados. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Reporte mensual modificados/eliminados permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Auditoría interna | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Auditoría interna
UAT-208 | Auditoría | Indicadores de calidad | Escenario normal y de excepción de Indicadores de calidad | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de Indicadores de calidad. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Indicadores de calidad permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Auditoría interna | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Auditoría interna
UAT-209 | Informes | Balance de Comprobación | Escenario normal y de excepción de Balance de Comprobación | Maestros, permisos y período configurados | 1) Preparar datos para Balance de Comprobación. 2) Ejecutar con el rol indicado. 3) Comparar con la fuente y el Mayor. 4) Registrar y corregir defectos. 5) Repetir y aprobar. | Balance de Comprobación coincide al centavo con la fuente o el Mayor y no tiene defectos críticos. | Contabilidad / Gerencia | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad / Gerencia
UAT-210 | Informes | Libro Mayor | Escenario normal y de excepción de Libro Mayor | Maestros, permisos y período configurados | 1) Preparar datos para Libro Mayor. 2) Ejecutar con el rol indicado. 3) Comparar con la fuente y el Mayor. 4) Registrar y corregir defectos. 5) Repetir y aprobar. | Libro Mayor coincide al centavo con la fuente o el Mayor y no tiene defectos críticos. | Contabilidad / Gerencia | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad / Gerencia
UAT-211 | Informes | Libro Diario | Escenario normal y de excepción de Libro Diario | Maestros, permisos y período configurados | 1) Preparar datos para Libro Diario. 2) Ejecutar con el rol indicado. 3) Comparar con la fuente y el Mayor. 4) Registrar y corregir defectos. 5) Repetir y aprobar. | Libro Diario coincide al centavo con la fuente o el Mayor y no tiene defectos críticos. | Contabilidad / Gerencia | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad / Gerencia
UAT-212 | Informes | Estado de Situación Financiera | Escenario normal y de excepción de Estado de Situación Financiera | Maestros, permisos y período configurados | 1) Preparar datos para Estado de Situación Financiera. 2) Ejecutar con el rol indicado. 3) Comparar con la fuente y el Mayor. 4) Registrar y corregir defectos. 5) Repetir y aprobar. | Estado de Situación Financiera coincide al centavo con la fuente o el Mayor y no tiene defectos críticos. | Contabilidad / Gerencia | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad / Gerencia
UAT-213 | Informes | Estado de Resultados Integral | Escenario normal y de excepción de Estado de Resultados Integral | Maestros, permisos y período configurados | 1) Preparar datos para Estado de Resultados Integral. 2) Ejecutar con el rol indicado. 3) Comparar con la fuente y el Mayor. 4) Registrar y corregir defectos. 5) Repetir y aprobar. | Estado de Resultados Integral coincide al centavo con la fuente o el Mayor y no tiene defectos críticos. | Contabilidad / Gerencia | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad / Gerencia
UAT-214 | Informes | Flujo de Efectivo | Escenario normal y de excepción de Flujo de Efectivo | Maestros, permisos y período configurados | 1) Preparar datos para Flujo de Efectivo. 2) Ejecutar con el rol indicado. 3) Comparar con la fuente y el Mayor. 4) Registrar y corregir defectos. 5) Repetir y aprobar. | Flujo de Efectivo coincide al centavo con la fuente o el Mayor y no tiene defectos críticos. | Contabilidad / Gerencia | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad / Gerencia
UAT-215 | Informes | Cambios en el Patrimonio | Escenario normal y de excepción de Cambios en el Patrimonio | Maestros, permisos y período configurados | 1) Preparar datos para Cambios en el Patrimonio. 2) Ejecutar con el rol indicado. 3) Comparar con la fuente y el Mayor. 4) Registrar y corregir defectos. 5) Repetir y aprobar. | Cambios en el Patrimonio coincide al centavo con la fuente o el Mayor y no tiene defectos críticos. | Contabilidad / Gerencia | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad / Gerencia
UAT-216 | Informes | Antigüedad CxC | Escenario normal y de excepción de Antigüedad CxC | Maestros, permisos y período configurados | 1) Preparar datos para Antigüedad CxC. 2) Ejecutar con el rol indicado. 3) Comparar con la fuente y el Mayor. 4) Registrar y corregir defectos. 5) Repetir y aprobar. | Antigüedad CxC coincide al centavo con la fuente o el Mayor y no tiene defectos críticos. | Contabilidad / Gerencia | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad / Gerencia
UAT-217 | Informes | Antigüedad CxP | Escenario normal y de excepción de Antigüedad CxP | Maestros, permisos y período configurados | 1) Preparar datos para Antigüedad CxP. 2) Ejecutar con el rol indicado. 3) Comparar con la fuente y el Mayor. 4) Registrar y corregir defectos. 5) Repetir y aprobar. | Antigüedad CxP coincide al centavo con la fuente o el Mayor y no tiene defectos críticos. | Contabilidad / Gerencia | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad / Gerencia
UAT-218 | Informes | Ventas y compras | Escenario normal y de excepción de Ventas y compras | Maestros, permisos y período configurados | 1) Preparar datos para Ventas y compras. 2) Ejecutar con el rol indicado. 3) Comparar con la fuente y el Mayor. 4) Registrar y corregir defectos. 5) Repetir y aprobar. | Ventas y compras coincide al centavo con la fuente o el Mayor y no tiene defectos críticos. | Contabilidad / Gerencia | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad / Gerencia
UAT-219 | Informes | Pendientes de facturar | Escenario normal y de excepción de Pendientes de facturar | Maestros, permisos y período configurados | 1) Preparar datos para Pendientes de facturar. 2) Ejecutar con el rol indicado. 3) Comparar con la fuente y el Mayor. 4) Registrar y corregir defectos. 5) Repetir y aprobar. | Pendientes de facturar coincide al centavo con la fuente o el Mayor y no tiene defectos críticos. | Contabilidad / Gerencia | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad / Gerencia
UAT-220 | Informes | Bancos y conciliación | Escenario normal y de excepción de Bancos y conciliación | Maestros, permisos y período configurados | 1) Preparar datos para Bancos y conciliación. 2) Ejecutar con el rol indicado. 3) Comparar con la fuente y el Mayor. 4) Registrar y corregir defectos. 5) Repetir y aprobar. | Bancos y conciliación coincide al centavo con la fuente o el Mayor y no tiene defectos críticos. | Contabilidad / Gerencia | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad / Gerencia
UAT-221 | Informes | IVA/GCT | Escenario normal y de excepción de IVA/GCT | Maestros, permisos y período configurados | 1) Preparar datos para IVA/GCT. 2) Ejecutar con el rol indicado. 3) Comparar con la fuente y el Mayor. 4) Registrar y corregir defectos. 5) Repetir y aprobar. | IVA/GCT coincide al centavo con la fuente o el Mayor y no tiene defectos críticos. | Contabilidad / Gerencia | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad / Gerencia
UAT-222 | Informes | Revaluación | Escenario normal y de excepción de Revaluación | Maestros, permisos y período configurados | 1) Preparar datos para Revaluación. 2) Ejecutar con el rol indicado. 3) Comparar con la fuente y el Mayor. 4) Registrar y corregir defectos. 5) Repetir y aprobar. | Revaluación coincide al centavo con la fuente o el Mayor y no tiene defectos críticos. | Contabilidad / Gerencia | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad / Gerencia
UAT-223 | Informes | Préstamos intercompany | Escenario normal y de excepción de Préstamos intercompany | Maestros, permisos y período configurados | 1) Preparar datos para Préstamos intercompany. 2) Ejecutar con el rol indicado. 3) Comparar con la fuente y el Mayor. 4) Registrar y corregir defectos. 5) Repetir y aprobar. | Préstamos intercompany coincide al centavo con la fuente o el Mayor y no tiene defectos críticos. | Contabilidad / Gerencia | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad / Gerencia
UAT-224 | Informes | Cuentas comerciales intercompany | Escenario normal y de excepción de Cuentas comerciales intercompany | Maestros, permisos y período configurados | 1) Preparar datos para Cuentas comerciales intercompany. 2) Ejecutar con el rol indicado. 3) Comparar con la fuente y el Mayor. 4) Registrar y corregir defectos. 5) Repetir y aprobar. | Cuentas comerciales intercompany coincide al centavo con la fuente o el Mayor y no tiene defectos críticos. | Contabilidad / Gerencia | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad / Gerencia
UAT-225 | Informes | Solicitudes de pago | Escenario normal y de excepción de Solicitudes de pago | Maestros, permisos y período configurados | 1) Preparar datos para Solicitudes de pago. 2) Ejecutar con el rol indicado. 3) Comparar con la fuente y el Mayor. 4) Registrar y corregir defectos. 5) Repetir y aprobar. | Solicitudes de pago coincide al centavo con la fuente o el Mayor y no tiene defectos críticos. | Contabilidad / Gerencia | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad / Gerencia
UAT-226 | Informes | Activos Fijos | Escenario normal y de excepción de Activos Fijos | Maestros, permisos y período configurados | 1) Preparar datos para Activos Fijos. 2) Ejecutar con el rol indicado. 3) Comparar con la fuente y el Mayor. 4) Registrar y corregir defectos. 5) Repetir y aprobar. | Activos Fijos coincide al centavo con la fuente o el Mayor y no tiene defectos críticos. | Contabilidad / Gerencia | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad / Gerencia
UAT-227 | Informes | Exportaciones PDF Excel CSV | Escenario normal y de excepción de Exportaciones PDF Excel CSV | Maestros, permisos y período configurados | 1) Preparar datos para Exportaciones PDF Excel CSV. 2) Ejecutar con el rol indicado. 3) Comparar con la fuente y el Mayor. 4) Registrar y corregir defectos. 5) Repetir y aprobar. | Exportaciones PDF Excel CSV coincide al centavo con la fuente o el Mayor y no tiene defectos críticos. | Contabilidad / Gerencia | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad / Gerencia
UAT-228 | Informes | Envíos programados | Escenario normal y de excepción de Envíos programados | Maestros, permisos y período configurados | 1) Preparar datos para Envíos programados. 2) Ejecutar con el rol indicado. 3) Comparar con la fuente y el Mayor. 4) Registrar y corregir defectos. 5) Repetir y aprobar. | Envíos programados coincide al centavo con la fuente o el Mayor y no tiene defectos críticos. | Contabilidad / Gerencia | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Contabilidad / Gerencia
UAT-229 | IA (opcional) | Casos de uso y datos permitidos | Escenario normal y de excepción de Casos de uso y datos permitidos | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de Casos de uso y datos permitidos. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Casos de uso y datos permitidos permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Comité de IA | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Comité de IA
UAT-230 | IA (opcional) | Agentes de IA | Escenario normal y de excepción de Agentes de IA | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de Agentes de IA. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Agentes de IA permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Comité de IA | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Comité de IA
UAT-231 | IA (opcional) | Plantillas de prompts | Escenario normal y de excepción de Plantillas de prompts | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de Plantillas de prompts. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Plantillas de prompts permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Comité de IA | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Comité de IA
UAT-232 | IA (opcional) | Conversaciones | Escenario normal y de excepción de Conversaciones | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de Conversaciones. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Conversaciones permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Comité de IA | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Comité de IA
UAT-233 | IA (opcional) | Documentos OCR | Escenario normal y de excepción de Documentos OCR | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de Documentos OCR. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Documentos OCR permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Comité de IA | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Comité de IA
UAT-234 | IA (opcional) | Predicciones | Escenario normal y de excepción de Predicciones | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de Predicciones. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Predicciones permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Comité de IA | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Comité de IA
UAT-235 | IA (opcional) | Aprobación humana | Escenario normal y de excepción de Aprobación humana | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de Aprobación humana. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Aprobación humana permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Comité de IA | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Comité de IA
UAT-236 | IA (opcional) | Auditoría y confianza | Escenario normal y de excepción de Auditoría y confianza | Maestros, permisos y período configurados | 1) Definir regla y responsables de Auditoría y confianza. 2) Configurar permisos, trazabilidad y excepciones. 3) Probar caso autorizado y no autorizado. 4) Revisar bitácora. 5) Obtener conformidad de Control Interno. | Auditoría y confianza permite solo acciones autorizadas y registra actor, fecha y resultado. | Comité de IA | Piloto / filial asignada |  | No ejecutado | Sin defecto |  | Pendiente |  | Comité de IA

## 07_Capacitacion
PLAN DE CAPACITACIÓN
Control de cobertura, evaluación y evidencia.
ID | Tema | Audiencia | Contenido | Instructor | Modalidad | Fecha | Horas | Material | Esperados | Asistentes | Cobertura | Evaluación | Estado | Evidencia | Observaciones
CAP-01 | Acceso y navegación | Todos los usuarios | Operación, controles, excepciones y práctica de Acceso y navegación | Consultor GENTIA | Virtual / presencial | 2027-04-15 18:00 | 2 | Guía rápida y ejercicio |  |  | 0% |  | No iniciada
CAP-02 | Usuarios roles y filiales | Administradores | Operación, controles, excepciones y práctica de Usuarios roles y filiales | Consultor GENTIA | Virtual / presencial | 2027-04-19 18:00 | 2 | Guía rápida y ejercicio |  |  | 0% |  | No iniciada
CAP-03 | CORE y Organización | Administradores funcionales | Operación, controles, excepciones y práctica de CORE y Organización | Consultor GENTIA | Virtual / presencial | 2027-04-21 18:00 | 2 | Guía rápida y ejercicio |  |  | 0% |  | No iniciada
CAP-04 | Contabilidad y cierres | Contadores | Operación, controles, excepciones y práctica de Contabilidad y cierres | Consultor GENTIA | Virtual / presencial | 2027-04-23 18:00 | 2 | Guía rápida y ejercicio |  |  | 0% |  | No iniciada
CAP-05 | Saldos iniciales | Migración / Contabilidad | Operación, controles, excepciones y práctica de Saldos iniciales | Consultor GENTIA | Virtual / presencial | 2027-04-27 18:00 | 2 | Guía rápida y ejercicio |  |  | 0% |  | No iniciada
CAP-06 | Ventas y CxC | Ventas / CxC | Operación, controles, excepciones y práctica de Ventas y CxC | Consultor GENTIA | Virtual / presencial | 2027-04-29 18:00 | 2 | Guía rápida y ejercicio |  |  | 0% |  | No iniciada
CAP-07 | Compras y CxP | Compras / CxP | Operación, controles, excepciones y práctica de Compras y CxP | Consultor GENTIA | Virtual / presencial | 2027-05-03 18:00 | 2 | Guía rápida y ejercicio |  |  | 0% |  | No iniciada
CAP-08 | Solicitudes de pago | Solicitantes / Tesorería | Operación, controles, excepciones y práctica de Solicitudes de pago | Consultor GENTIA | Virtual / presencial | 2027-05-05 18:00 | 2 | Guía rápida y ejercicio |  |  | 0% |  | No iniciada
CAP-09 | Aprobaciones | Aprobadores | Operación, controles, excepciones y práctica de Aprobaciones | Consultor GENTIA | Virtual / presencial | 2027-05-07 18:00 | 2 | Guía rápida y ejercicio |  |  | 0% |  | No iniciada
CAP-10 | Bancos y conciliación | Tesorería | Operación, controles, excepciones y práctica de Bancos y conciliación | Consultor GENTIA | Virtual / presencial | 2027-05-11 18:00 | 2 | Guía rápida y ejercicio |  |  | 0% |  | No iniciada
CAP-11 | Tesorería y pagos | Tesorería | Operación, controles, excepciones y práctica de Tesorería y pagos | Consultor GENTIA | Virtual / presencial | 2027-05-13 18:00 | 2 | Guía rápida y ejercicio |  |  | 0% |  | No iniciada
CAP-12 | Activos Fijos | Responsable de activos | Operación, controles, excepciones y práctica de Activos Fijos | Consultor GENTIA | Virtual / presencial | 2027-05-17 18:00 | 2 | Guía rápida y ejercicio |  |  | 0% |  | No iniciada
CAP-13 | Inventario | Operaciones | Operación, controles, excepciones y práctica de Inventario | Consultor GENTIA | Virtual / presencial | 2027-05-19 18:00 | 2 | Guía rápida y ejercicio |  |  | 0% |  | No iniciada
CAP-14 | Fiscal | Impuestos | Operación, controles, excepciones y práctica de Fiscal | Consultor GENTIA | Virtual / presencial | 2027-05-21 18:00 | 2 | Guía rápida y ejercicio |  |  | 0% |  | No iniciada
CAP-15 | Consolidación | Contabilidad corporativa | Operación, controles, excepciones y práctica de Consolidación | Consultor GENTIA | Virtual / presencial | 2027-05-25 18:00 | 2 | Guía rápida y ejercicio |  |  | 0% |  | No iniciada
CAP-16 | Reportes | Gerencia / Finanzas | Operación, controles, excepciones y práctica de Reportes | Consultor GENTIA | Virtual / presencial | 2027-05-27 18:00 | 2 | Guía rápida y ejercicio |  |  | 0% |  | No iniciada
CAP-17 | Auditoría | Auditoría / Calidad | Operación, controles, excepciones y práctica de Auditoría | Consultor GENTIA | Virtual / presencial | 2027-05-31 18:00 | 2 | Guía rápida y ejercicio |  |  | 0% |  | No iniciada
CAP-18 | Documentos | Usuarios clave | Operación, controles, excepciones y práctica de Documentos | Consultor GENTIA | Virtual / presencial | 2027-06-02 18:00 | 2 | Guía rápida y ejercicio |  |  | 0% |  | No iniciada
CAP-19 | Soporte | Mesa de ayuda | Operación, controles, excepciones y práctica de Soporte | Consultor GENTIA | Virtual / presencial | 2027-06-04 18:00 | 2 | Guía rápida y ejercicio |  |  | 0% |  | No iniciada

## 08_RACI
MATRIZ RACI
R Responsable · A Aprobador · C Consultado · I Informado.
Proceso | Patrocinador | Director proyecto | Contabilidad | Compras/CxP | Ventas/CxC | Tesorería | Impuestos | TI/Seguridad | Auditoría | Consultor GENTIA | Usuario clave
Gobierno y alcance | A | R | C | C | C | C | C | C | C | C | C
Infraestructura | C | A | R | C | C | C | C | C | C | C | C
Seguridad | C | C | A | R | C | C | C | C | C | C | C
CORE y secuencias | C | C | C | A | R | C | C | C | C | C | C
Organización y dimensiones | C | C | C | C | A | R | C | C | C | C | C
Plan de cuentas | C | C | C | C | C | A | R | C | C | C | C
Impuestos | C | C | C | C | C | C | A | R | C | C | C
Clientes y CxC | C | C | C | C | C | C | C | A | R | C | C
Proveedores y CxP | C | C | C | C | C | C | C | C | A | R | C
Ventas | C | C | C | C | C | C | C | C | C | A | R
Compras | R | C | C | C | C | C | C | C | C | C | A
Gastos | A | R | C | C | C | C | C | C | C | C | C
Workflow | C | A | R | C | C | C | C | C | C | C | C
Bancos | C | C | A | R | C | C | C | C | C | C | C
Tesorería | C | C | C | A | R | C | C | C | C | C | C
Activos Fijos | C | C | C | C | A | R | C | C | C | C | C
Inventario | C | C | C | C | C | A | R | C | C | C | C
Migración maestros | C | C | C | C | C | C | A | R | C | C | C
Migración saldos | C | C | C | C | C | C | C | A | R | C | C
Reportes | C | C | C | C | C | C | C | C | A | R | C
Consolidación | C | C | C | C | C | C | C | C | C | A | R
Auditoría | R | C | C | C | C | C | C | C | C | C | A
UAT | A | R | C | C | C | C | C | C | C | C | C
Capacitación | C | A | R | C | C | C | C | C | C | C | C
Cutover | C | C | A | R | C | C | C | C | C | C | C
Hypercare | C | C | C | A | R | C | C | C | C | C | C

## 09_Riesgos
RIESGOS, INCIDENCIAS Y DECISIONES
Puntaje 15 o superior requiere revisión del comité.
ID | Tipo | Descripción | Módulo | Causa | Impacto | Prob. | Impacto | Estrategia | Mitigación | Responsable | Puntaje | Compromiso | Estado | Cierre | Evidencia | Observaciones
R-01 | Riesgo | Datos fuente incompletos | Migración de datos | Por analizar | Impacto en cronograma, control o salida | 5 | 4 | Mitigar | Definir acción preventiva, responsable y fecha | Dueño de proceso | 20 | 2026-12-14 18:00 | Abierto
R-02 | Riesgo | Plan de cuentas tardío | Contabilidad | Por analizar | Impacto en cronograma, control o salida | 5 | 4 | Mitigar | Definir acción preventiva, responsable y fecha | Dueño de proceso | 20 | 2026-12-18 18:00 | Abierto
R-03 | Riesgo | Mayor no concilia con auxiliares | Migración de datos | Por analizar | Impacto en cronograma, control o salida | 5 | 4 | Mitigar | Definir acción preventiva, responsable y fecha | Dueño de proceso | 20 | 2026-12-24 18:00 | Abierto
R-04 | Riesgo | Usuarios no disponibles para UAT | Pruebas | Por analizar | Impacto en cronograma, control o salida | 4 | 4 | Mitigar | Definir acción preventiva, responsable y fecha | Dueño de proceso | 16 | 2026-12-30 18:00 | Abierto
R-05 | Riesgo | Permisos excesivos | Seguridad | Por analizar | Impacto en cronograma, control o salida | 5 | 3 | Mitigar | Definir acción preventiva, responsable y fecha | Dueño de proceso | 15 | 2027-01-05 18:00 | Abierto
R-06 | Riesgo | Tasas o impuestos incorrectos | Configuración | Por analizar | Impacto en cronograma, control o salida | 5 | 4 | Mitigar | Definir acción preventiva, responsable y fecha | Dueño de proceso | 20 | 2027-01-11 18:00 | Abierto
R-07 | Riesgo | Consecutivos incorrectos | CORE | Por analizar | Impacto en cronograma, control o salida | 4 | 3 | Mitigar | Definir acción preventiva, responsable y fecha | Dueño de proceso | 12 | 2027-01-15 18:00 | Abierto
R-08 | Riesgo | SMTP o URLs incompletas | Infraestructura | Por analizar | Impacto en cronograma, control o salida | 4 | 3 | Mitigar | Definir acción preventiva, responsable y fecha | Dueño de proceso | 12 | 2027-01-21 18:00 | Abierto
R-09 | Riesgo | Timeouts por volumen | Infraestructura | Por analizar | Impacto en cronograma, control o salida | 4 | 3 | Mitigar | Definir acción preventiva, responsable y fecha | Dueño de proceso | 12 | 2027-01-27 18:00 | Abierto
R-10 | Riesgo | Dimensiones mal asociadas | Organización | Por analizar | Impacto en cronograma, control o salida | 4 | 4 | Mitigar | Definir acción preventiva, responsable y fecha | Dueño de proceso | 16 | 2027-02-02 18:00 | Abierto
R-11 | Riesgo | Aprobadores inactivos | Workflow | Por analizar | Impacto en cronograma, control o salida | 4 | 3 | Mitigar | Definir acción preventiva, responsable y fecha | Dueño de proceso | 12 | 2027-02-08 18:00 | Abierto
R-12 | Riesgo | Saldos intercompany distintos | Consolidación | Por analizar | Impacto en cronograma, control o salida | 5 | 4 | Mitigar | Definir acción preventiva, responsable y fecha | Dueño de proceso | 20 | 2027-02-12 18:00 | Abierto
R-13 | Riesgo | Usuarios no capacitados | Capacitación | Por analizar | Impacto en cronograma, control o salida | 4 | 4 | Mitigar | Definir acción preventiva, responsable y fecha | Dueño de proceso | 16 | 2027-02-18 18:00 | Abierto
R-14 | Riesgo | Cambios sin control | Gobierno | Por analizar | Impacto en cronograma, control o salida | 4 | 3 | Mitigar | Definir acción preventiva, responsable y fecha | Dueño de proceso | 12 | 2027-02-24 18:00 | Abierto
R-15 | Riesgo | Defectos críticos abiertos | UAT | Por analizar | Impacto en cronograma, control o salida | 5 | 5 | Mitigar | Definir acción preventiva, responsable y fecha | Dueño de proceso | 25 | 2027-03-02 18:00 | Abierto
R-16 | Riesgo | Carga final excede ventana | Cutover | Por analizar | Impacto en cronograma, control o salida | 5 | 3 | Mitigar | Definir acción preventiva, responsable y fecha | Dueño de proceso | 15 | 2027-03-08 18:00 | Abierto
R-17 | Riesgo | Respaldos no restaurables | Infraestructura | Por analizar | Impacto en cronograma, control o salida | 5 | 3 | Mitigar | Definir acción preventiva, responsable y fecha | Dueño de proceso | 15 | 2027-03-12 18:00 | Abierto

## 10_Cutover_GoLive
CUTOVER Y GO-LIVE
Secuencia con validación, reversión y decisión Go/No-Go.
ID | Momento | Tipo | Actividad | Validación | Dependencia | Responsable | Inicio plan | Fin plan | Inicio real | Fin real | Estado | Resultado | Rollback | Evidencia | Go/No-Go
CUT-01 | T-30 | Control | Confirmar alcance y congelamiento | Ejecutar confirmar alcance y congelamiento, registrar resultado y evidencia. | UAT aprobada | Director de proyecto | 2027-03-20 18:00 | 2027-03-20 18:00 |  |  | No iniciada | Pendiente | Aplicar rollback aprobado |  | Pendiente
CUT-02 | T-29 | Control | Aprobar fuentes y plantillas | Ejecutar aprobar fuentes y plantillas, registrar resultado y evidencia. | CUT-01 | Director de proyecto | 2027-03-21 18:00 | 2027-03-21 18:00 |  |  | No iniciada | Pendiente | Aplicar rollback aprobado |  | Pendiente
CUT-03 | T-28 | Control | Probar restauración y rollback | Ejecutar probar restauración y rollback, registrar resultado y evidencia. | CUT-02 | Director de proyecto | 2027-03-22 18:00 | 2027-03-22 18:00 |  |  | No iniciada | Pendiente | Aplicar rollback aprobado |  | Pendiente
CUT-04 | T-27 | Control | Cerrar defectos críticos | Ejecutar cerrar defectos críticos, registrar resultado y evidencia. | CUT-03 | Director de proyecto | 2027-03-23 18:00 | 2027-03-23 18:00 |  |  | No iniciada | Pendiente | Aplicar rollback aprobado |  | Pendiente
CUT-05 | T-26 | Control | Completar capacitaciones | Ejecutar completar capacitaciones, registrar resultado y evidencia. | CUT-04 | Director de proyecto | 2027-03-24 18:00 | 2027-03-24 18:00 |  |  | No iniciada | Pendiente | Aplicar rollback aprobado |  | Pendiente
CUT-06 | T-25 | Control | Ejecutar ensayo general | Ejecutar ejecutar ensayo general, registrar resultado y evidencia. | CUT-05 | Director de proyecto | 2027-03-25 18:00 | 2027-03-25 18:00 |  |  | No iniciada | Pendiente | Aplicar rollback aprobado |  | Pendiente
CUT-07 | T-24 | Control | Conciliar ensayo | Ejecutar conciliar ensayo, registrar resultado y evidencia. | CUT-06 | Director de proyecto | 2027-03-26 18:00 | 2027-03-26 18:00 |  |  | No iniciada | Pendiente | Aplicar rollback aprobado |  | Pendiente
CUT-08 | T-23 | Control | Aprobar accesos productivos | Ejecutar aprobar accesos productivos, registrar resultado y evidencia. | CUT-07 | Director de proyecto | 2027-03-27 18:00 | 2027-03-27 18:00 |  |  | No iniciada | Pendiente | Aplicar rollback aprobado |  | Pendiente
CUT-09 | T-22 | Control | Validar dominio SMTP y monitoreo | Ejecutar validar dominio smtp y monitoreo, registrar resultado y evidencia. | CUT-08 | Director de proyecto | 2027-03-28 18:00 | 2027-03-28 18:00 |  |  | No iniciada | Pendiente | Aplicar rollback aprobado |  | Pendiente
CUT-10 | T-21 | Control | Aprobar PDF y reportes | Ejecutar aprobar pdf y reportes, registrar resultado y evidencia. | CUT-09 | Director de proyecto | 2027-03-29 18:00 | 2027-03-29 18:00 |  |  | No iniciada | Pendiente | Aplicar rollback aprobado |  | Pendiente
CUT-11 | T-20 | Control | Comité preliminar Go/No-Go | Ejecutar comité preliminar go/no-go, registrar resultado y evidencia. | CUT-10 | Director de proyecto | 2027-03-30 18:00 | 2027-03-30 18:00 |  |  | No iniciada | Pendiente | Aplicar rollback aprobado |  | Pendiente
CUT-12 | T-19 | Control | Comunicar congelamiento | Ejecutar comunicar congelamiento, registrar resultado y evidencia. | CUT-11 | Director de proyecto | 2027-03-31 18:00 | 2027-03-31 18:00 |  |  | No iniciada | Pendiente | Aplicar rollback aprobado |  | Pendiente
CUT-13 | T-18 | Control | Respaldar producción | Ejecutar respaldar producción, registrar resultado y evidencia. | CUT-12 | Director de proyecto | 2027-04-01 18:00 | 2027-04-01 18:00 |  |  | No iniciada | Pendiente | Aplicar rollback aprobado |  | Pendiente
CUT-14 | T-17 | Control | Extraer maestros finales | Ejecutar extraer maestros finales, registrar resultado y evidencia. | CUT-13 | Director de proyecto | 2027-04-02 18:00 | 2027-04-02 18:00 |  |  | No iniciada | Pendiente | Aplicar rollback aprobado |  | Pendiente
CUT-15 | T-16 | Control | Depurar archivos finales | Ejecutar depurar archivos finales, registrar resultado y evidencia. | CUT-14 | Director de proyecto | 2027-04-03 18:00 | 2027-04-03 18:00 |  |  | No iniciada | Pendiente | Aplicar rollback aprobado |  | Pendiente
CUT-16 | T-15 | Control | Cerrar sistema anterior | Ejecutar cerrar sistema anterior, registrar resultado y evidencia. | CUT-15 | Director de proyecto | 2027-04-04 18:00 | 2027-04-04 18:00 |  |  | No iniciada | Pendiente | Aplicar rollback aprobado |  | Pendiente
CUT-17 | T-14 | Control | Extraer saldos finales | Ejecutar extraer saldos finales, registrar resultado y evidencia. | CUT-16 | Director de proyecto | 2027-04-05 18:00 | 2027-04-05 18:00 |  |  | No iniciada | Pendiente | Aplicar rollback aprobado |  | Pendiente
CUT-18 | T-13 | Control | Verificar soporte | Ejecutar verificar soporte, registrar resultado y evidencia. | CUT-17 | Director de proyecto | 2027-04-06 18:00 | 2027-04-06 18:00 |  |  | No iniciada | Pendiente | Aplicar rollback aprobado |  | Pendiente
CUT-19 | T-0 | Control | Iniciar ventana | Ejecutar iniciar ventana, registrar resultado y evidencia. | CUT-18 | Director de proyecto | 2027-04-18 18:00 | 2027-04-18 18:00 |  |  | No iniciada | Pendiente | Aplicar rollback aprobado |  | Pendiente
CUT-20 | T-0 | Control | Cargar maestros | Ejecutar cargar maestros, registrar resultado y evidencia. | CUT-19 | Director de proyecto | 2027-04-18 18:00 | 2027-04-18 18:00 |  |  | No iniciada | Pendiente | Aplicar rollback aprobado |  | Pendiente
CUT-21 | T-0 | Control | Cargar Libro Mayor | Ejecutar cargar libro mayor, registrar resultado y evidencia. | CUT-20 | Director de proyecto | 2027-04-18 18:00 | 2027-04-18 18:00 |  |  | No iniciada | Pendiente | Aplicar rollback aprobado |  | Pendiente
CUT-22 | T-0 | Control | Cargar CxC y CxP | Ejecutar cargar cxc y cxp, registrar resultado y evidencia. | CUT-21 | Director de proyecto | 2027-04-18 18:00 | 2027-04-18 18:00 |  |  | No iniciada | Pendiente | Aplicar rollback aprobado |  | Pendiente
CUT-23 | T-0 | Control | Cargar activos pendientes y bancos | Ejecutar cargar activos pendientes y bancos, registrar resultado y evidencia. | CUT-22 | Director de proyecto | 2027-04-18 18:00 | 2027-04-18 18:00 |  |  | No iniciada | Pendiente | Aplicar rollback aprobado |  | Pendiente
CUT-24 | T-0 | Control | Cuadrar débitos y créditos | Ejecutar cuadrar débitos y créditos, registrar resultado y evidencia. | CUT-23 | Director de proyecto | 2027-04-18 18:00 | 2027-04-18 18:00 |  |  | No iniciada | Pendiente | Aplicar rollback aprobado |  | Pendiente
CUT-25 | T-0 | Control | Conciliar auxiliares | Ejecutar conciliar auxiliares, registrar resultado y evidencia. | CUT-24 | Director de proyecto | 2027-04-18 18:00 | 2027-04-18 18:00 |  |  | No iniciada | Pendiente | Aplicar rollback aprobado |  | Pendiente
CUT-26 | T+1 | Control | Pruebas de humo | Ejecutar pruebas de humo, registrar resultado y evidencia. | CUT-25 | Director de proyecto | 2027-04-20 18:00 | 2027-04-20 18:00 |  |  | No iniciada | Pendiente | Aplicar rollback aprobado |  | Pendiente
CUT-27 | T+2 | Control | Validar roles y filiales | Ejecutar validar roles y filiales, registrar resultado y evidencia. | CUT-26 | Director de proyecto | 2027-04-21 18:00 | 2027-04-21 18:00 |  |  | No iniciada | Pendiente | Aplicar rollback aprobado |  | Pendiente
CUT-28 | T+3 | Control | Validar factura cobro compra pago | Ejecutar validar factura cobro compra pago, registrar resultado y evidencia. | CUT-27 | Director de proyecto | 2027-04-22 18:00 | 2027-04-22 18:00 |  |  | No iniciada | Pendiente | Aplicar rollback aprobado |  | Pendiente
CUT-29 | T+4 | Control | Validar conciliación bancaria | Ejecutar validar conciliación bancaria, registrar resultado y evidencia. | CUT-28 | Director de proyecto | 2027-04-23 18:00 | 2027-04-23 18:00 |  |  | No iniciada | Pendiente | Aplicar rollback aprobado |  | Pendiente
CUT-30 | T+5 | Control | Validar reportes críticos | Ejecutar validar reportes críticos, registrar resultado y evidencia. | CUT-29 | Director de proyecto | 2027-04-24 18:00 | 2027-04-24 18:00 |  |  | No iniciada | Pendiente | Aplicar rollback aprobado |  | Pendiente
CUT-31 | T+6 | Control | Comité definitivo Go/No-Go | Ejecutar comité definitivo go/no-go, registrar resultado y evidencia. | CUT-30 | Director de proyecto | 2027-04-25 18:00 | 2027-04-25 18:00 |  |  | No iniciada | Pendiente | Aplicar rollback aprobado |  | Pendiente
CUT-32 | T+7 | Control | Comunicar salida | Ejecutar comunicar salida, registrar resultado y evidencia. | CUT-31 | Director de proyecto | 2027-04-26 18:00 | 2027-04-26 18:00 |  |  | No iniciada | Pendiente | Aplicar rollback aprobado |  | Pendiente
CUT-33 | T+8 | Control | Abrir operación | Ejecutar abrir operación, registrar resultado y evidencia. | CUT-32 | Director de proyecto | 2027-04-27 18:00 | 2027-04-27 18:00 |  |  | No iniciada | Pendiente | Aplicar rollback aprobado |  | Pendiente
CUT-34 | T+9 | Control | Activar Hypercare | Ejecutar activar hypercare, registrar resultado y evidencia. | CUT-33 | Director de proyecto | 2027-04-28 18:00 | 2027-04-28 18:00 |  |  | No iniciada | Pendiente | Aplicar rollback aprobado |  | Pendiente
CUT-35 | T+10 | Control | Revisar primeras transacciones | Ejecutar revisar primeras transacciones, registrar resultado y evidencia. | CUT-34 | Director de proyecto | 2027-04-29 18:00 | 2027-04-29 18:00 |  |  | No iniciada | Pendiente | Aplicar rollback aprobado |  | Pendiente
CUT-36 | T+11 | Control | Primera conciliación | Ejecutar primera conciliación, registrar resultado y evidencia. | CUT-35 | Director de proyecto | 2027-04-30 18:00 | 2027-04-30 18:00 |  |  | No iniciada | Pendiente | Aplicar rollback aprobado |  | Pendiente
CUT-37 | T+12 | Control | Cerrar Hypercare | Ejecutar cerrar hypercare, registrar resultado y evidencia. | CUT-36 | Director de proyecto | 2027-05-01 18:00 | 2027-05-01 18:00 |  |  | No iniciada | Pendiente | Aplicar rollback aprobado |  | Pendiente

## 11_Estabilizacion
ESTABILIZACIÓN E HYPERCARE
Incidencias, SLA, causa raíz y prevención post salida.
ID | Tipo | Módulo | Descripción | Criticidad | Reporte | SLA h | Responsable | Estado | Objetivo | Cierre | Solución | Causa raíz | Prevención | Evidencia | Cumplió SLA | Observaciones
EST-01 | Control preventivo | Operación / Plataforma | Monitorear accesos | Alta | 2027-04-19 18:00 | 24 | Mesa de ayuda | Abierto | 2027-04-20 18:00
EST-02 | Control preventivo | Operación / Plataforma | Revisar facturas de venta | Alta | 2027-04-20 18:00 | 24 | Mesa de ayuda | Abierto | 2027-04-21 18:00
EST-03 | Control preventivo | Operación / Plataforma | Revisar facturas de proveedor | Alta | 2027-04-21 18:00 | 24 | Mesa de ayuda | Abierto | 2027-04-22 18:00
EST-04 | Control preventivo | Operación / Plataforma | Validar cobros y pagos | Alta | 2027-04-22 18:00 | 24 | Mesa de ayuda | Abierto | 2027-04-23 18:00
EST-05 | Control preventivo | Operación / Plataforma | Validar asientos automáticos | Alta | 2027-04-23 18:00 | 24 | Mesa de ayuda | Abierto | 2027-04-24 18:00
EST-06 | Control preventivo | Operación / Plataforma | Conciliar bancos | Alta | 2027-04-24 18:00 | 24 | Mesa de ayuda | Abierto | 2027-04-25 18:00
EST-07 | Control preventivo | Operación / Plataforma | Revisar estados financieros | Alta | 2027-04-25 18:00 | 24 | Mesa de ayuda | Abierto | 2027-04-26 18:00
EST-08 | Control preventivo | Operación / Plataforma | Revisar aprobaciones | Alta | 2027-04-26 18:00 | 24 | Mesa de ayuda | Abierto | 2027-04-27 18:00
EST-09 | Control preventivo | Operación / Plataforma | Monitorear rendimiento | Alta | 2027-04-27 18:00 | 24 | Mesa de ayuda | Abierto | 2027-04-28 18:00
EST-10 | Control preventivo | Operación / Plataforma | Conciliar primera semana | Alta | 2027-04-28 18:00 | 24 | Mesa de ayuda | Abierto | 2027-04-29 18:00
EST-11 | Control preventivo | Operación / Plataforma | Revisar backlog | Alta | 2027-04-29 18:00 | 24 | Mesa de ayuda | Abierto | 2027-04-30 18:00
EST-12 | Control preventivo | Operación / Plataforma | Transferir a soporte | Alta | 2027-04-30 18:00 | 24 | Mesa de ayuda | Abierto | 2027-05-01 18:00
EST-13 | Incidencia |  |  |  |  | 24 | Mesa de ayuda | Abierto
EST-14 | Incidencia |  |  |  |  | 24 | Mesa de ayuda | Abierto
EST-15 | Incidencia |  |  |  |  | 24 | Mesa de ayuda | Abierto
EST-16 | Incidencia |  |  |  |  | 24 | Mesa de ayuda | Abierto
EST-17 | Incidencia |  |  |  |  | 24 | Mesa de ayuda | Abierto
EST-18 | Incidencia |  |  |  |  | 24 | Mesa de ayuda | Abierto
EST-19 | Incidencia |  |  |  |  | 24 | Mesa de ayuda | Abierto
EST-20 | Incidencia |  |  |  |  | 24 | Mesa de ayuda | Abierto
EST-21 | Incidencia |  |  |  |  | 24 | Mesa de ayuda | Abierto
EST-22 | Incidencia |  |  |  |  | 24 | Mesa de ayuda | Abierto
EST-23 | Incidencia |  |  |  |  | 24 | Mesa de ayuda | Abierto
EST-24 | Incidencia |  |  |  |  | 24 | Mesa de ayuda | Abierto
EST-25 | Incidencia |  |  |  |  | 24 | Mesa de ayuda | Abierto
EST-26 | Incidencia |  |  |  |  | 24 | Mesa de ayuda | Abierto
EST-27 | Incidencia |  |  |  |  | 24 | Mesa de ayuda | Abierto
EST-28 | Incidencia |  |  |  |  | 24 | Mesa de ayuda | Abierto
EST-29 | Incidencia |  |  |  |  | 24 | Mesa de ayuda | Abierto
EST-30 | Incidencia |  |  |  |  | 24 | Mesa de ayuda | Abierto
EST-31 | Incidencia |  |  |  |  | 24 | Mesa de ayuda | Abierto
EST-32 | Incidencia |  |  |  |  | 24 | Mesa de ayuda | Abierto
EST-33 | Incidencia |  |  |  |  | 24 | Mesa de ayuda | Abierto
EST-34 | Incidencia |  |  |  |  | 24 | Mesa de ayuda | Abierto
EST-35 | Incidencia |  |  |  |  | 24 | Mesa de ayuda | Abierto
EST-36 | Incidencia |  |  |  |  | 24 | Mesa de ayuda | Abierto
EST-37 | Incidencia |  |  |  |  | 24 | Mesa de ayuda | Abierto
EST-38 | Incidencia |  |  |  |  | 24 | Mesa de ayuda | Abierto
EST-39 | Incidencia |  |  |  |  | 24 | Mesa de ayuda | Abierto
EST-40 | Incidencia |  |  |  |  | 24 | Mesa de ayuda | Abierto

## 99_Listas (hidden)
Estados | Prioridad | Sí/No | UAT | Severidad | Responsables | RACI | Estado riesgo | Etapa filial | Estrategia | Módulos | Modalidad
No iniciada | Crítica | Sí | No ejecutado | Sin defecto | Patrocinador ejecutivo | R | Abierto | No iniciada | Mitigar | Gobierno del proyecto | Virtual
En curso | Alta | No | Aprobado | Crítica | Director de proyecto | A | En seguimiento | En curso | Evitar | Infraestructura y plataforma | Presencial
En validación | Media |  | Fallido | Alta | Líder funcional GENTIA | C | Cerrado | En validación | Transferir | CORE | Virtual / presencial
Bloqueada | Baja |  | Bloqueado | Media | Líder técnico | I | Aceptado | Bloqueada | Aceptar | Organización
Completada |  |  | Pendiente | Baja | Consultor funcional |  |  | Completada |  | Seguridad
No aplica |  |  |  |  | Consultor de datos |  |  | No aplica |  | Configuración transversal
[5 empty] | Consultor fiscal |  |  |  |  | Contabilidad
[5 empty] | Consultor de consolidación |  |  |  |  | Motor de transacciones
[5 empty] | Administrador de seguridad |  |  |  |  | Entidades
[5 empty] | Contabilidad |  |  |  |  | Ventas y Cuentas por Cobrar
[5 empty] | Tesorería |  |  |  |  | Compras y Cuentas por Pagar
[5 empty] | Impuestos |  |  |  |  | Gastos
[5 empty] | Dueño de datos |  |  |  |  | Workflow y aprobaciones
[5 empty] | Dueño de proceso |  |  |  |  | Bancos
[5 empty] | Usuario clave |  |  |  |  | Tesorería
[5 empty] | Mesa de ayuda |  |  |  |  | Activos Fijos
Inventario
Fiscal
Intercompany y Consolidación
Documentos
Auditoría
Informes
IA (opcional)
Migración de datos
Pruebas formación y salida